## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 1.4.1.1 Заходи фінансового контролю поширюються на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | 1.4.1.1.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів”, яким, зокрема, встановлено розширення заходів фінансового контролю, передбачених Законом, на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково | 100% 1/1 | 0.0%
2.1. | ОСР 1.4.1.2 Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.1. Розроблення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково | 50% 2/4 | 0.0%
2.2. |  | 1.4.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано
2.3. |  | 1.4.1.2.3. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження Методики оцінки корупційних ризиків | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано
2.4. |  | 1.4.1.2.4. Проведення оцінки корупційних ризиків, за результатами якої переглянуто перелік осіб, які зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
3.1. | ОСР 1.4.1.3 Усунуто законодавче розмежування посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків | 1.4.1.3.1. Подання Кабінетові Міністрів України закону, яким: 1) посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків об’єднано в одну категорію “посади з високим рівнем корупційних ризиків”; 2) осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, об’єднано в одну категорію “особи, які займають відповідальне становище” | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково | 100% 1/1 | 0.0%