## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 1.4.2.2 Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів | 1.4.2.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено деталізацію норм у статті 46 Закону та оптимізацію переліку інформації, що підлягає декларуванню | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано | 83.3% 5/6 | 0.0%
1.2. |  | 1.4.2.2.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, якою визначається порядок (процедура) верифікації у публічних електронних реєстрах, у тому числі: 1) ідентифікаційних даних фізичних осіб; 2) адрес відповідно до Єдиного державного реєстру адрес | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
1.3. |  | 1.4.2.2.3. Проведення аналізу щодо взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інших державних реєстрів, який включає: 1) ідентифікацію причин недостатньої сумісності відомостей, наявних в публічних електронних реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, з відомостями, які зазначаються у декларації, що подається до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) формування пропозицій щодо шляхів усунення виявлених причин недостатньої сумісності реєстрів | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.4. |  | 1.4.2.2.4. Доповнення даних про власників, належних користувачів транспортних засобів, перенесених до Єдиного державного реєстру транспортних засобів з попередніх реєстрів, інших інформаційних систем, відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) | Міністерство внутрішніх справ України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.5. |  | 1.4.2.2.5. Запровадження функціонування електронного сервісу верифікації інформації про особу | Державна міграційна служба України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.6. |  | 1.4.2.2.6. Забезпечення суб'єктам декларування з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, безоплатного доступу до відомостей про них та членів їх сімей, які містяться в інформаційно-комунікаційних і довідкових системах, реєстрах, банках даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформації з обмеженим доступом, до яких Національне агентство має автоматизований доступ, та автоматизоване перенесення таких відомостей до форми декларації | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.1. | ОСР 1.4.2.3 Суб’єкти декларування мають змогу отримати вичерпну інформацію та консультації щодо заповнення декларації, зокрема завдяки належному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи | 1.4.2.3.1. Надання суб’єктам декларування актуальних роз’яснень положень антикорупційного законодавства | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 100% 1/1 | 0.0%
3.1. | ОСР 1.4.2.4 Нормативно визначено особливості зміни правил у період подання щорічних декларацій для забезпечення сталості та передбачуваності правил декларування | 1.4.2.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону, яким передбачено: 1) заборону змінювати правила електронного декларування у період подання щорічних декларацій; 2) що у разі внесення змін щодо електронного декларування пізніше ніж за шість місяців до початку нового звітного періоду вони набирають чинності після закінчення такого звітного періоду | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано | 0% 0/1 | 0.0%