## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 1.5.3.1 Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано | 14.3% 1/7 | 0.0%
1.2. |  | 1.5.3.1.2. Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, що забезпечуватиме, зокрема, подання і оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді. | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано
1.3. |  | 1.5.3.1.3. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано
1.4. |  | 1.5.3.1.4. Погодження проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, із заінтересованими органами | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано
1.5. |  | 1.5.3.1.5. Видання проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано
1.6. |  | 1.5.3.1.6. Удосконалення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яке дає можливість подання фінансових звітів в електронній формі політичним партіям, суб’єктам виборчого процесу, суб’єктам референдумів | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.7. |  | 1.5.3.1.7. Розроблення та впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів | Центральна виборча комісія | Захід не виконано | Не виконано
2.1. | ОСР 1.5.3.2 Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.1. Розроблення проектів спільних актів Національного агентства та інших державних органів, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією ІТ-системи Національного агентства з іншими електронними та довідковими системами, реєстрами, базами даних | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 4/4 | 0.0%
2.2. |  | 1.5.3.2.3. Погодження проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.3. |  | 1.5.3.2.4. Прийняття проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.4. |  | 1.5.3.2.5. Проведення перевірки поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
3.1. | ОСР 1.5.3.3 Запроваджено ризик-орієнтований підхід до здійснення контролю за діяльністю політичних партій | 1.5.3.3.1. Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким визначено правила проведення вибіркової перевірки фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій) відповідно до визначених критеріїв ризиків | Національне агентство з питань запобігання корупції | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню | 0% 0/4 | 0.0%
3.2. |  | 1.5.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Національне агентство з питань запобігання корупції | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
3.3. |  | 1.5.3.3.3. Погодження проекту нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | Національне агентство з питань запобігання корупції | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
3.4. |  | 1.5.3.3.4. Щоквартальне інформування 100 відсотків політичних партій, у діяльності яких виявлено ризикові операції за результатом моніторингу у відповідному кварталі в автоматичному режимі Національним агентством | Національне агентство з питань запобігання корупції | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
4.1. | ОСР 1.5.3.5 Забезпечено ефективний розподіл повноважень між Центральною виборчою комісією і Національним агентством щодо контролю за фінансуванням політичної діяльності та передвиборної агітації | 1.5.3.5.1. Супроводження розгляду проекту змін до Виборчого кодексу України у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого: 1) передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників виборчого процесу на порталі політичних фінансів Національного агентства; 2) встановлено обов’язок здійснення повної перевірки фінансових звітів, які подано розпорядниками виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій та вибіркового контролю за фінансуванням виборчих кампаній інших суб’єктів виборчого процесу; 3) визначено, що функцію контролю (аналізу) фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів здійснює Національне агентство | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково | 50% 1/2 | 0.0%
4.2. |  | 1.5.3.5.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено, що функція контролю (аналізу) фінансових звітів учасників референдумів повністю переходить до Національного агентства | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано