## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.1.5.1 Запроваджено електронну систему управління персоналом, прозору та дієву систему оцінки якості роботи прокурорів, спираючись на результати якої приймаються кадрові та управлінські рішення, а також рішення про преміювання | 2.1.5.1.1. Розроблення та запровадження в органах прокуратури електронної системи управління персоналом органів прокуратури (e-HR), до якої інтегрована система оцінювання якості роботи прокурорів | Офіс Генерального прокурора | Захід не виконано | Не виконано | 0% 0/2 | 0.0%
1.2. |  | 2.1.5.1.2. Запровадження системи оцінювання якості роботи прокурорів на базі (e-HR) | Офіс Генерального прокурора | Захід не виконано | Не виконано
2.1. | ОСР 2.1.5.2 Внесено зміни до Закону України “Про прокуратуру”, які визначають вичерпний перелік підстав для звільнення з посади та припинення повноважень прокурорів, у тому числі Генерального прокурора, що унеможливлює їх невмотивоване застосування | 2.1.5.2.1. Проведення аналізу діяльності відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів | Офіс Генерального прокурора | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 100% 2/2 | 0.0%
2.2. |  | 2.1.5.2.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про прокуратуру”, яким удосконалено дисциплінарну процедуру щодо: 1) оптимізації підстав для дисциплінарної відповідальності прокурорів; 2) надання чітких формулювань дисциплінарних проступків, які стосуються поведінки прокурорів та дотримання ними правил прокурорської етики; 3) визначення переліку конкретних відомостей, які повинна містити дисциплінарна скарга про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, запровадження механізму повернення дисциплінарної скарги; 4) розширення переліку дисциплінарних стягнень з метою підвищення їх пропорційності та ефективності, а також передбачення загальних умов їх застосування, обставин, що пом’якшують та обтяжують відповідальність прокурора; 5) уточнення вичерпного переліку підстав для звільнення прокурорів, видів дисциплінарних стягнень, строків притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності | Офіс Генерального прокурора | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково