## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.2.1.1 Розроблено та введено в промислову експлуатацію офіційний інструмент підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який передбачає візуалізацію закупівель, наявність електронних комунікаційних мереж, автоматизацію розрахунків очікуваної вартості | 2.2.1.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого, зокрема, є: 1) визначення реальних інформаційних, аналітичних та інших потреб замовників у сфері інформатизації, зокрема потреби в: інструменті підготовки публічних закупівель у сфері інформатизації, його функціоналу; інструменті проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, його функціоналу; 2) питання визнання правочинів недійсними у разі невикористання зазначених у цьому підпункті інструментів; 3) визначення необхідності / відсутності необхідності внесення змін до відповідних актів законодавства з метою врегулювання питання впровадження інструментів підготовки та/або проведення публічних закупівель у сфері інформатизації | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 7/7 | 0.0%
1.2. |  | 2.2.1.1.2. Проведення презентації результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.2.1.1.1, його експертне обговорення | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
1.3. |  | 2.2.1.1.3. Розроблення та оприлюднення концепції інструменту підготовки публічних закупівель у сфері інформатизації та/або інструменту проведення публічних закупівель у сфері інформатизації з урахуванням результатів дослідження, зазначеного у підпункті 2.2.1.1.1 | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
1.4. |  | 2.2.1.1.5. Розроблення інструменту підготовки та/або інструменту проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який забезпечує: 1) автоматизацію розрахунків очікуваної вартості товару, роботи чи послуги; 2) візуалізацію статистики закупівель; 3) інший функціонал, який відповідає потребам користувачів відповідно до результатів дослідження, зазначеного у підпункті 2.2.1.1.1 | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.5. |  | 2.2.1.1.9. Проведення аналізу Закону України “Про Національну програму інформатизації” та внесення за результатами аналізу змін до нормативно-правових актів (у разі потреби) | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.6. |  | 2.2.1.1.10. Створення інформаційно-комунікаційної системи “Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації” | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
1.7. |  | 2.2.1.1.11. Введення інформаційно-комунікаційної системи “Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації” в експлуатацію | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.1. | ОСР 2.2.1.2 Утворено єдину інтероперабельну систему державних баз даних на основі єдиного державного центру обробки даних та національної інфраструктури просторових даних, усунуто дублювання процесів збору даних | 2.2.1.2.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджується план підвищення інтероперабельності інформаційних систем, передбачається моніторинг його виконання, а також обов’язок оприлюднення кожного півріччя результатів виконання зазначеного плану | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 1/1 | 0.0%