## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.2.2.1 Завершено впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю) | 2.2.2.1.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) проекту Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю)” (реєстраційний номер 5837 від 5 серпня 2021 р.) | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково | 50% 2/4 | 0.0%
1.2. |  | 2.2.2.1.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Методики оцінки ефективності державного нагляду (контролю) | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
1.3. |  | 2.2.2.1.3. Розроблення Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) | Державна регуляторна служба України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.4. |  | 2.2.2.1.4. Введення в експлуатацію Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) | Державна регуляторна служба України |  | Не підлягають виконанню
2.1. | ОСР 2.2.2.2 Проведено аудит поточного стану впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу; визначено основні способи обходу їх обмежень; завершено впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу з урахуванням результатів проведеного аудиту (Електронного кабінету надрокористувача, електронних аукціонів “Prozorro.Sale”) | 2.2.2.2.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу, щодо їх фактичного впровадження та функціональних можливостей, зокрема, у сфері доступу до природних ресурсів | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 100% 17/17 | 0.0%
2.2. |  | 2.2.2.2.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.2.2.2.1, та його експертного обговорення | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.3. |  | 2.2.2.2.3. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, проведених електронних аукціонів доступу до обмеженого спільного ресурсу, яким визначено, зокрема, поточний стан впровадження даних електронних аукціонів, систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу та способи обходу їх обмежень (продаж в Електронній торговій системі “Прозорро.Продажі”) | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.4. |  | 2.2.2.2.4. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.2.2.2.3, та його експертного обговорення | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.5. |  | 2.2.2.2.5.(1) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.6. |  | 2.2.2.2.5.(3) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | Державне агентство лісових ресурсів України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.7. |  | 2.2.2.2.5.(4) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | Державна служба геології та надр України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.8. |  | 2.2.2.2.5.(5) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.9. |  | 2.2.2.2.6.(2) Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | Державне агентство лісових ресурсів України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.10. |  | 2.2.2.2.6.(5) Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.11. |  | 2.2.2.2.6.(3) Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | Державна служба геології та надр України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.12. |  | 2.2.2.2.6.(1) Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.13. |  | 2.2.2.2.7.(1) Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
2.14. |  | 2.2.2.2.7.(3) Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | Державне агентство лісових ресурсів України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
2.15. |  | 2.2.2.2.7.(4) Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | Державне агентство водних ресурсів України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.16. |  | 2.2.2.2.7.(5) Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | Державна служба геології та надр України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.17. |  | 2.2.2.2.7.(6) Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
3.1. | ОСР 2.2.2.3 Після внесення відповідних змін до законодавства забезпечено опублікування у форматі відкритих даних фінансової звітності, інформації про ризиковість платників податків згідно з Єдиним реєстром податкових накладних, ліцензійними реєстрами, а також інших ключових наборів даних, оприлюднення яких має значний антикорупційний ефект (з дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних) | 2.2.2.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних під час воєнного стану, який передбачає оприлюднення під час воєнного стану відомостей реєстрів Мінагрополітики, Міндовкілля і Мінекономіки | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 42.9% 3/7 | 0.0%
3.2. |  | 2.2.2.3.4. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Мінекономіки під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
3.3. |  | 2.2.2.3.5. Відновлення доступу до всіх наборів відкритих даних | Міністерство цифрової трансформації України |  | Не підлягають виконанню
3.4. |  | 2.2.2.3.6.(1) Оприлюднення у формі відкритих даних фінансової звітності юридичних осіб, що подана Державній податковій службі, щонайменше за останні три роки, та фінансової звітності компаній, що подана Державній службі статистики, починаючи з 11 лютого 2022 р. | Державна податкова служба України |  | Не підлягають виконанню
3.5. |  | 2.2.2.3.6.(2) Оприлюднення у формі відкритих даних фінансової звітності юридичних осіб, що подана Державній податковій службі, щонайменше за останні три роки, та фінансової звітності компаній, що подана Державній службі статистики, починаючи з 11 лютого 2022 р. | Державна служба статистики України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
3.6. |  | 2.2.2.3.7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” щодо оприлюднення даних стосовно ризиковості платників податків | Міністерство цифрової трансформації України |  | Не підлягають виконанню
3.7. |  | 2.2.2.3.8. Оприлюднення даних стосовно ризикованості платників податків | Державна податкова служба України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
4.1. | ОСР 2.2.2.4 Впроваджено інформаційно-аналітичну систему управління природними ресурсами, яка надає відкритий доступ до актуальної інформації про природні ресурси, містить функціонал надання електронних послуг, електронної звітності, простежуваності, екологічного моніторингу та інспектування, а також відкритий програмний інтерфейс для створення на основі даних такої інформаційно-аналітичної системи (без права їх зміни) аналітичного та візуального (геоінформаційного) програмного забезпечення | 2.2.2.4.1. Здійснення заходів щодо проведення національної інвентаризації лісів (аерофотозйомка, оцифровування інформації, обробка даних) | Державне агентство лісових ресурсів України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково | 90.9% 10/11 | 0.0%
4.2. |  | 2.2.2.4.2. Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси) та наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, насосні станції | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
4.3. |  | 2.2.2.4.3. Створення інтерактивних віртуальних кімнат даних за всіма об’єктами, які можна отримати у користування | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
4.4. |  | 2.2.2.4.4.(1) Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | Державна служба геології та надр України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
4.5. |  | 2.2.2.4.4.(2) Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | Державне агентство лісових ресурсів України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
4.6. |  | 2.2.2.4.4.(3) Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
4.7. |  | 2.2.2.4.5. Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, у яких будуть подаватися заяви про отримання документів дозвільного характеру, здійснюватися погодження, видаватися документи дозвільного характеру, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема” | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
4.8. |  | 2.2.2.4.6. Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов’язкової інформації та повідомлень для суб’єктів господарювання | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
4.9. |  | 2.2.2.4.7. Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
4.10. |  | 2.2.2.4.8. Запровадження компонентів Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства, у яких будуть подаватися заяви про отримання документів дозвільного характеру, здійснюватися погодження, видаватися документи дозвільного характеру, реалізовуватиметься функція електронного звітування | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
4.11. |  | 2.2.2.4.9. Створення функції простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
5.1. | ОСР 2.2.2.5 Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.1. Розроблення модулів планування та доступу на базі державного підприємства “PROZZORO” | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано | 0% 0/14 | 0.0%
5.2. |  | 2.2.2.5.2. Розроблення модуля аутентифікації | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.3. |  | 2.2.2.5.3. Розроблення модулів аукціону та визначення переможця | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.4. |  | 2.2.2.5.4. Розроблення модуля оцінки пропозицій | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.5. |  | 2.2.2.5.5. Розроблення модуля укладення договору | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.6. |  | 2.2.2.5.7. Розроблення модулів сповіщень, реєстрації та подання пропозицій | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.7. |  | 2.2.2.5.8. Упровадження шифрування пропозицій, зазначених у підпункті 2.2.2.5.7 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.8. |  | 2.2.2.5.9. Забезпечення проведення тестування Електронної торгової системи | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.9. |  | 2.2.2.5.10. Забезпечення переговорів з операторами щодо розроблення майданчика для учасників | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.10. |  | 2.2.2.5.11. Тестування розробленого оператором майданчика, зазначеного у підпункті 2.2.2.5.10 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.11. |  | 2.2.2.5.12. Забезпечення інтеграції системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.12. |  | 2.2.2.5.13. Забезпечення тестування взаємодії системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.13. |  | 2.2.2.5.14. Проведення підготовки та реалізація пілотних проектів у системі підготовки та управління проектами та Електронній торговій системі | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.14. |  | 2.2.2.5.15. Забезпечення проведення конкурсів з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано