## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.2.3.1 Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення обсягу витрат на дотримання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань | 2.2.3.1.1. Розроблення модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | Державна регуляторна служба України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 50% 2/4 | 0.0%
1.2. |  | 2.2.3.1.2. Введення в експлуатацію модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | Державна регуляторна служба України | Захід не виконано | Не виконано
1.3. |  | 2.2.3.1.3. Розроблення ІТ-інструмента “Регуляторний дашборд” | Державна регуляторна служба України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.4. |  | 2.2.3.1.4. Оприлюднення ІТ-інструмента “Регуляторний дашборд” | Державна регуляторна служба України | Захід не виконано | Не виконано
2.1. | ОСР 2.2.3.2 Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції | 2.2.3.2.1. Розроблення модуля Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | Державна регуляторна служба України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 25% 1/4 | 0.0%
2.2. |  | 2.2.3.2.2. Введення в експлуатацію модуля Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | Державна регуляторна служба України | Захід не виконано | Не виконано
2.3. |  | 2.2.3.2.3. Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності через модуль взаємодії на ІКС “Регуляторний портал” | Державна регуляторна служба України | Захід не виконано | Не виконано
2.4. |  | 2.2.3.2.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | Державна регуляторна служба України | Захід не виконано | Не виконано
3.1. | ОСР 2.2.3.3 Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.1. Визначення переліку найпоширеніших видів бізнесу для подальшого створення можливості їх відкриття он-лайн на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 5/5 | 0.0%
3.2. |  | 2.2.3.3.2. Реалізація першого етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
3.3. |  | 2.2.3.3.3. Реалізація другого етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
3.4. |  | 2.2.3.3.4. Реалізація третього етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
3.5. |  | 2.2.3.3.5. Введення в експлуатацію комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
4.1. | ОСР 2.2.3.4 Впроваджено нову єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків, що замінить існуючі різноманітні процедури, встановить спрощені правила та цифровізує всі випадки оформлення діяльності | 2.2.3.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо реалізації першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 33.3% 1/3 | 0.0%
4.2. |  | 2.2.3.4.2. Розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
4.3. |  | 2.2.3.4.4. Проведення громадського обговорення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків та забезпечення її доопрацювання (у разі потреби) | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
5.1. | ОСР 2.2.3.5 Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.2. Інтеграція кабінету платника податків у Єдиний державний вебпортал електронних послуг | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 5/5 | 0.0%
5.2. |  | 2.2.3.5.3. Забезпечення проведення аналізу актів законодавства, за результатами якого визначено можливість внесення до них змін з метою оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | Державна регуляторна служба України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
5.3. |  | 2.2.3.5.4. Оприлюднення звіту за результатами аналізу, зазначеного у підпункті 2.2.3.5.3, його громадське обговорення, доопрацювання (в разі потреби) та надсилання органам, які прийняли чи затвердили відповідні акти, для розгляду | Державна регуляторна служба України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
5.4. |  | 2.2.3.5.5. Забезпечення проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | Державна регуляторна служба України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
5.5. |  | 2.2.3.5.6. Оприлюднення результатів проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | Державна регуляторна служба України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
6.1. | ОСР 2.2.3.6 Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; подано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію | 2.2.3.6.1. Забезпечення підготовки Міжвідомчою робочою групою з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності пропозицій центральним органам виконавчої влади | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 50% 1/2 | 0.0%
6.2. |  | 2.2.3.6.2. Щопіврічний моніторинг розроблення та набрання чинності нормативно-правовими актами, спрямованими на виконання пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
7.1. | ОСР 2.2.3.7 Забезпечено функціонування каналів співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена, спрямованих на імплементацію її системних рекомендацій та усунення перешкод для ведення бізнесу | 2.2.3.7.1. Укладення Меморандумів про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та заінтересованими органами державної влади | Рада бізнес-омбудсмена | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 100% 2/2 | 0.0%
7.2. |  | 2.2.3.7.2. Моніторинг та щорічне оприлюднення інформації про результати впровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена | Рада бізнес-омбудсмена | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково