## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.3.2.1 Створено умови для отримання Україною попередньої митної інформації від митних органів країн Європейського Союзу щодо товарів, що є об’єктами експорту в Україну з їх територій | 2.3.2.1.1. Проведення моніторингу застосування міжнародної комп’ютеризованої системи транзиту (далі – NCTS) | Державна митна служба України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково | 100% 4/4 | 0.0%
1.2. |  | 2.3.2.1.2. Забезпечення розроблення та розгортання NCTS (фаза 5) | Державна митна служба України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
1.3. |  | 2.3.2.1.3. Забезпечення розроблення та розгортання NCTS (фаза 6) | Державна митна служба України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.4. |  | 2.3.2.1.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, відповідно до якого положення Митного кодексу України в редакції Закону України від 15 серпня 2022 р. № 2510-ІХ “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, що стосуються використання електронної транзитної системи, електронної системи управління гарантіями та їх складових, доповнені положеннями щодо запровадження систем контролю імпорту та експорту, сумісних з тими, що використовуються в ЄС | Міністерство фінансів України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.1. | ОСР 2.3.2.2 Запроваджено переважне адміністрування митних платежів за результатами пост-аудит контролю | 2.3.2.2.1. Проведення постійного моніторингу ефективності проведення заходів пост-митного контролю, у тому числі із залученням бізнес-асоціацій, та щорічне публічне звітування про результати застосування пост-аудит контролю | Державна митна служба України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 6/6 | 0.0%
2.2. |  | 2.3.2.2.2. Збирання та оприлюднення щорічних статистичних даних про здійснені посадовими особами митних органів форми контролю, що дасть змогу визначити частку заходів пост-митного контролю серед інших його форм | Державна митна служба України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
2.3. |  | 2.3.2.2.3. Забезпечення збільшення частки проведених заходів пост-митного контролю серед інших здійснених заходів митного контролю з урахуванням статистичних даних, оприлюднених на виконання завдання, зазначеного у підпункті 2.3.2.2.2 | Державна митна служба України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.4. |  | 2.3.2.2.4. Розроблення проекту наказу щодо внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31 липня 2015 р. № 684, відповідно до яких система управління ризиками застосовується для визначення необхідності проведення пост-митного контролю | Міністерство фінансів України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.5. |  | 2.3.2.2.5. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.2.2.4, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | Міністерство фінансів України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.6. |  | 2.3.2.2.6. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.2.2.4, та його офіційного опублікування | Міністерство фінансів України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано