## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.5.6.1 Запроваджено механізми стимулювання органів місцевого самоврядування до швидкого розроблення та затвердження планувальної документації на всю територію територіальних громад (як у межах населених пунктів, так і за їх межами) | 2.5.6.1.1. Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 45.5% 5/11 | 0.0%
1.2. |  | 2.5.6.1.2. Подання пропозицій під час розроблення проекту Закону України “Про державний бюджет України на 2024 рік”, якими передбачається необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі заходу, зазначеного у підпункті 2.5.6.1.1, з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.3. |  | 2.5.6.1.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, який вносить зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 853, щодо спрощення умов надання субвенції у частині виключення вимоги наявності у громади актуалізованої картографічної основи в цифровій формі | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід не виконано | Не виконано
1.4. |  | 2.5.6.1.5. Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.5. |  | 2.5.6.1.6. Подання пропозицій під час розроблення проекту Закону України “Про державний бюджет України на 2025 рік”, якими передбачено необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі заходу, зазначеного у підпункті 2.5.6.1.5, з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.6. |  | 2.5.6.1.7. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо скасування розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та визначення на підставі цього функціонального зонування територій, обмежень у використанні земель як обов’язкових передумов встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.7. |  | 2.5.6.1.8. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.8. |  | 2.5.6.1.9. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.9. |  | 2.5.6.1.10. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.10. |  | 2.5.6.1.11. Підготовка пропозицій щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.11. |  | 2.5.6.1.12. Організація розроблення не менш як 25 комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід не виконано | Не виконано