## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.5.7.1 Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають прозорі механізми продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони | 2.5.7.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який визначає граничну площу земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для їх продажу, передачі в користування поза конкурентними засадами | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково | 33.3% 2/6 | 0.0%
1.2. |  | 2.5.7.1.2. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо механізмів продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони, зокрема в умовах воєнного стану | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.3. |  | 2.5.7.1.3. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.4. |  | 2.5.7.1.4. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.5. |  | 2.5.7.1.5. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.6. |  | 2.5.7.1.6. Підготовка пропозицій щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню