## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 2.6.1.1 До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.3. Розроблення наказу Міноборони, яким визначено завдання органам військового управління, безпосередньо підпорядкованим Міноборони, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління таких органів, а також господарським товариствам, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються такими органами, провести інвентаризацію нерухомого майна та земельних ділянок | Міністерство оборони України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 52.2% 12/23 | 0.0%
1.2. |  | 2.6.1.1.6. Проведення інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на 100 відсотків нерухомого майна та земельних ділянок підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.3. |  | 2.6.1.1.7. Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та земельні ділянки підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.4. |  | 2.6.1.1.8. Проведення інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на 100 відсотків нерухомого майна та земельних ділянок підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони, та розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство оборони України |  | Не підлягають виконанню
1.5. |  | 2.6.1.1.9. Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та земельні ділянки підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони, та розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство оборони України |  | Не підлягають виконанню
1.6. |  | 2.6.1.1.10.(1) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.7. |  | 2.6.1.1.10.(2) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.8. |  | 2.6.1.1.10.(3) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Служба безпеки України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.9. |  | 2.6.1.1.10.(4) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Національна гвардія України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.10. |  | 2.6.1.1.10.(5) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Адміністрація Державної прикордонної служби України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.11. |  | 2.6.1.1.11.(1) Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
1.12. |  | 2.6.1.1.11.(2) Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.13. |  | 2.6.1.1.11.(3) Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Служба безпеки України | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.14. |  | 2.6.1.1.12.(1) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та реєстрації речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство оборони України |  | Не підлягають виконанню
1.15. |  | 2.6.1.1.12.(5) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та реєстрації речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Адміністрація Державної прикордонної служби України |  | Не підлягають виконанню
1.16. |  | 2.6.1.1.12.(4) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та реєстрації речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Національна гвардія України |  | Не підлягають виконанню
1.17. |  | 2.6.1.1.12.(3) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та реєстрації речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Служба безпеки України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.18. |  | 2.6.1.1.12.(2) Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та реєстрації речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України |  | Не підлягають виконанню
1.19. |  | 2.6.1.1.13.(1) Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство оборони України |  | Не підлягають виконанню
1.20. |  | 2.6.1.1.13.(3) Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Служба безпеки України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
1.21. |  | 2.6.1.1.13.(2) Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України |  | Не підлягають виконанню
1.22. |  | 2.6.1.1.14. Наповнення Публічної кадастрової карти інформацією про землі оборони та земельні ділянки Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.23. |  | 2.6.1.1.15. Опублікування інформаційного шару про землі оборони та земельні ділянки Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
2.1. | ОСР 2.6.1.2 Забезпечено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу (із включенням відомостей про земельні ділянки до спеціального інформаційного шару в Публічній кадастровій карті) | 2.6.1.2.2.(4) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, щодо яких існують судові спори а також тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Державне космічне агентство України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково | 47.1% 8/17 | 0.0%
2.2. |  | 2.6.1.2.2.(3) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, щодо яких існують судові спори а також тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.3. |  | 2.6.1.2.2.(1) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, щодо яких існують судові спори а також тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.4. |  | 2.6.1.2.2.(2) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, щодо яких існують судові спори а також тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.5. |  | 2.6.1.2.3.(1) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.6. |  | 2.6.1.2.3.(2) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.7. |  | 2.6.1.2.3.(3) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Державне космічне агентство України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
2.8. |  | 2.6.1.2.3.(4) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.9. |  | 2.6.1.2.4.(1) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
2.10. |  | 2.6.1.2.4.(2) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України |  | Не підлягають виконанню
2.11. |  | 2.6.1.2.4.(3) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Державне космічне агентство України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
2.12. |  | 2.6.1.2.4.(4) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
2.13. |  | 2.6.1.2.5.(1) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, які розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство оборони України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
2.14. |  | 2.6.1.2.5.(2) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, які розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міністерство внутрішніх справ України |  | Не підлягають виконанню
2.15. |  | 2.6.1.2.5.(3) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, які розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Державне космічне агентство України |  | Не підлягають виконанню
2.16. |  | 2.6.1.2.5.(4) Проведення в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічного моніторингу проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, які розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
2.17. |  | 2.6.1.2.6. Опублікування інформаційного шару про землі господарських товариств, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
3.1. | ОСР 2.6.1.3 Створено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил | 2.6.1.3.1. Розроблення наказу Міноборони про затвердження концепції функціонування автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яка визначає ключові характеристики системи, які сприяють ефективному обліку та управлінню пально-мастильними матеріалами: 1) спеціалізоване захищене від втручання програмне забезпечення, яке фіксує і зберігає кожен вхід у систему з ідентифікацією суб’єкта, що робить вхід, з необхідними засобами обчислювальної техніки та зв’язком для організації автоматизованого обміну інформації в системі; 2) автоматизована система обліку і контролю в резервуарних парках з використанням ультразвукових рівнемірів; 3) онлайн-контроль над резервуарами з пально-мастильними матеріалами за такими показниками: рівень наливу резервуара, температура продукту, густота продукту та вмісту підтоварної води; 4) система GPS контролю над рухом бензовоза, яка вводиться в промислову експлуатацію після припинення чи скасування воєнного стану | Міністерство оборони України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 20% 1/5 | 0.0%
3.2. |  | 2.6.1.3.4. Розроблення техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання для створення автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального в Збройних Силах, усіх структурних підрозділах, організаціях, на державних підприємствах (у разі розподілу на них пально-мастильних матеріалів), які належать до сфери управління Міноборони, у військових частинах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, а також господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони | Міністерство оборони України | Захід не виконано | Не виконано
3.3. |  | 2.6.1.3.5. Розроблення техніко-робочого проекту та введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, зазначеної у підпунктах 2.6.1.3.1 і 2.6.1.3.4 | Міністерство оборони України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
3.4. |  | 2.6.1.3.6. Розроблення наказу про затвердження положення про автоматизовану систему, зазначену у підпунктах 2.6.1.3.1 і 2.6.1.3.4 | Міністерство оборони України |  | Не підлягають виконанню
3.5. |  | 2.6.1.3.7. Введення в промислову експлуатацію системи GPS-контролю за рухом бензовоза як складової автоматизованої системи, зазначеної у підпункті 2.6.1.3.1 | Міністерство оборони України |  | Не підлягають виконанню
4.1. | ОСР 2.6.1.4 Проведено повну інвентаризацію та оцінку об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.4.2.(1) Проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, державних підприємств, господарських товариств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони | Міністерство оборони України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 62.5% 5/8 | 0.0%
4.2. |  | 2.6.1.4.2.(3) Проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, державних підприємств, господарських товариств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Захід не виконано | Не виконано
4.3. |  | 2.6.1.4.2.(4) Проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, державних підприємств, господарських товариств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони | Міністерство внутрішніх справ України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
4.4. |  | 2.6.1.4.2.(5) Проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, державних підприємств, господарських товариств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони | Державне космічне агентство України | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
4.5. |  | 2.6.1.4.2.(6) Проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, державних підприємств, господарських товариств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони | Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
4.6. |  | 2.6.1.4.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження політики управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі, яким визначено створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення у взаємодії із реєстрами конструкторської документації | Міністерство оборони України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
4.7. |  | 2.6.1.4.4. Створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення для їх використання під час створення інноваційної високотехнологічної продукції військового і цивільного призначення та подвійного використання у взаємодії із реєстрами конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку | Міністерство оборони України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню
4.8. |  | 2.6.1.4.5. Наповнення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення для їх використання під час створення інноваційної високотехнологічної продукції військового і цивільного призначення та подвійного використання у взаємодії із реєстрами конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку | Міністерство оборони України | Виконання заходу не розпочато | Не підлягають виконанню