## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 1.1.5.1 У сферах освіти, науки, охорони здоров’я, адміністративних, соціальних та комунальних послуг, а також державного регулювання економіки на противагу існуючим корупційним практикам створено зручні законні способи задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, що передусім передбачають: ідентифікацію найбільш поширених корупційних практик та причин їх існування; удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, за яких вони будуть упевнені, що гарантовано, швидко та комфортно отримають бажаний і законний результат; забезпечення належної нормативно-правової, організаційної і фінансової бази для скоординованих дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на спрощення процедур надання адміністративних, соціальних, комунальних та інших послуг, а також захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної поведінки цих органів; приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм; впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом | 1.1.5.1.1. Проведення комплексного дослідження з метою ідентифікації 10 найбільш уражених корупцією сфер (з використанням соціологічних, аналітичних, наукових та інших джерел інформації) | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 88.9% 8/9 | 0.0%
1.2. |  | 1.1.5.1.2. Проведення комплексного дослідження (досліджень) з метою ідентифікації найбільш поширених та найбільш економічно шкідливих корупційних практик у 10 найбільш уражених корупцією сферах | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід не виконано | Не виконано
1.3. |  | 1.1.5.1.3. Проведення 10 аналітичних досліджень (по п’ять щороку), присвячених: 1) детальному вивченню найбільш поширених або найбільш економічно шкідливих корупційних практик та причин їх існування у 10 найбільш вражених корупцією сферах; 2) пошуку та моделюванню впровадження зручних та законних форм задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів) | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.4. |  | 1.1.5.1.4. Щорічне обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичних дослідженнях, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.5. |  | 1.1.5.1.5. Удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичних дослідженнях (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом, застосування процедур реінжинірингу, а також впровадження технологічних інструментів усунення типових корупційних ризиків: модулі випадкового розподілу матеріалів для проведення певних адміністративних дій, технології реалізації принципу екстериторіальності розгляду певних матеріалів і прийняття рішень, експертні системи з використанням штучного інтелекту для агрегації та оцінки значних масивів інформації тощо) | Центральні органи виконавчої влади, які формують чи реалізують державну політику у найбільш уражених корупцією сферах | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
1.6. |  | 1.1.5.1.6. Супроводження розгляду проекту Закону України “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України” (реєстраційний номер 4664 від 28 січня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.7. |  | 1.1.5.1.7. Розроблення та супроводження розгляду підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону, зазначеного у підпункті 1.1.5.1.6 | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.8. |  | 1.1.5.1.8. Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 1.1.5.1.6 | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
1.9. |  | 1.1.5.1.9. Проведення аналітичного дослідження щодо приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність із системою адміністративно-територіального устрою із розробленням рекомендацій щодо вдосконалення законодавства | Міністерство розвитку громад та територій України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.1. | ОСР 1.1.5.2 Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо | 1.1.5.2.1. Утворення міжвідомчої робочої групи для обміну інформацією про альтернативні корупційним практикам ініціативи та сервіси, зокрема електронні чи спрощені, які запроваджено органами виконавчої влади | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 6/6 | 0.0%
2.2. |  | 1.1.5.2.2. Розроблення інформаційних матеріалів у рамках запуску сервісів, інструментів для фізичних та/або юридичних осіб, що є зручними і законними способами задоволення потреб і слугують альтернативами корупційним практикам, які описують, як користуватися цими сервісами, зокрема: 1) інструкцій з користування, які розміщені на офіційному веб-сайті, в соціальних мережах (за наявності); 2) інфографік; 3) ознайомчих відео, скринкастів; 4) інших тематичних матеріалів | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано невчасно та частково | Виконано частково
2.3. |  | 1.1.5.2.3. Забезпечення розроблення дизайну пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.4. |  | 1.1.5.2.4. Проведення пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.5. |  | 1.1.5.2.6. Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик | Міністерство цифрової трансформації України | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
2.6. |  | 1.1.5.2.8. Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, зокрема через центри “ДІЯ” (центри надання адміністративних послуг) | Міністерство юстиції України | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
3.1. | ОСР 1.1.5.3 Представники бізнес-спільноти та Ради бізнес-омбудсмена є активними учасниками процесу мінімізації корупційних ризиків та запровадження ефективного регулювання, що сприяє розвитку економіки та залученню інвестицій | 1.1.5.3.1. Внесення змін до меморандуму між Національним агентством та Установою бізнес-омбудсмена від 22 вересня 2016 р. про співпрацю та обмін інформацією щодо порядку обміну інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 100% 3/3 | 0.0%
3.2. |  | 1.1.5.3.2. Періодичний (не рідше ніж двічі на рік) обмін інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором | Рада бізнес-омбудсмена | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
3.3. |  | 1.1.5.3.3. Використання інформації, отриманої Національним агентством від Ради бізнес-омбудсмена: 1) з метою моделювання впровадження зручних та законних форм задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів); 2) під час розроблення та погодження антикорупційних програм; 3) під час здійснення антикорупційної експертизи | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано