## Заходи
№ п/п | Назва ОСР | Назва заходу | Головний виконавець | Результати моніторингу (останні) | Відмітка про виконання | % виконаних заходів (повністю та частково) | Оцінка досягнення ОСР
1.1. | ОСР 1.2.2.1 Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції оновлена; здійснюється регулярна актуалізація її змісту з урахуванням аналізу ефективності проведених комунікаційних кампаній; забезпечено належну організаційну та фінансову основу для скоординованих дій з її виконання | 1.2.2.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано | 100% 2/2 | 0.0%
1.2. |  | 1.2.2.1.2. Створення в Національному агентстві медіа-центру | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано невчасно та повністю | Виконано
2.1. | ОСР 1.2.2.2 Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю | 1.2.2.2.1. Проведення Національним агентством та МКІП аналізу найбільш поширених дезінформаційних наративів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, оприлюднення його результатів на офіційних веб-сайтах Національного агентства, МКІП, державної установи “Центр протидії дезінформації” та забезпечення розповсюдження проведення відповідного аналізу | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано | 100% 5/5 | 0.0%
2.2. |  | 1.2.2.2.2. Створення та поширення Національним агентством та МКІП наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.3. |  | 1.2.2.2.3. Забезпечення відслідковування наративів, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, в інформаційному просторі та відповідного реагування у разі поширення дезінформації | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно, але частково | Виконано частково
2.4. |  | 1.2.2.2.4. Забезпечення розроблення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції: 1) проведення аналізу інформаційних джерел щодо громадської думки стосовно антикорупційних органів; 2) розроблення загального плану інформаційної кампанії на основі зібраної інформації | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано
2.5. |  | 1.2.2.2.5. Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції | Національне агентство з питань запобігання корупції | Захід виконано вчасно і повністю | Виконано