## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.1 | Заходи фінансового контролю поширюються на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | 1.4.1.1.1 | Подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів”, яким, зокрема, встановлено розширення заходів фінансового контролю, передбачених Законом, на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | 24.06.2023 Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України ""Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів"" з необхідністю його доопрацювання. 27.06.2023 Національне агентство направило доопрацьований вищезазначений проект Закону України (лист № 10-03/13874-23) до Кабінету Міністрів України. 04.07.2023 Верховна Рада України отримала проект Закону України ""Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів"" (реєстр. № 9457 від 04.07.2023). 13.02.2024 надано висновок комітету ВРУ з питань антикорупційної політики про розгляд зазначеного законопроекту. 17.07.2025 законопроект реєстр. № 9457 від 04.07.2023 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Тому у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.1 | Розроблення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | 01.03.2023 | 31.05.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | розроблено проект Методики | Розроблено Методику дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя: аналітичний орієнтир для формування антикорупційної політики та фінансового контролю». Метою дослідження з визначення Індексу ІКС є впровадження аналітичного інструменту, який інтегрально поєднуватиме виміри окремих релевантних досліджень (соціологічних, аналітичних, аналізу статистичних даних) щодо корупції у сферах в один розрахунковий показник та у результаті формуватиме рейтинг сфер за рівнем їх корупціогенності, що дозволятиме визначити сфери, які мають стати пріоритетними в контексті розроблення та впровадження заходів із запобігання та протидії корупції в них, та буде орієнтиром для впровадження ефективних механізмів фінансового контролю до найбільш ризикованих категорій декларантів, діяльність яких пов’язана з такими сферами. Таким чином результати відповідного дослідження мають сфокусувати подальшу аналітичну діяльність щодо оцінки корупційних ризиків в найбільш корупціогенних сферах, виокремлення окремих органів влади/ категорій посадових осіб, діяльність яких пов’язана з цими ризиками для подальшого врахування при впроваджені механізмів фінансового контролю щодо окремих категорій суб’єктів декларування. | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.2 | Проведення громадського обговорення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Розроблено Методику дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя: аналітичний орієнтир для формування антикорупційної політики та фінансового контролю» (захід 1.4.1.2.1 ДАП). З огляду на пілотний характер дослідження, основною метою цього етапу є перевірка та вдосконалення методологічних підходів до інтегральної оцінки корупціогенності сфер. Тому громадське обговорення наразі не проводилось, щоб уникнути передчасної оцінки неапробованої методики. Залучення експертного середовища планується на етапі обговорення та аналізу результатів пілотного дослідження з метою подальшого вдосконалення підходів і показників оцінювання. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.3 | Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження Методики оцінки корупційних ризиків | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методика затверджена | З огляду на пілотний характер дослідження, проведеного на виконання заходу 1.4.1.2.1 ДАП, остаточне його доопрацювання та затвердження здійснюватиметься після завершення виконання заходу 1.4.1.2.2 ДАП. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.4 | Проведення оцінки корупційних ризиків, за результатами якої переглянуто перелік осіб, які зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | оцінка корупційних ризиків проведена | Відповідно до Методики дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя: аналітичний орієнтир для формування антикорупційної політики та фінансового контролю» (захід 1.4.1.2.1 ДАП) у липні 2025 року завершено пілотне дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя – 2025». З огляду на пілотний характер дослідження, основною метою цього етапу є перевірка та вдосконалення методологічних підходів до інтегральної оцінки корупціогенності сфер. Результати аналізу даних, отриманих у межах цього дослідження, будуть використані Національним агентством під час проведення спеціалізованого комплексного дослідження з оцінки корупційних ризиків, результати якого слугуватимуть підставою для перегляду та уточнення переліку суб’єктів декларування відповідно до завдання заходу 1.4.1.2.4 ДАП з метою досягнення відповідного очікуваного стратегічного результату (ОСР 1.4.1.2). | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.3 | Усунуто законодавче розмежування посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків | 1.4.1.3.1 | Подання Кабінетові Міністрів України закону, яким: 1) посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків об’єднано в одну категорію “посади з високим рівнем корупційних ризиків”; 2) осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, об’єднано в одну категорію “особи, які займають відповідальне становище” | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Раді України | Щодо п. 1 заходу 1.4.1.3.1. додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: Національне агентство розробило законопроект "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів", який 24.06.2023 Кабінет Міністрів України схвалив з необхідністю доопрацювання. 27.06.2023 Національне агентство направило доопрацьований вищезазначений законопроект (лист № 10-03/13874-23) до Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України отримала законопроект 04.07.2023 (реєстр. № 9457). Щодо п. 2 заходу 1.4.1.3.1. додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: Національне агентство розробило законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері», які 30.06.2023 направлено до Кабінету Міністрів України. 14.07.2023 Кабінет Міністрів України схвалив зазначені законопроекти. 17.07.2023 Верховна Рада України отримала відповідні законопроекти (реєстр.№ 9505 та № 9506). Водночас, законопроект реєєстр № 9505 06.02.2024 був знятий з розгляду. 17.07.2025 законопроекти реєєстр № 9506 та № 9457 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Отже, у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.2 | Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів | 1.4.2.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено деталізацію норм у статті 46 Закону та оптимізацію переліку інформації, що підлягає декларуванню | 01.01.2024 | 31.07.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Продовжується підготовка законопроекту на підставі концепції, розробленої Національним агентством. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.2 | Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів | 1.4.2.2.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, якою визначається порядок (процедура) верифікації у публічних електронних реєстрах, у тому числі: 1) ідентифікаційних даних фізичних осіб; 2) адрес відповідно до Єдиного державного реєстру адрес | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 687 Про затвердження Порядку проведення звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних. Цей Порядок визначає механізм звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних для забезпечення цілісності, повноти та достовірності реєстрових даних у публічних електронних реєстрах. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.2 | Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів | 1.4.2.2.3 | Проведення аналізу щодо взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інших державних реєстрів, який включає: 1) ідентифікацію причин недостатньої сумісності відомостей, наявних в публічних електронних реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, з відомостями, які зазначаються у декларації, що подається до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) формування пропозицій щодо шляхів усунення виявлених причин недостатньої сумісності реєстрів | 01.04.2024 | 31.10.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | результати аналізу надіслано заінтересованим органам — держателям (адміністраторам) інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних | Відповідно до Наказу Національного агентства від 14.03.2024 №65/24 було утворено робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та часткового автоматизованого її заповнення, за результатами роботи якої було сформовано звіт про результати робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та часткового автоматизованого її заповнення. Національне агентство здійснило аналіз взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Реєстру декларацій та інших державних реєстрів, який включає ідентифікацію причин недостатньої сумісності відомостей, наявних в публічних електронних реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, з відомостями, які зазначаються у декларації, що подається до Реєстру декларацій, а також формування пропозицій щодо шляхів усунення виявлених причин недостатньої сумісності реєстрів. Враховуючи зазначене, Національне агентство надіслало результати проведеного аналізу щодо взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Реєстру декларацій та ДСРУ, СКУ, ЄДДР, ЄДРТЗ ДРРП і ЄДР для розгляду питання щодо можливості доповнення зазначених реєстрів вказаними відомостями і вжиття відповідних заходів у межах компетенції. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.2 | Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів | 1.4.2.2.4 | Доповнення даних про власників, належних користувачів транспортних засобів, перенесених до Єдиного державного реєстру транспортних засобів з попередніх реєстрів, інших інформаційних систем, відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Міністерство внутрішніх справ України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | кількість унікальних записів реєстру, які містять відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) власника, належного користувача транспортного засобу, збільшилася порівняно з попереднім кварталом | Дані про власників та належних користувачів транспортних засобів, наявні в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, доповнюються відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) під час звернення таких суб’єктів до системи сервісних центрів МВС за отриманням адміністративної або іншої послуги, як під час фізичного звернення до територіального сервісного центру МВС так і під час звернення із застосуванням функціональних можливостей електронного кабінету водія або Порталу Дія. Всього за період з 01 квітня 2024 року по 31 грудня 2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 3 095 810 про власників транспортних засобів; - 405 471 про належних користувачів транспортних засобів У період з 01 жовтня 2025 року до 31 грудня 2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 471 268 про власників транспортних засобів; - 62 129 про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.07.2025 року до 31.09.2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 461 133 про власників транспортних засобів; - 66 034 про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.04.2025 року по 30.06.2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості: - 447 395 про власників транспортних засобів; - 62 129 даних про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено: - 380 731 відомостей про власників транспортних засобів; - 51 200 даних про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.10.2024 року по 31.12.2024 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено: - 355 981 відомостей про власників транспортних засобів; - 50 665 даних про належних користувачів транспортних засобів. У період з 01.04.2024 року по 30.09.2024 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено: - 979 302 відомостей про власників транспортних засобів; - 113 314 даних про належних користувачів транспортних засобів. З урахуванням викладеного вище можна констатувати повне виконання заходу. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.2 | Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів | 1.4.2.2.5 | Запровадження функціонування електронного сервісу верифікації інформації про особу | 01.05.2024 | 01.01.1970 | Державна міграційна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | електронний сервіс верифікації інформації про особу запроваджений та функціонує | Державною міграційною службою України створено електронний сервіс верифікації інформації про особу засобами Єдиного державного демографічного реєстру (далі – програмний інтерфейс) та забезпечено його публікацію в системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (далі – система «Трембіта»). Наразі програмний інтерфейс функціонує у тестовому середовищі на шині безпечного обміну системи «Трембіта». При цьому, нормативне врегулювання функціонування програмного інтерфейсу, розробленого ДМС (відповідно до заходу 1.4.2.2.2 Програми) покладено на Міністерство цифрової трансформації України шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України. 11 червня 2025 р. було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 687 Про затвердження Порядку проведення звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних, яка визначає порядок(процедура) верифікації у публічних електронних реєстрах, у тому числі ідентифікаційних даних фізичних осіб. З огляду на це, функціонування програмного інтерфейсу у продуктивному середовищі системи «Трембіта» розпочнеться після набрання чинності (19.06.2025) відповідної постанови Кабінету Міністрів України. Водночас Державною міграційною службою України не було надано оновленої інформації про виконання заходу станом на 31.12.2025. Відтак заходу 1.4.2.2.5 присвоєно статус "Виконано частково". | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.2 | Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів | 1.4.2.2.6 | Забезпечення суб'єктам декларування з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, безоплатного доступу до відомостей про них та членів їх сімей, які містяться в інформаційно-комунікаційних і довідкових системах, реєстрах, банках даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформації з обмеженим доступом, до яких Національне агентство має автоматизований доступ, та автоматизоване перенесення таких відомостей до форми декларації | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | механізм автоматизованого заповнення декларацій функціонує | За підтримки міжнародних партнерів Національне агентство реалізувало заходи з модернізації програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) у два етапи: - щодо І етапу: у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування реалізовано механізм погодження членами сім’ї отримання суб’єктом декларування даних щодо них з інших державних реєстрів та інформаційних баз даних для заповнення декларації за допомогою мобільного додатку Єдиного порталу державних послуг "Дія" . Це надало можливість, за погодженням членів сім’ї, доповнити функцію “Дані для декларації” у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування відомостями, окрім самого суб’єкта декларування, також відомостями про членів сім’ї. - щодо ІІ етапу: Національне агентство реалізувало модернізацію програмного забезпечення Реєстру, за результатами якого програмне забезпечення отримало функціональні можливості щодо автоматичного перенесення відомостей з оновленої функції "Дані для декларації" до чернетки декларації, пошук та виділення об’єктів, які дублюються, у розділах декларації, а також інші функції, що зробило механізм автозаповнення декларацій більш зручним та зрозумілим для суб’єктів декларування. Наказом Національного агентства від 10.10.2024 № 329/24 “Про прийняття в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з модернізованим програмним забезпеченням” Реєстр з модернізованим програмним забезпеченням прийнято в постійну (промислову) експлуатацію з 00 год 00 хв 11.10.2024. Відтак, механізм автоматизованого заповнення декларацій функціонує. З огляду на це заходу 1.4.2.2.6 присвоєно статус "Виконано". | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.3 | Суб’єкти декларування мають змогу отримати вичерпну інформацію та консультації щодо заповнення декларації, зокрема завдяки належному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи | 1.4.2.3.1 | Надання суб’єктам декларування актуальних роз’яснень положень антикорупційного законодавства | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | роз’яснення є публічними та доступними для ознайомлення | На виконання п. 3 Прикінцевих положень Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» НАЗК протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечило приведення своїх роз’яснень у відповідність із цим Законом. Оновлені роз'яснення були опубліковані у Базі знань 13.11.2023 (розділ «Декларування»). 29.11.2023 до них були внесені зміни та доповнення № 5, які також оприлюднені в Базі знань. 10.01.2024 до роз’яснень були внесені зміни та доповнення №1, які опубліковані у Базі знань. Крім того підготовлений Посібник щодо декларування станом на 10.01.2024, який також розміщений у Базі знань. 26.12.2024 внесені зміни та доповнення № 4 до Роз'яснень від 13.11.2023 №4, які були опубліковані у Базі знань. 28.01.2025 внесені зміни та доповнення № 1 до Роз'яснень від 13.11.2023 №4 та підготовлений Посібник щодо декларування станом на 28.01.2025, які опубліковані та розміщені у Базі знань. Усі актуальні роз’яснення опубліковані у Базі знань та доступні для ознайомлення. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.2 Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.4 | Нормативно визначено особливості зміни правил у період подання щорічних декларацій для забезпечення сталості та передбачуваності правил декларування | 1.4.2.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону, яким передбачено: 1) заборону змінювати правила електронного декларування у період подання щорічних декларацій; 2) що у разі внесення змін щодо електронного декларування пізніше ніж за шість місяців до початку нового звітного періоду вони набирають чинності після закінчення такого звітного періоду | 01.02.2024 | 31.07.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Продовжується підготовка законопроекту на підставі концепції, розробленої Національним агентством. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.1 | Кількість декларацій, щодо яких протягом року проведено повну перевірку, збільшилася завдяки оптимізації процесів перевірки та оцінки ризиків | 1.4.3.1.1 | Доопрацьовано наявне програмне забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення доопрацьовано | Задля доопрацювання наявного програмного забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю наказом НАЗК від 17.01.2023 № 12/23 утворено Робочу групу, якою підготовлено технічне завдання механізму проведення автоматизованої повної перевірки та розроблено план його технічної реалізації. Задля налагодження автоматизації процесів таном на 19.10.2023 Національним агентством: - укладено (переглянуто) 4 договори про електронну інформаційну взаємодію (Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством юстиції України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством соціальної політики України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством цифрової трансформації України); - укладено 7 протоколи обміну даними з держателями реєстрів (Протокол автоматизованого обміну інформацією з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру; Протокол автоматизованої взаємодії з Державною міграційною службою України; Протокол автоматизованої взаємодії з Головним сервісним центром МВС; Протокол обміну інформацією з Державною митною службою України; Протокол обміну інформацією з Державною податковою службою України; Протокол обміну інформацією з Пенсійним фондом України; Протокол обміну даними з Міністерством юстиції України; Протокол про електронну інформаційну взаємодію з ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»); - видано 2 спільних накази (Наказ між НАЗК та Міністерством внутрішніх справ України від 12.04.2023 №86/23/305 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України"; Наказ між НАЗК та Мінісерством фінансів України від 05.06.2023 № 121/23/289 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України"); - укладено 3 меморандуми про взаємодію (Меморандум про взаємодію та співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ); Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом «Євразія» (Проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») та міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»; Меморандум про співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА»). Механізм проведення автоматизованої перевірки декларації розроблено 01.11.2023 та завершено його тестування. Згодом наказом НАЗК від 13.11.2023 № 256/23 "Про внесення зміни до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" передбачено проведення автоматизованої перевірки декларації на підставі оцінки ризиків. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.1 | Кількість декларацій, щодо яких протягом року проведено повну перевірку, збільшилася завдяки оптимізації процесів перевірки та оцінки ризиків | 1.4.3.1.2 | Оптимізація процесів повних перевірок та інших видів контролю | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | процеси повних перевірок та інших видів фінансового контролю оптимізовано | Задля оптимізації проведення повних перевірок Національним агентством вжито низку заходів, серед яких: - вжито заходи щодо збільшення обсягу інформації, що може бути отримана автоматизовано або через спеціальний доступ до інформації, зокрема шляхом підписпння Протоколу автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань від 17.10.2023; Протокол №1 про електронну інформаційну взаємодію між Національним агентством з питань запобігання корупції та Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" від 15.11.2023; укладено Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» від 30.11.2023.Крім того, підписано договір про інформаційну взаємодію НАЗК та Міністерство юстиції України від 24.09.2024; - розширено обсяг інформації, які отримує НАЗК з Єдиного державного реєстру транспортних засобів шляхом підписання 10.01.2024 змін до Протоколу № 2 електронної інформаційної взаємодії. Крім того, НАЗК стало користувачем системи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; - впроваджено процедуру часткового автоматизованого заповнення чернетки декларації. Зокрема, є можливість переносити інформацію із 14 реєстрів до 9 розділів декларації, у тому числі щодо активів членів сім'ї. Вжиті заходи із збільшення обсягу інформації, що отримується в автоматизованому режимі та застосування ІТ продуктів НАЗК дозволило оптимізувати процес проведення повних перевірок декларацій та підвищити їх ефективність із 28% у 2021 році до 50% у 2024 році (кількість декларацій, в яких встановлено ознаки недостовірних відомостей, необгрунтованості активів чи незаконного збагачення). У IV кварталі 2024 року видано наказ НАЗК від 20.12.2024 № 424/24 "Про внесення змін до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яким удосконалено процедуру проведення повних перевірок та оформлення її результатів. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.2 | Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних | 1.4.3.2.1 | Супроводження процедури отримання фінансування від партнерів з розвитку або бюджетного фінансування у розмірі не менше ніж 1 395 850 євро (або у гривневому еквіваленті) для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH), яка аналізує та порівнює між собою не лише відомості з державних реєстрів, а і з усіх відкритих джерел інформації, а також здатна самостійно формувати алгоритми пошуку інформації і визначати осіб, у діях яких є ознаки корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | фінансування отримано | З метою отримання фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) Національне агентство спочатку залучило бюджетне фінансування з загального фонду стосовно видатків за такими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ): 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів» на загальну суму 51 883 700,00 грн. 08.04.2024 НАЗК направило офіційний запит щодо надання підтримки в побудові системи накопичення та обробки даних (DWH) до проекту міжнародної технічної допомоги «Сприяння доброчесності в публічному секторі (Pro-Integrity)» (партнер з розвитку – Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку, USAID). 22.04.2024 НАЗК отримало офіційну відповідь від Pro-Integrity, де зазначалось про згоду надати фінансову підтримку в розробці DWH. З огляду на це, Національне агентство відмовилося від бюджетного фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH). 29.07.2024 Pro-Integrity надіслав на офіційне погодження до НАЗК розроблені технічні вимоги для побудови DWH. Відтак для для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) було отримано належне фінансування у вигляді коштів міжнародної технічної допомоги, з огляду на що захід вважався виконаним. Однак, 28.01.2025 Pro-Integrity поінформувало про призупинення фінансування з боку USAID всіх витрат проекту. Відтак наразі фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) відсутнє, що свідчить про невиконання заходу. 03 квітня 2025 року відбулось розширене засідання Секторальної робочої групи в рамках координації міжнародної технічної допомоги (СРГ) «Верховенство права», співголовою якої є Голова НАЗК Віктор Павлущик, за участі ключових партнерів з розвитку, під час якого вчергове наголошувалося на основних потребах НАЗК, в тому числі було наголошено на необхідності побудови DWH. 15 квітня 2025 року проведено робочу зустріч секретарів СРГ, організовану СКМУ, за результатами якої НАЗК направило інформацію до СКМУ щодо критичних потреб НАЗК в залученні міжнародної технічної допомоги, які потребують негайного вирішення, серед яких – побудова DWH. Також зазначена потреба доводиться до відома партнерів з розвитку в рамках робочих консультацій в двосторонньому порядку. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.2 | Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних | 1.4.3.2.2 | Розроблення технічних умов системи накопичення та обробки даних (DWH) | 01.05.2024 | 31.10.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | технічні умови розроблено | Виконання заходу 1.4.3.2.2 пов’язане із виконанням заходу 1.4.3.2.1. З огляду на відсутність фінансування щодо побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) роботи по цьому заходу наразі припинені. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.2 | Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних | 1.4.3.2.5 | Укладення меморандумів про співпрацю між Національним агентством та компетентними органами іноземних держав, які передбачатимуть невідкладний обмін інформацією, необхідною для проведення заходів фінансового контролю | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | налагоджено співпрацю щодо невідкладного обміну інформацією | 28.11.2023 укладено Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції та Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки. Протягом 2024 року НАЗК було підготовлено та узгоджено із Національним інститутом прозорості, доступу до інформації та захисту персональних даних Мексики (INAI) щодо укладення Меморандуму про співпрацю. Підписання планувалося на початок грудня 2024 року, однак у зв’язку із конституційними змінами в Мексиці, INAI було ліквідовано. У вересні 2024 року Національне агентство започаткувало діалог з Національним агентством доброчесності Республіки Молдова (ANI) щодо розширення міжвідомчого співробітництва між інституціями. Станом на кінець звітного періоду розроблений Національним агентством проект Меморандуму, відповідно до якого передбачається обмін інформацією в рамках заходів фінансового контролю, надісланий до молдовської сторони для опрацювання та погодження. Укладання меморандуму планується в 2025 році. Крім цього, розпочато консультації про укладення меморандумів про співпрацю з антикорупційними органами інших країн. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.1 | Формування правил Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | правила сформовані | Сформовано правила Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації, які передано до ІТ Департаменту для впровадження. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.2 | Розроблення та впровадження функціоналу, який дасть змогу оперативно реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій та запобігати таким випадкам | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | функціонал впроваджено | Впровадження функціоналу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятиме несвоєчасно подані декларації відтерміновано на період дії воєнного стану. Це викликано тим, що Законом України № 3384-ІХ, який набрав чинності 12.10.2023 відтерміновано обов'язок подання декларацій для певних категорій декларантів. Таким чином впровадження системи, яка зможе реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій можливе після усунення обставин, які надають право на відтермінування та за умови узагальненого терміну подання декларацій для всіх суб'єктів декларування. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій | 01.09.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Національним агентством розроблено проект закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій. На виконання відповідного заходу депутатами Верховної Ради України 09.08.2023 ініційовано законопроект (реєстр. 9587-д), який було прийнято 05.09.2023 (Закон України від 05.09.2023 № 3373-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»). Оскільки показником виконання заходу є внесення проекту закону до Верховної Ради України, а відповідна законодавча ініціатива вже прийнята, можна констатувати, що захід є виконаним. Разом з тим, зазначений законопроект станом на 31.03.2025 перебуває на підписі в Президента України. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.1 | Розроблення проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених у статті у 52-1 Закону | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | розроблено проект Порядку та надано його для опрацювання заінтересованим органам державної влади | На виконання заходу 1.4.3.5.1., було розроблено відповідний проект Порядку та надано його для опрацювання заінтересованим органам державної влади. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.2 | Погодження проекту Порядку, зазначеного у підпункті 1.4.3.5.1, із заінтересованими органами та його доопрацювання (у разі потреби) | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект Порядку надіслано для опрацювання заінтересованим органам державної влади | На виконання заходу 1.4.3.5.2., було розроблено проект Порядку та надіслано для погодження та опрацювання органам державної влади. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.3 | Прийняття та державна реєстрація у Мін’юсті Порядку, зазначеного у підпункті 1.4.3.5.1 | 01.07.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок зареєстровано у Мін’юсті та надіслано для використання в роботі заінтересованим органам державної влади | Порядок, зазначений у підпункті 1.4.3.5.1, прийнято та зареєстровано у Міністерстві юстиції України (наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.06.2023 № 1-ДСК, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.06.2023 за № 1059/40115.), а також надіслано для використання в роботі заінтересованим органам державної влади | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.4 | Утворення робочої групи із запровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | робочу групу утворено | Наказом Національного агентства від 21.09.2023 № 3-ДСК утворено робочу групу із запровадження системи, яка забезпечує проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.5 | Проведення консультацій, розроблення технічних вимог системи, зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4 | 01.11.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | технічні вимоги до системи затверджено | Проблема, визначена у п. 1.4.3.5 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Заходи ДАП), полягає у необхідності запровадження Національним агентством ефективних інструментів, які унеможливлювали б зловживання особливим порядком здійснення фінансового контролю щодо осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну чи оперативно-розшукову діяльність. За умови дотримання вимог власної безпеки очікуваним результатом має стати впровадження системи (або систем), що забезпечуватиме логічний і арифметичний контроль, а також перевірку правильності й повноти заповнення електронних декларацій. Передбачалося впровадження таких систем у 12 державних органах або військових формуваннях. Водночас, за інформацією, отриманою у квітні–травні 2025 року, через вимоги власної безпеки реалізація системи у розвідувальних органах України є неможливою. Разом з тим у межах роботи робочої групи проведено консультації щодо технічних вимог і затверджено Перелік невідповідностей (ризиків) та вагових коефіцієнтів, що застосовуються під час контролю декларацій. Крім іншого, 24.12.2025 виконання робіт з розробки та впровадження системи Логічного та арифметичного контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій в електронному вигляді в Службі безпеки України завершено, що свідчить про часткове виконання заходу. Станом на квітень 2026 року Службою безпеки України введено експлуатацію систему, яка має забезпечувати логічний і арифметичний контроль, а також контроль правильності та повноти заповнення електронних декларацій осіб, визначених у ст. 52-1 Закону. Зазначений захід реалізований в межах виконання договору на закупівлю програмно-апаратного комплексу «Перевірка декларацій» за результатами проведених публічних торгів (UA-2024-11-29-015277-a). Цей проєкт можна вважати пілотним, а отриманий досвід – таким, що може бути масштабований для подальшого впровадження аналогічних систем в інших державних органах або військових формуваннях з метою остаточної реалізації підпункту 1.4.3.5.5 та 1.4.3.5.6 Заходів ДАП. | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.6 | У разі відповідності вимогам власної безпеки впроваджено в експлуатацію систему (системи), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді | 01.01.2025 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему введено в промислову експлуатацію | Проблема, визначена у п. 1.4.3.5 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Заходи ДАП), полягає у необхідності запровадження Національним агентством ефективних інструментів, які унеможливлювали б зловживання особливим порядком здійснення фінансового контролю щодо осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну чи оперативно-розшукову діяльність. За умови дотримання вимог власної безпеки очікуваним результатом має стати впровадження системи (або систем), що забезпечуватиме логічний і арифметичний контроль, а також перевірку правильності й повноти заповнення електронних декларацій. Передбачалося впровадження таких систем у 12 державних органах або військових формуваннях. Водночас, за інформацією, отриманою у квітні–травні 2025 року, через вимоги власної безпеки реалізація системи у розвідувальних органах України є неможливою. Разом з тим у межах роботи робочої групи проведено консультації щодо технічних вимог і затверджено Перелік невідповідностей (ризиків) та вагових коефіцієнтів, що застосовуються під час контролю декларацій. Крім іншого, 24.12.2025 виконання робіт з розробки та впровадження системи Логічного та арифметичного контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій в електронному вигляді в Службі безпеки України завершено, що свідчить про часткове виконання заходу. Станом на квітень 2026 року Службою безпеки України введено експлуатацію систему, яка має забезпечувати логічний і арифметичний контроль, а також контроль правильності та повноти заповнення електронних декларацій осіб, визначених у ст. 52-1 Закону. Зазначений захід реалізований в межах виконання договору на закупівлю програмно-апаратного комплексу «Перевірка декларацій» за результатами проведених публічних торгів (UA-2024-11-29-015277-a). Цей проєкт можна вважати пілотним, а отриманий досвід – таким, що може бути масштабований для подальшого впровадження аналогічних систем в інших державних органах або військових формуваннях з метою остаточної реалізації підпункту 1.4.3.5.5 та 1.4.3.5.6 Заходів ДАП. | Виконано частково | 0.0