## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.1 Відсутність поваги до викривачів корупції у суспільстві, а також відсутність у осіб, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав | 1.6.1.1 | За допомогою просвітницьких заходів сформовано повагу до викривачів як відповідальних громадян | 1.6.1.1.1 | Здійснення заходів, які будуть передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | 01.12.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | заходи, передбачені Стратегією, виконуються | Протягом 2023, 2024 та 2025 років виконавцем здійснювалися заходи, передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції. Зокрема, було організовано та забезпечено комунікаційний супровід Форуму "Єдиний портал повідомлень викривачів – цифровий інструмент для впровадження інституту викривачів в Україні»", який відбувся в Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) 7 грудня 2023 р. У 2024 році було розроблено медіа-план і розпочато комунікацію. Прокомуніковано матеріали, які популяризують інститут викривання. Здійснено наступну комунікацію: - Розвиток інституту викривання: як законодавчо врегулювати статус викривача у кримінальному процесі?; - Викривання корупції: НАЗК закликає організації підключатися до Порталу повідомлень викривачів та нагадує про відповідальність за недотримання цього обов’язку. Протягом I кварталу 2025 року для формування поваги до викривачів проведено низку заходів та здійснено комунікацію на ресурсах НАЗК, органів-партнерів та медіа. У січні презентовано щорічне соціологічне дослідження, окремий блок якого присвячений питанню викривання корупції. Зокрема, за його даними, бізнес проявив рекордну активність у повідомленні про корупцію у 2024 році, громадяни також стали активніше повідомляти про корупцію (дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність»). Створені комунікаційною командою НАЗК матеріали поширені органами державної влади та місцевого самоврядування (понад 70 публікацій на офіційних ресурсах), а також в медіа. Загальне охоплення - понад 5 млн контактів. Тема викривання також широко обговорювалася під час регіональних поїздок до Тернополя, Кропивницького та Запоріжжя. На зустрічах з місцевою владою, депутатами місцевих рад, активістами та медіа поширено друковані матеріали (приклад додається). Тема викривання і поваги до викривачів висвітлена в радіо- та телеефірах за участі представників НАЗК, а також в інтерв'ю і коментарях онлайн-медіа. У II кварталі 2025 року провело комунікацію на ресурсах НАЗК, органів державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, створено та оприлюднено на ресурсах НАЗК 10 інформаційних матеріалів, які були широко підхоплені в медіа та на сайтах/сторінках ресурсах органів виконавчої влади та ОМС. Так протягом III кварталу 2025 року комунікація НАЗК була сфокусована на формуванні поваги, підтримки та розвитку інституту викривачів корупції. Для цього проведено інформаційну кампанію на власних ресурсах та ресурсах інших органів влади, включаючи понад десять інформаційних матеріалів. Матеріали охоплювали роз’яснення ключових аспектів цього інституту, зокрема, інформування про те, як стати викривачем та хто може ним бути у специфічних сферах, як-от публічні закупівлі та природоохоронна сфера. Значна увага приділялася правовому захисту та винагородам, які є стимулами для ефективного викривання корупції, а також трансформації ставлення до викривачів в Україні та ЄС. Крім того, НАЗК активно інформувало про конкретні законодавчі ініціативи, зокрема щодо підтримки КМУ законопроєкту про захист викривачів в армії. Також поінформовано про результати роботи за два роки з часу запуску Єдиного порталу повідомлень викривачів, який забезпечує безпечне та конфіденційне інформування про корупцію. Протягом IV кварталу 2025 року у співпраці ACREC та Національним університетом “Києво-Могилянська академія” за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження" проведено 5-ту щорічну конференцію “Викривачі корупції в Україні: успіхи та виклики”, яка стала майданчиком для обговорення системних проблем і подальших напрямів розвитку інституту викривання. Участь у конференції взяли близько 100 представників органів державної влади, адвокатської спільноти, міжнародних і громадських організацій й медіа. Захід був широко висвітлений в медіа. За результатами конференції також вийшов сюжет на телеканалі Інтер. З метою популяризації теми викривання для іноземної аудиторії опубліковано авторську колонку Анни Новосьолової на Kyivindependent “Ukraine wants whistleblowers. How is it strengthening their protection?”. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.1 Відсутність поваги до викривачів корупції у суспільстві, а також відсутність у осіб, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав | 1.6.1.4 | Переслідування та дискримінація викривачів на робочому місці чи порушення їх інших прав є винятком, а не нормою | 1.6.1.4.1 | Проведення аналітичного дослідження, до предмета якого належить вивчення міжнародного досвіду та практики національного правозастосування щодо взаємозалежності рівня переслідування викривачів та відповідальності керівників (роботодавців) за порушення прав викривача та формування рекомендацій з мінімізації впливу виявлених причин | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Національним агентством з питань запобігання корупції проведено аналітичне дослідження, до предмета якого належить вивчення міжнародного досвіду та практики національного правозастосування щодо взаємозалежності рівня переслідування викривачів та відповідальності керівників (роботодавців) за порушення прав викривача та формування рекомендацій з мінімізації впливу виявлених причин. Доступ до зазначеного аналітичного дослідження буде наданий після його публікації у строки, визначені заходом 1.6.1.4.2 Державної антикорупційної програми. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.1 Відсутність поваги до викривачів корупції у суспільстві, а також відсутність у осіб, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав | 1.6.1.4 | Переслідування та дискримінація викривачів на робочому місці чи порушення їх інших прав є винятком, а не нормою | 1.6.1.4.2 | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 1.6.1.4.1, та його експертного обговорення | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | 16.05.2025 на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) був опублікований звіт за результатами аналітичного дослідження, проведеного на виконання заходу 1.6.1.4.1 додатку 2 до ДАП. 26.06.2025 на офіційному веб-сайті НАЗК були представлені «Рекомендації щодо посилення відповідальності роботодавців за порушення прав викривачів», який презентовано/розміщено на Базі знань НАЗК. За період з дня опублікування звітів зауважень та пропозицій від експертного середовища не надходило. Водночас, захід 1.6.1.4.2 передбачає проведення презентації такого звіту, його експертне обговорення та оприлюднення результатів такого обговорення. Оскільки експертне обговорення звіту та оприлюднення результатів такого обговорення не були проведені, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.1 Відсутність поваги до викривачів корупції у суспільстві, а також відсутність у осіб, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав | 1.6.1.4 | Переслідування та дискримінація викривачів на робочому місці чи порушення їх інших прав є винятком, а не нормою | 1.6.1.4.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено імплементацію рекомендацій, сформованих в результаті аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 1.6.1.4.1, та його експертного обговорення | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Станом на 30.06.2026 здійснюється розробка законопроекту, яким передбачено імплементацію рекомендацій, сформованих в результаті аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 1.6.1.4.1. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.1 | Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень; функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів | 1.6.2.1.1 | Введення в експлуатацію Єдиного порталу повідомлень викривачів | 01.07.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Єдиний портал повідомлень викривачів уведено | Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2023 №190/23 Інформаційно-комунікаційну систему «Єдиний портал повідомлень викривачів» прийнято у постійну (промислову) експлуатацію з 00год 00хв 06.09.2023. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.1 | Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень; функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів | 1.6.2.1.2 | Підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в порядку, затвердженому Національним агентством | 01.12.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | більше 50 відсотків органів підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів | Станом на кінець звітного періоду забезпечено підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів (орієнтовно) 11 848 організацій, що становить 12,74 % від приблизної кількості (десь 93 тисяч організацій) необхідно підключених організації. Робота щодо підключення організацій до Порталу триває. Підключення організацій відбувається відповідно до положень розділу VI Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженого Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.01.2023 № 1/23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2023 за № 22/39078 (із змінами). Відповідно до ч. 1 ст. 53-1 Закону України «Про запобігання корупції» умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону мають забезпечити усі без виключення державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в. ч. 2 ст. 62 цього Закону, які зокрема зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, у тому числі шляхом підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Слід врахувати, що згідно з ч. 2 ст. 62 Закону, вимоги цієї статті поширюються на юридичні особи, а саме: 1) державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; 2) юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. Враховуючи зазначене, перелік таких юридичних осіб не є сталим, у наслідок чого не може вичерпним. Крім того, слід зазначити, що наразі також відсутній єдиний облік державних та комунальних підприємств, установ та організацій, що утворені та перебувають у сфері управління державних органів та органів місцевого самоврядування. За попередніми орієнтовними підрахунками, станом на 2020 рік, організацій, які мають бути підключені до Порталу повідомлень викривачів налічувалося приблизно 93 тисяч, водночас єдиного переліку таких організацій не існує. | Виконано частково | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.1 | Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень; функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів | 1.6.2.1.3 | Розроблення необхідних навчальних, методичних матеріалів та проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективної організації роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів | 01.07.2023 | 30.11.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | тренінги проведено | З метою виконання заходу та для підвищення обізнаності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективної організації роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) розробило та запустило навчальний онлайн курс «Робота з Єдиним порталом повідомлень викривачів». Курс базується на практичних аспектах роботи в Порталі, містить конспекти та можливість застосувати набуті знання на спеціальному симуляторі. Окрім цього НАЗК актуалізовано інструкцію для підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів. У 2024 році НАЗК було проведено практичні тренінги для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (зокрема для Національної поліції України, Головного сервісного центру МВС України). | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.1 | Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень; функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів | 1.6.2.1.4 | Створення онлайн-курсів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективної організації роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів | 01.07.2023 | 31.01.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | онлайн-курси створено | Онлайн курс для антикорупційних уповноважених "Робота з Єдиним порталом повідомлень викривачів" розроблено та розміщено на навчальній платформі Study.NAZK. На момент звітування на курс зареєстровано 590 осіб, 588 отримали сертифікат про успішне завершення курсу (склали вихідне тестування). | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.1 | Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень; функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів | 1.6.2.1.5 | Опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | опитування проведено | У першому кварталі 2025 року Національним агентством з питань запобігання корупції проведено опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів. За результатами проведеного опитування підготовлено аналітичний звіт. Участь в опитуванні взяло 112 респондентів. З урахуванням досвіду як авторизованих користувачів щодо роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів пропозиції щодо покращення його роботи висловили 41% респондентів. За результатами опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів, з урахуванням досвіду роботи з ним, користувачі надали такі оцінки: 10 балів – 31 (27,7%); 9 балів – 15 (13,4%); 8 балів – 16 (14,3%); 7 балів – 10 (8,9%); 6 балів – 4 (3,6%); 5 балів – 10 (8,9%); 4 бали – 2 (1,8%); 3 бали – 2 (1,8%). 19,6% опитуваних повідомили про відсутність практичного досвіду роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів, у зв’язку з чим оцінку не надали. За результатами проведеного опитування серед авторизованих користувачів щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів, середній бал становить 8.1. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.1 | Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень; функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів | 1.6.2.1.6 | Підготовка та оприлюднення узагальненої інформації про розподіл кількості поданих повідомлень викривачів між передбаченими законодавством каналами | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналіз проведено | У першому кварталі 2025 року Національним агентством з питань запобігання корупції проведено аналіз щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів, де серед іншого, узагальнено інформацію про розподіл кількості поданих повідомлень викривачів між передбаченими законодавством каналами. За результатами проведеного аналізу підготовлено аналітичний звіт. Так, згідно з відомостями розділу «Аналітика» публічної частини Єдиного порталу повідомлень викривачів (https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/analitica) за період з 06.09.2023 по 01.04.2025 до Єдиного порталу повідомлень викривачів внесено 5445 повідомлень. У зазначений період розподіл поданих повідомлень викривачів між передбаченими законодавством каналами такий: через регулярні канали надійшло 56,1% повідомлень; через внутрішні канали – 38,9%; через зовнішні канали – 0,6%; через інші канали – 4,4%. Узагальнений аналіз результатів опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів опубліковано в Базі знань НАЗК за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2025/Opytyvannia-shchodo-efektyvnosti-ta-zruchnosti-Portalu-(2025).pdf | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.2 | Значна частина громадян належно обізнана з порядком та каналами подання повідомлень про корупцію завдяки ефективному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи | 1.6.2.2.1 | Здійснення заходів, які будуть передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | інформаційні кампанії та заходи проведено, матеріали розроблено | Протягом 2024 та 2025 років виконавцем здійснювалися заходи, передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції. У 2024 році було розроблено медіа-план та здійснено комунікацію: - Розвиток інституту викривання: як законодавчо врегулювати статус викривача у кримінальному процесі?; - Чотири роки НАЗК 2.0.: розвиток інституту викривання; - Викривання корупції: НАЗК закликає організації підключатися до Порталу повідомлень викривачів та нагадує про відповідальність за недотримання цього обов’язку; - НАЗК підключило до Порталу повідомлень викривачів 144 організації. Також було створено і поширено матеріали про викривачів, зокрема, підготовлено статтю в Судово-юридичній газеті, новину про підключення до Порталу, новину про вдосконалення Порталу та законодавства про викривачів тощо. Надано допомогу в проведенні заходів, прокомуніковано їх. Протягом I кварталу 2025 року було поширено створені комунікаційною командою НАЗК матеріали серед органів державної влади та місцевого самоврядування (понад 50 публікацій на офіційних ресурсах), а також в медіа. Загальне охоплення - понад 2 млн контактів. Тема обізнаності з каналами повідомлень про корупцію також широко обговорювалася під час регіональних поїздок до Тернополя, Кропивницького та Запоріжжя. На зустрічах з місцевою владою, депутатами місцевих рад, активістами та медіа поширено друковані матеріали (приклад додається). Тема повідомлень про корупцію була висвітлена в радіо- та телеефірах за участі представників НАЗК, а також в інтерв'ю і коментарях онлайн-медіа. У II кварталі 2025 року комунікаційна команда НАЗК створила матеріали, які були також поширені органами державної влади та місцевого самоврядування, а також в медіа . Також організації, підключені до Єдиного порталу повідомлень викривачів, оцінили зручність та ефективність його роботи. Середня оцінка склала 8,1 з 10 можливих балів. Про це свідчать результати опитування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, проведене НАЗК. Участь в ньому взяли представники 112 організацій, серед яких, міністерства, центральні органи влади, обласні адміністрації. У червні проведено спільну кампанію з Національною поліцією щодо поширення інфографіки про канали повідомлення про корупцію та права викривачів. Понад 600 примірників друкованих матеріалів поширені по територіальних підрозділах поліції. За матеріалами, підготованими НАЗК, щодо викривання вийшло понад 50 публікацій на офіційних ресурсах органів державної влади та ОМС. Підготовано проєкт тесту про інститут викривання та промоційних матеріалів для нього для Дія.Освіта. Так у III кварталі 2025 року у рамках реалізації комунікаційної кампанії, спрямованої на посилення інституту викривачів корупції та спрощення доступу до інформації, НАЗК підготувало низку інформаційних матеріалів і організувало презентацію гайду в доступному форматі коміксу – «Герої поруч: гайд для викривачів корупції», що є унікальним інформаційним продуктом для залучення широкої аудиторії та легкого пояснення складних правових механізмів. Він спрямований на популяризацію ролі викривачів та надання їм практичних інструкцій. Протягом IV кварталу 2025 року розроблено та презентовано серію креативних дописів для соцмереж, які сприяють підвищенню обізнаності з порядком та каналами подання повідомлень про корупцію. Також підготовлено та розміщено на ресурсі LIGAZAKON інформаційно-просвітницьку статтю “НАЗК роз'яснює: чи безпечні для викривачів чат-боти для повідомлень про корупцію”. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.3 | Створено належні внутрішні канали для повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | 1.6.2.3.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | 01.12.2024 | 31.08.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство оборони України, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Здійснюється розробка законопроекту на основі відповідної концепції законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.3 | Створено належні внутрішні канали для повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | 1.6.2.3.2 | Моніторинг створення в усіх органах, які провадять оперативно-розшукову, контррозвідувальну та розвідувальну діяльність, діяльність у сфері оборони країни, внутрішніх каналів для захищеного (зокрема анонімного) подання повідомлень про корупцію | 01.09.2025 | 30.11.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | моніторинг проведено | За інформацією, наданою Національним агентством з питань запобігання корупції, наразі в законодавстві України встановлено, що внутрішнім каналом повідомлення про корупцію є Єдиний портал повідомлень викривачів. Окремих каналів, для повідомлення інформації з обмеженим доступом, законодавством не передбачено. Водночас, всі органи (визначені ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), підключені до Порталу, чим забезпечено виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Водночас, НАЗК постійно наголошує на дотриманні вимог ч. 4 ст. 53-2 Закону України «Про запобігання корупції». Виконання даного заходу ДАП, заплановано після виконання п. 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП, на виконання якого відділом розвитку інституту викривання розроблено Концепцію проекту Закону України щодо створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яка направлена до відповідального підрозділу службовою запискою № 220-04/4493-25 від 13.05.2025. У зв'язку з тим, що наразі будь-яких змін в діючі норми законодавства не внесено, виконати вказаний захід чи розпочати його виконання у першочергово передбаченій формі не є можливим, так, як він прямо пов'язаний з виконанням заходу 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП. Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що захід не є виконаним. | Не виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.1 | Національне агентство та інші уповноважені органи (підрозділи) в межах повноважень належно здійснюють на практиці захист викривачів завдяки: проведенню моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами; належній координації між органами, уповноваженими на забезпечення захисту викривачів; належному рівню правового захисту викривачів; сприянню у забезпеченні надання викривачам психологічної допомоги | 1.6.3.1.1 | Розроблення концепції системи щорічного моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами, зокрема стосовно: 1) кількості викривачів, які звернулися за захистом до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції; 2) порушень прав викривачів в установі; 3) вжитих заходів щодо захисту викривача уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції | 01.09.2023 | 30.11.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | концепцію розроблено | Національне агентство з питань запобігання корупції розробило концепцію системи щорічного моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами. Відповідно до цієї концепції моніторинг діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами здійснюється шляхом аналізу якості та результативності реалізації та виконання ними повноважень у сфері захисту викривачів, який, окрім інших критеріїв, включає наявність/відсутність інформації про звернення викривачів до уповноваженого підрозділу (особи) для вжиття заходів їх захисту у зв’язку з порушенням (загрозою порушення) їх прав та гарантій; вжитих уповноваженим підрозділом ( особою) заходів для забезпечення співпраці з викривачами, дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених законом. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.1 | Національне агентство та інші уповноважені органи (підрозділи) в межах повноважень належно здійснюють на практиці захист викривачів завдяки: проведенню моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами; належній координації між органами, уповноваженими на забезпечення захисту викривачів; належному рівню правового захисту викривачів; сприянню у забезпеченні надання викривачам психологічної допомоги | 1.6.3.1.2 | Запровадження системи моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами | 01.12.2023 | 31.01.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Моніторинг запроваджено | Національне агентство з питань запобігання корупції застосовує систему моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами шляхом проведення планових/позапланових перевірок організації роботи в організаціях. У 2024 році підготовлено Аналітичне дослідження у сфері захисту викривачів, яке враховує результати запровадження системи моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами за 2023 рік. Відповідно до розробленої Концепції системи щорічного моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами, моніторинг діяльності уповноважених підрозділів (осіб) щодо роботи з викривачами проводиться один раз на рік у першому кварталі (півріччі) року, наступному за роком, за який необхідно провести моніторинг такої діяльності. За результатами проведення моніторингу Національним агентством з питань запобігання корупції в довільній формі складається звіт оцінки діяльності уповноважених підрозділів (осіб) щодо роботи з викривачами. У звіті оцінки діяльності робота уповноважених підрозділів (осіб) щодо роботи з викривачами може визначається як ефективна або неефективна. У першому кварталі 2025 року розпочато моніторинг виконання закону в сфері захисту викривачів, за результатами якого сформовано аналітичний звіт у сфері захисту викривачів за 2024 рік. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.1 | Національне агентство та інші уповноважені органи (підрозділи) в межах повноважень належно здійснюють на практиці захист викривачів завдяки: проведенню моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами; належній координації між органами, уповноваженими на забезпечення захисту викривачів; належному рівню правового захисту викривачів; сприянню у забезпеченні надання викривачам психологічної допомоги | 1.6.3.1.4 | Розроблення методичних рекомендацій з надання психологічної допомоги викривачам | 01.03.2024 | 30.06.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, Міністерство у справах ветеранів України | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | рекомендації розроблено | Методичні рекомендацій з надання психологічної допомоги викривачам розроблено. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.2 | Суди та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у справах щодо захисту прав викривачів | 1.6.3.2.1 | Розроблення навчальних матеріалів для курсів суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань правового захисту викривачів | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Офіс Генерального прокурора, Координаційний центр з надання правової допомоги, Національна школа суддів України | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | навчальні матеріали розроблені | Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Практичний посібник по роботі з викривачами, який встановлює чіткий алгоритм дій уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) у роботі з викривачами з метою забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством, а також надання рекомендацій щодо існуючих обмежень у сфері професійної етики уповноважених осіб стосовно викривачів. Посібник побудований за принципом від загального до спеціального, тобто від роз’яснення загальних аспектів організації роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у роботі з викривачами до висвітлення конкретних питань щодо роботи з викривачами і повідомленнями від них. На основі вказаного посібника сформовані відповідні інформаційно-просвітницькі матеріали матеріалів для курсів суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань правового захисту викривачів. Також Координаційним центром з надання правової допомоги з вересня по грудень 2023 року досягнуто домовленості з партнерами проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» щодо актуалізації раніше розроблених та підготовки нових матеріалів навчальної програми для адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги викривачам корупції, в тому числі доповнення її блоком актуальних питань для юристів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Станом на 30.06.2024: - розроблено тренінгову програму для прокурорів "Роль викривачів у запобіганні корупції та їхній правовий захист"; - узагальнено навчальні матеріали в Практичному посібнику по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Враховуючи вище вказану інформацію, а також, що фактично захід був виконаний пізніше визначеного строку (граничною датою виконання є 31.12.2023), вважаємо захід виконаним, але невчасно. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.2 | Суди та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у справах щодо захисту прав викривачів | 1.6.3.2.2 | Забезпечення проведення сукупно щонайменше шести навчальних курсів з питань правового захисту викривачів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Офіс Генерального прокурора, Координаційний центр з надання правової допомоги | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курси проведено | Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) сукупно проведено 7 тренінгів (навчальних курсів з питань правового захисту викривачів) для прокурорів, 2 - для слідчих Національної поліції України та працівників Державного бюро розслідувань, а також 2 онлайн-курси для юристів та адвокатів. Спільно з Тренінговим центром прокурорів розроблено та запущено обов'язкову сертифіковану програму для прокурорів (яка є чинною і у 2025 році та включена до теми антикорупційних механізмів). Також у червні 2025 року спільно з Асоціацією правників України проведено вебінар для адвокатів на тему «Правовий захист трудових прав викривачів корупції: теорія і практика правозастосування». Відповідно до статті 104 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України утворюється Національна школа суддів України. Національна школа суддів України (далі - НШСУ) є державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність. За інформацією наданою Вищою кваліфікаційною комісією суддів: НШСУ протягом ІІ кварталу 2026 року були проведені навчання з питань антикорупційного законодавства, зокрема щодо правового статусу викривачів, для понад 3 340 слухачів, з яких 524 судді. НШСУ за І квартал 2025 рік були проведені 15 навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, у тому числі щодо правового статусу викривачів, якими було охоплено понад 810 суддів. Також НШСУ включає питання з антикорупційного законодавства України та стандартів ЄС до навчальних програм помічників суддів та інших працівників апаратів судів. Зокрема у І кварталі 2026 року охоплено понад 3480 слухачів цих категорій. Також на сайті НШСУ опубліковано наступну інформацію: Програма вебінару «Становлення та розвиток інституту викривачів» (14.11.2025); Програма вебінару «Процесуальний статус викривача в судовому провадженні.Рішення Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються викривачів» (27.03.2025); Програма тренінгу «Особливості судового розгляду справ щодо викривачів корупції » (23-24.05.2023). Відповідно до Річного звіту системи безоплатної правничої допомоги за 2023 рік: «На виконання Державної антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції за підтримки ПРООН 44 юристи системи БПД пройшли навчання з особливостей забезпечення правничою допомогою викривачів корупції. Також було оновлено навчальну програму для адвокатів «Забезпечення правничої допомоги викривачам корупції» за 33 підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія», що реалізується компанією «Менеджмент Сістемс Інтернешнл, Інк.» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).» Протягом 2023 – 2024 років Координаційним центром з надання правової допомоги за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проєкту «EU4Recovery - розширення прав і можливостей громад в Україні» (EU4Recovery) за фінансової підтримки Європейського Союзу проведено такі заходи: дводенний офлайн-тренінг «Особливості забезпечення правничою допомогою викривачів корупції» для юристів центрів надання безоплатної правничої допомоги. дводенний офлайн-тренінг для юристів центрів щодо вдосконалення навичок ідентифікації клієнтів та надання правничої допомоги викривачам корупції у захисті та поновленні їх порушених прав. Враховуючи викладене, зокрема те, що досягнуто як кількісного показника (проведення щонайменше шести навчальних курсів), так і суб’єктного показника (проведення навчальних курсів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників ДБР, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги), вважаємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.3 | Українське законодавство відповідає міжнародним стандартам захисту викривачів; створено дієві механізми реалізації законодавства про захист викривачів, у тому числі в частині здійснення щодо них заходів безпеки | 1.6.3.3.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким законодавство України приведено у відповідність з міжнародними стандартами захисту викривачів, та, зокрема, передбачено: 1) запровадження широкої дефініції “викривач”; 2) поширення гарантій захисту викривача на осіб, які сприяли здійсненню повідомлення; 3) уточнення процедури розгляду повідомлень, які надійшли регулярними каналами, зокрема до Національного агентства; 4) визначення Національного агентства органом, відповідальним за координацію діяльності органів, уповноважених на забезпечення захисту викривачів; 5) забезпечення безпеки викривачів шляхом розширення категорій осіб, які претендують на здійснення заходів безпеки та впровадження нових заходів безпеки | 01.02.2024 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Продовжується підготовка законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.4 | Законодавством передбачено особливості захисту військовослужбовців-викривачів | 1.6.3.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено: 1) вільне обрання каналів повідомлення викривачами-військовослужбовцями; 2) права та гарантії захисту військовослужбовців; 3) запровадження механізму заохочення викривачів-військовослужбовців | 01.08.2023 | 31.10.2024 | Міністерство оборони України | Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання заходу 1.6.3.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (далі – ДАП), Міністерство оборони України розробило проект закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – проект Закону). Зазначений проект Закону відповідно до пояснювальної записки розроблено з метою приведення окремих положень Закону України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» у відповідність до положень Закону України «Про національну безпеку України» в частині внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 04.09.2024 Міністерство оборони України направило проект Закону до Кабінету Міністрів України. 17.09.2024 проект Закону був поданий до Верховної Ради України (зареєстрований у Верховній Раді України за №12040). У зв’язку із відставкою Уряду законопроект № 12040 було відкликано 17.07.2025. У свою чергу, 07.08.2025 новий проект Закону був поданий до Верховної Ради України (зареєстрований у Верховній Раді України за №13605). Проаналізувавши проект Закону, захід 1.6.3.4.1 ДАП виконано повністю оскільки поданий до Верховної Ради України проект Закону передбачає: 1) вільне обрання каналів повідомлення викривачами-військовослужбовцями (зазначена норма передбачена у проекті Закону шляхом доповнення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України новою ст. 114-1, яка передбачає самостійне обрання каналів повідомлення для викривачів з числа військовослужбовців, у т.ч. і під час подання ними повідомлень, які містять інформацію з обмеженим доступом; окрім цього, запропоновано зміни до ст. 114 щодо уточнення та приведення норм цієї статті до вимог Закону України «Про запобігання корупції»); 2) права та гарантії захисту військовослужбовців (зазначена норма передбачена у проекті Закону шляхом внесення змін до ст. 87-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, яка передбачає поширення також інших прав та гарантій захисту на викривачів з числа військовослужбовців, встановленні Законом України «Про запобігання корупції», до ст. 110 щодо розширення переліку суб’єктів до яких має право звертатися військовослужбовець особисто або надсилати заяви, скарги чи повідомлення, у т.ч. і розширено перелік підстав, з яких він може звертатися); 3) запровадження механізму заохочення викривачів-військовослужбовців (зазначена норма передбачена у проекті Закону шляхом внесення змін до ст. 87-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України зміни, які передбачають, що викривачі із числа військовослужбовців можуть бути заохочені відповідно до вимог розділу ІІ Дисциплінарного статуту Збройних Сил України). | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.4 | Законодавством передбачено особливості захисту військовослужбовців-викривачів | 1.6.3.4.2 | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед військовослужбовців щодо набуття ними статусу викривача, каналів для здійснення повідомлення та гарантій захисту викривачів-військовослужбовців | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Міністерство оборони України | Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | кампанію проведено | За інформацією, наданою Міністерством оборони України, протягом звітного періоду забезпечувалося проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед військовослужбовців. Зокрема, на офіційному сайті Міністерства оборони України розміщено відповідні інформаційні матеріали, а саме: Наказ Міноборони від 12.08.2025 №541/нм “Про затвердження Положення щодо впровадження в системі Міністерства оборони України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції””; пам’ятки викривачам корупції в ЗСУ серед яких: пам’ятка щодо порушень про які можна повідомити, пам'ятка, куди повідомляти про корупцію, пам’ятка про порядок розгляду повідомлень, пам’ятка щодо прав та гарантій захисту прав викривачів; гайд для викривачів корупції НАЗК; посилання на роз’яснення НАЗК як викривачі можуть повідомити про корупцію. 18.01.2024 року на сайті було розміщено новину, що Міноборони підключено до Єдиного порталу викривачів. А також поінформовано, що військовослужбовець може повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони, електронну пошту, офіційний веб-сайт відомства. За повідомленням Міністерства оборони України, інформацію про їх розміщення доведено до особового складу. У приміщеннях казарм, штабів військових частин на інформаційних стендах оновлено інформацію із зазначеного питання. Зазначені інформаційні матеріали надають роз’яснення щодо каналів для здійснення повідомлення, гарантій захисту викривачів-військовослужбовців та інформацію щодо набуття статусу викривача. Враховуючи зазначене вище, а також зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0