## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.1 The cumbersome and nontransparent mechanism by which parties are formed, operated, and terminated | 1.5.1.1 | Favorable conditions have been created at the legislative level for the creation of political parties, in particular, the procedure for the establishment and state registration of political parties has been simplified | 1.5.1.1.1 | Supporting the consideration of the Draft Law of Ukraine On Political Parties in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes the draft law) after holding consultations with the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Parliament of Ukraine, which would: 1) create favorable conditions for the creation and state registration of political parties by excluding the requirement that the decision to form a political party must be preceded by collecting at least 10,000 signatures of citizens of Ukraine who, under the Constitution of Ukraine, have the right to vote in elections, collected in at least two-thirds of districts of the cities of Kyiv and Sevastopol, as well as at least two-thirds of districts of the Autonomous Republic of Crimea; 2) obligate the Central Electoral Commission to submit annually (by February 1) to the Ministry of Justice the information about political parties that did not nominate and register over the past ten years their candidates for the elections of the President of Ukraine, the elections of people’s deputies of Ukraine, or candidates for seats with least five regional councils in local elections as of January 1 of the relevant year; 3) obligate the Ministry of Justice to file a lawsuit seeking the annulment of state registration of a political party upon receiving information from the Central Electoral Commission about political parties that did not nominate and register over the past ten years their candidates for the elections of the President of Ukraine, the elections of people’s deputies of Ukraine, or candidates for seats with at least five regional councils in local elections as of January 1 of the relevant year; 4) define the principles according to which political parties should be formed and operated, in particular: rule of law, legality, respect for the constitutional system and sovereignty of the state, zero tolerance of discrimination, equality and intra-party democracy, representativeness, institutionalization, transparency and openness of the activities of the political party; 5) define the requirements for the contents of a political party’s charter, which includes defining the following in the charter: the scope and term of powers of governing, controlling, inspecting and other statutory bodies of a political party, and the procedure for changing their composition; the procedure and guarantees of convention of extraordinary congresses (assemblies, conferences) by a political party, particularly when demanded by a specific number of party members and/or when demanded by organizations of the party; the general structure and powers of structural units of a political party; 6) stipulate that political parties must form arbitration bodies authorized to examine the issues of performance of charter requirements by party members, as well as the procedure for contesting the decisions, actions or omissions by arbitration bodies of political parties; 7) restrict the political party’s right to run in the elections if this party has failed to submit a report on assets, income, expenditures, and financial liabilities to the National Agency for two or more consecutive times or at least three times within the past two reporting years; 8) define a new mechanism of allocation of budget funding to provide financial support to parties that have not cleared the legislatively prescribed threshold in the elections of people’s deputies of Ukraine: political parties are entitled to receive state funding if they scored at least 2 percent of votes in the most recent scheduled or early election of people’s deputies of Ukraine in the nationwide multi-mandate constituency out of the total number of votes cast for all rosters of candidates for people’s deputies of Ukraine in the nationwide multi-mandate constituency; 9) define an exhaustive list of: a) prohibitions for political parties from spending funds received as part of state funding, particular to: finance activities that are not covered by the charter of the political party or are prohibited by the charter; repay any debt incurred by the political party before the day immediately following the day of the opening of the first session of the Parliament of Ukraine of the new convocation; transfer them to election funds; b) priority avenues for the spending of funds received by political parties as part of state funding, particularly for the development of political parties in line with their statutory objectives, improving the quality of communications and ties of political parties with voters, and increasing the interest of women and young people in political activism; 10) define monitoring as a system of ongoing observation of financial and business activities and other activities of political parties for the purposes of risk identification; 11) define the entity responsible for approving the rules of monitoring of financial and business activities and other activities of political parties. | 01.03.2023 | 01.01.1970 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | Національне агентство забезпечило супроводження законопроекту «Про політичні партії» (реєстр. № 14289 від 10.12.2025), який було підготовлено робочою групою за участі широкого кола стейкхолдерів та доопрацьовано з урахуванням висновків Венеційської комісії. У межах своїх повноважень Національне агентство здійснило аналіз та порівняння зазначеного проекту з альтернативним законопроектом № 14289-1, обґрунтувавши відповідність положень № 14289 стратегічним цілям реформи, спрямованим на створення інфраструктури прозорості та демократії. При цьому, Національне агентство висловило позицію, що законопроект № 14289 є цілісним, прогресивним та ідеологічно вивіреним документом, що відповідає кращим європейським практикам, а його ухвалення дасть змогу створити умови для якісного оновлення політичних еліт та забезпечення реформи політичних фінансів. Відповідна позиція щодо підтримання законопроекту № 14289 була надіслана до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики листом від 03.02.2026 № 10-14/6136-26. З огляду на обсяг вжитих дій та водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (закон не підписано Президентом України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.1 The cumbersome and nontransparent mechanism by which parties are formed, operated, and terminated | 1.5.1.4 | The procedure for voluntary termination of a political party and its organizational units has been simplified at the legislative level | 1.5.1.4.1 | Performance of analytical research on identification of need to simplify the political party termination procedure, including its structural components, at its own discretion, in particular, in case of absence of property, revenues, expenses, and financial obligations within last 3 years | 01.01.2025 | 31.03.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Publication of a report with the analytical research results | Проведено аналітичне дослідження щодо визначення потреби у спрощенні процедури припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням, зокрема у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.1 The cumbersome and nontransparent mechanism by which parties are formed, operated, and terminated | 1.5.1.4 | The procedure for voluntary termination of a political party and its organizational units has been simplified at the legislative level | 1.5.1.4.2 | In case of need, identified in the course of analytical research, indicated in the subclause 1.5.1.4.1, develop and submit the draft law to Cabinet of Ministers of Ukraine to identify a simplified political party termination procedure, including its structural components, at its own discretion, in particular, in case of absence of property, revenues, expenses, and financial obligations within last 3 years | 30.04.2025 | 30.09.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Draft law was submitted to Verhovna Rada of Ukraine | За результатами виконання заходу, передбаченого підпунктом 1.5.1.4.1, встановлено, що відсутня потреба у спрощенні процедури припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням, зокрема у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.1 The cumbersome and nontransparent mechanism by which parties are formed, operated, and terminated | 1.5.1.5 | The law establishes a list of systematic material violations of the requirements of the legislation on political parties, which may result in restrictions on participation of political parties in the electoral process based on a court decision | 1.5.1.5.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the Draft Law of Ukraine On Amendments to Select Legislative Acts of Ukraine Towards Minimizing the Potential Oligarchic Influence on Political Parties, Involvement of Individuals Living with Disabilities in the Activity of Political Parties, and Improvement of the Mechanism of State Funding of Statutory Activities of a Political Party, which stipulates that reports on assets, income, expenditures, and financial obligations of political parties indicated in Article 17 of the Law of Ukraine On Political Parties in Ukraine, which have not been submitted by political parties in the previous reporting periods during the measures to prevent the contracting and spread of the COVID-19 acute respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, during the quarantine imposed by the Cabinet of Ministers of Ukraine, as well as during marital law, shall be submitted to the National Agency no later than the 40th day after the end of the reporting quarter that follows the quarter in which martial law as suspended or abolished | 01.03.2023 | 30.04.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Доопрацьовані матеріали проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» з урахуванням вимог нормопроектувальної техніки та проведеної консультації з Міністерством юстиції України листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.03.2023 № 50-20/4610-23 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 26.06.2023 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» зареєстровано у Верховній Раді України за № 9419. Разом з тим, 04.08.2023 щодо зазначеного законопроекту було надано висновок комітету ВРУ з питань правової політики про відхилення. Водночас 23.08.2023 ВРУ прийняла Закон України №3337-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій", який враховує зміст відповідного заходу ДАП, з огляду на що такому заходу присвоєно статус "Виконано". | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.2 Excessive influence on political parties and election campaigns by specific individuals and legal entities leads to the prevalence of private interests over public ones in representative bodies | 1.5.2.1 | Contributions to political parties by individuals who do not have a sufficient legitimate income to afford such contributions have been rendered impossible | 1.5.2.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the Draft Law of Ukraine On Amendments to Select Legislative Acts of Ukraine Towards Minimizing the Potential Oligarchic Influence on Political Parties, Involvement of Individuals Living with Disabilities in the Activity of Political Parties, and Improvement of the Mechanism of State Funding of Statutory Activities of a Political Party, the Law of Ukraine On Political Parties of Ukraine towards minimizing the potential oligarchic influence on political parties and improving the mechanism of state funding of statutory activities of a political party, which proposes: 1) limiting the total annual amount (sum) of contributions in support of a political party per citizen of Ukraine: no more than 20 percent of the citizen’s cumulative income over the past five calendar years; 2) prohibiting individuals acting in the interests of a third party from making contributions in support of political parties | 01.03.2023 | 30.04.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Доопрацьовані матеріали проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» з урахуванням вимог нормопроектувальної техніки та проведеної консультації з Міністерством юстиції України листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.03.2023 № 50-20/4610-23 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 26.06.2023 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» зареєстровано у Верховній Раді України за № 9419. 09.08.2023 питання щодо зазначеного законопроекту заслухано та законопроект № 9419 знято з розгляду відповідно до ч. 3 ст. 95 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (прийняття Парламентом за основу одного з альтернативних законопроектів). Водночас прийнятий Закон України від 23.08.2023 № 3337-IX на основі альтернативного законопроекту (реєстр. № 9419-1 від 12.07.2023) не враховує положень, передбачених відповідним заходом Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки. З огляду на зазначене, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Partially implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.2 Excessive influence on political parties and election campaigns by specific individuals and legal entities leads to the prevalence of private interests over public ones in representative bodies | 1.5.2.4 | The procedure for using online mass media, outdoor advertising, social media and other online platforms for election campaign purposes has been established | 1.5.2.4.1 | Supporting the consideration of the Draft Law of Ukraine On Amendments to the Election Code of Ukraine Towards Improvement of the Regulation of the Communications Support of Elections and Pre-election Campaigning (registration number 8310 dated December 27, 2022) in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes the draft law) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Ministry of Culture and Strategic Communications of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | За інформацією від виконавця за попередні звітні періоди у Верховній Раді України (далі - Верховна Рада) зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації» (реєстр. № 8310 від 27.12.2022). 16.03.2023 Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу. 13.10.2025 Мінкульт звернулося до проєкту РЄ «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні – Фаза ІІ» (SFEM-UA – Фаза ІІ) щодо проведення експертизи законопроекту (реєстр.№ 8310) на предмет його відповідності європейським стандартам. 09.12.2025 отримано Висновок про часткову імплементацію у законопроекті положень Регламенту (ЄС) 2024/900 від 13.03.2024 про прозорість та таргетування політичної реклами. Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 22.12.2025 № 1993 утворено Робочу групу з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні. Керівником робочої групи є Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. У рамках робочої групи сформовано 7 підгруп, однією з яких є – підгрупа для розробки критеріїв безпеки, інформаційного забезпечення виборчого процесу та вирішення питань, пов'язаних з міжнародними зобов'язаннями України у сфері виборів. 08.01.2026 відбулося засідання Робочої групи з питань підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів і референдумів в особливий або повоєнний період. На засіданні цієї підгрупи обговорювався законопроєкт № 8310. 04.02.2026 на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу прийнято рішення визначити цей законопроєкт євроінтеграційним та повернеться до його розгляду вже як євроінтеграційного на наступному засіданні Комітету. 20.02.2026 відбулося чергове засідання Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Серед учасників були представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. У висновку Комітету щодо законопроекту зазначено, що проект Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас потребує суттєвого доопрацювання з метою повного врахування законодавства ЄС. Враховуючи зазначене вище, зокрема, що виконавцем вживалися дії щодо супроводження відповідного законопроекту, проте протягом звітного періоду підписання Президентом України не було вважаємо, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine draft laws that would provide for the submission and publication of all financial statements of participants of referendums in electronic form | 01.07.2023 | 30.04.2025 | National Agency on Corruption Prevention | The Central Election Commission of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft laws have been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання відповідного заходу Національне агентство розробило відповідний законопроект. 29.04.2025 було проведено його громадське обговорення. Станом на 30.06.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів обговорення та підготовка його до надсилання заінтересованим органам на погодження. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.2 | Developing the draft of a normative legal act that would regulate the maintenance of the National Agency’s IT system that will support, among other things, the submission and publication of all financial statements of participants of referendums in electronic form | 01.05.2025 | 30.06.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft normative legal act has been drafted and publicized for a public discussion. | Захід не виконано у зв'язку з тим, що закони, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, на сьогодні відсутні законодавчі підстави для розробки проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, що забезпечуватиме, зокрема, подання і оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.3 | Holding a public discussion of the draft act indicated in subclause 1.5.3.1.2, and ensuring its revision (if needed) | 01.07.2025 | 31.08.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Захід не виконано у зв'язку з тим, що закони, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, на сьогодні відсутні законодавчі підстави для проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.4 | Clearing the draft act indicated in subclause 1.5.3.1.2 with the concerned agencies | 01.09.2025 | 31.10.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The normative legal act has been cleared with the concerned agencies. | Захід не виконано, оскільки закон, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, підстава для початку реалізації заходу ще не настала. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.5 | Issuing the draft act indicated in subclause 1.5.3.1.2 | 01.11.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The normative legal act has been issued. | Захід не виконано, оскільки закон, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, підстава для початку реалізації заходу ще не настала. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.6 | Improving the Unified State Register of Reports of Political Parties on Assets, Income, Expenditures, and Financial Liabilities, which would enable submission of financial statements in electronic form by political parties, entities participating in the election process, and entities participating in referendums | 01.03.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The political finances portal has been put into commercial operation. | За інформацією Департаменту формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, удосконалено Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що забезпечує можливість подання фінансових звітів в електронній формі політичним партіям та окремим суб’єктам виборчого процесу. Проте через відсутність законодавчого регулювання подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді удосконалений Реєстр на сьогодні не забезпечує можливості подання фінансових звітів в електронній формі суб’єктам референдумів. З огляду на викладене, зокрема те, що Єдиний державний реєстр звітності політичних партій введено у промислову експлуатацію та забезпечено можливість електронного подання звітів політичними партіями, але функціонал подання звітності суб’єктами референдумів не реалізовано у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання, можемо вважати захід виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.1 | An electronic system for submitting and publishing financial statements of political parties is functioning | 1.5.3.1.7 | Developing and launching an automated information analysis system designed to support the automation of election processes at the Central Electoral Commission and lower-level electoral committees during elections | 01.03.2023 | 31.12.2025 | The Central Election Commission of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The automated information analysis system has been launched. | Центральна виборча комісія (далі - ЦВК) повідомила, що протягом звітного періоду здійснювалося опрацювання питання технічних вимог до створення компоненту Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії (далі - ЄІАС ЦВК) у встановленому законодавством порядку. Впродовж 2023 – 2025 років видатки на забезпечення створення зазначеної інформаційно-аналітичної системи, а також створення та впровадження окремих її компонентів за бюджетною програмою 6731010 «Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» ЦВК не виділялися. З метою забезпечення фінансування витрат на створення компонентів ЄІАС ЦВК у 2026 році ЦВК подала бюджетний запит, згідно з яким розрахункова потреба у видатках за бюджетною програмою 6731010 «Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» на створення зазначеної системи становить 88 038,8 тис. грн. Разом із тим, Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» для ЦВК не передбачено капітальні видатки на зазначені цілі у 2026 році. Також ЦВК було надіслано Міністерству юстиції України пропозиції щодо потреб та можливих напрямів взаємодії з проектами міжнародної технічної допомоги, які є нагальними на цьому етапі для реалізації заходів Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 року № 475-р, за блоком ІІ «Виборчий процес» (лист від 19 вересня 2025 року № 21-20/1-2658). Крім цього, постановою Центральної виборчої комісії від 20 лютого 2026 року № 14 затверджено Архітектурні принципи Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії та внесено зміни до Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії, схваленої постановою Центральної виборчої комісії від 29 жовтня 2021 року № 447. 27 лютого 2026 року затверджено Технічні вимоги до створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії (І етап) (далі – ЄІАС ЦВК (І етап)). Під час реалізації першого етапу передбачено створення, зокрема, автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем з організації підготовки і проведення загальнодержавних виборів, управління доступом та інформаційної безпеки; автоматизованих інформаційних систем «Учасники виборчих процесів та процесів референдуму», «Електронні сервіси», взаємодії із зовнішніми інформаційними системами та ресурсами, як перший етап створення ЄІАС ЦВК загалом. З метою пошуку джерел фінансування створення ЄІАС ЦВК (І етап), Комісія листом від 27 лютого 2026 року № 21-26-682, звернулася до Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA) щодо розгляду можливості надання підтримки в закупівлі послуг з розроблення та впровадження ЄІАС ЦВК (І етап). Також Комісією та Міжнародним інститутом демократії та сприяння виборам (International IDEA) 09 березня 2026 року підписано Протокол про порозуміння і співпрацю в рамках проєкту «U-VOTE – Українці голосують: Організація надійних виборів», яким визначено, зокрема, завдання щодо посилення інформаційно-комунікаційних систем Комісії в частині надання підтримки в поетапному створенні ЄІАС ЦВК. Враховуючи зазначене вище, а також зважаючи на те, що дата завершення строку виконання заходу вже настала, проте показник виконання заходу не досягнуто, вважаємо, що захід не є виконаним. | Not implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.1 | Developing drafts of joint acts of the National Agency and other government agencies that maintain information, communications, and directory systems, registers, databases, which would regulate the procedure, scope, and methods of exchange of information between the IT system of the National Agency and other electronic and directory systems, registers, and databases | 01.03.2023 | 31.07.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The drafts of joint acts have been developed and publicized for a public discussion. | НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ № 86/23/305 від 12.04.2023. Також НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ № 121/23/289 від 05.06.2023. Крім того, НАЗК розроблено проект «Порядку контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України», який затверджено ЦВК та НБУ 20.10.2023. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.3 | Clearing the joint acts indicated in subclause 1.5.3.2.1 with the concerned agencies, conducting a legal expert examination | 01.10.2023 | 31.12.2023 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The drafts of joint acts been cleared with the concerned agencies. | Проекти спільних актів були узгоджені та відповідно затверджені, а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції". Отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією від 23.11.2016. Отже, враховуючи, що постанова «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 була прийнята 20.10.2023, що і визначає дату фактичного виконання заходу, можна констатувати, що захід було виконано вчасно, оскільки датою завершення виконання заходу є 31.12.2023. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.4 | Adopting the draft joint acts indicated in subclause 1.5.3.2.1 | 01.01.2024 | 29.02.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The joint acts have been adopted. | Спільні акти, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну цифровою інформацією були узгоджені, затверджені а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та Міністерство фінансів України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції", а також, отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму "про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" від 23.11.2016 та Протоколу №1/88/15 від 12.12.2017. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.2 | Automatic verification of reports of political parties has been introduced through integration with other information, telecommunication and reference systems, registers, and databases | 1.5.3.2.5 | Verifying the financial statements submitted to the National Agency for the relevant period in automatic mode to check whether political parties have complied with legislative requirements pertaining to: 1) the timely submission of financial statements; 2) the complete disclosure of assets owned by the political party; 3) observance of limitations applicable to the amount of contributions made by individuals and legal entities to the political party; 4) observance of limitations applicable to contributions made to a political party by individuals or entities that are parties to a contract for the procurement of work, goods, or services for the needs of the state or a territorial community, which must not exceed the maximum amount for the year in which the contribution is made – for the duration of this contract and for one year following its expiration | 01.01.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Information about the relevant political parties has been made public. | За інформацією на сайті НАЗК, у 2025 році прозвітували про свою діяльність понад 260 політичних партій. НАЗК перевірило 100% поданих звітів, а саме 1 170 звітів центральних осередків політичних партій, серед яких: • 7 звітів за 2021 рік (квартальні або річні); • 17 звітів за 2022 рік (квартальні або річні); • 21 звіт за 2023 рік (квартальні або річні); • 348 звітів за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2024 року; • 777 звітів за І, ІІ та ІІІ квартали 2025 року. Інформація про звіти політичних партій оприлюднюється у публічній частині Єдиного державного реєстру звітності політичних партій (POLITDATA). На сайті НАЗК розміщені також аналізи звітів політичних партій. За 2025 рік розміщені звіти за I, II та III квартали. У висновках про результати перевірки звітів зазначається про: - Своєчасність подання звіту; - Повноту та достовірність інформації; - Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі; - Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства. - Тощо. За інформацією Департаменту формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, продовжується проведення перевірок поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії у зв'язку з введенням в промислову експлуатацію модернізованої інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру». Враховуючи зазначене вище, та оскільки відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті НАЗК, вважаємо за можливе констатувати, що захід виконано. | Implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.5 | Effective division of powers between the Central Electoral Commission and the National Agency involving control over political financing and election campaigning has been ensured | 1.5.3.5.1 | Supporting the consideration of the draft amendments to the Election Code of Ukraine in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes it), which would: 1) mandate the electronic submission and disclosure of all financial statements of participants of the election process on the political finances portal of the National Agency; 2) mandate a complete audit of financial statements submitted by administrators of election funds of candidates for the position of the President of Ukraine and political parties, and random monitoring of the funding of election campaigns of other entities participating in the election process; 3) stipulate that the National Agency shall carry out the function of review (analysis) of financial statements reflecting the proceeds and spending of election funds. | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | Питаннями розробки проекту закону про внесення змін до Виборчого кодексу України опікувалась парламентська робоча група, створена Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. За результатами діяльності такої робочої групи народними депутатами України 05.08.2024 було зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правил фінансування виборчих кампаній та здійснення контролю виборчих фондів" (реєстр. № 11462). При цьому, Національне агентство висловило позицію, що в цілому підтримує запропонований законопроект задля продовження реформування сфери фінансування політичних партій та виборчих кампаній (лист № 50-02/62814-24 від 29.08.2024). З огляду на обсяг вжитих дій та водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (закон не підписано Президентом України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
1.5 | Ensuring the integrity of political parties and election campaigns | 1.5.3 The system for monitoring the funding of activities of political parties and the funding of their participation in elections needs improving | 1.5.3.5 | Effective division of powers between the Central Electoral Commission and the National Agency involving control over political financing and election campaigning has been ensured | 1.5.3.5.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to entirely delegate the function of review (analysis) of financial statements of participants of referendums to the National Agency | 01.07.2023 | 30.04.2025 | National Agency on Corruption Prevention | The Central Election Commission of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання відповідного заходу Національне агентство розробило законопроект. 29.04.2025 було проведено його громадське обговорення. Станом на 30.06.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів обговорення та підготовка його до надсилання заінтересованим органам на погодження. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0