## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.1 | Developing a draft act that would simplify the procedure of administering examinations and tests, particularly regarding the possibility of evaluation of practical knowledge by specialists hired by the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, simplify the scoring based on the results of psychological tests, and so forth | 02.06.2023 | 30.11.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft act has been developed. | Захід виконано іншим способом. 09 грудня 2023 року Верховною Радою України прийнято та 30 грудня 2023 року набрав чинності Закон України № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», яким, зокрема, спрощено порядок проведення добору кандидатів на посаду судді та складення іспитів (розширено програму тестувань, визначено порогові бали тестувань та ін.). За інформацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проект закону підготовлено за участю представників ВККСУ. Закон № 3511-IX суттєво змінив процедуру добору суддів, зокрема ним було скасовано етап відбіркового іспиту та запроваджено єдиний етап кваліфікаційного іспиту. Крім цього, Законом № 3511-IX визначено, що кваліфікаційний іспит проводиться у формі анонімного тестування із когнітивних здібностей, історії української державності, загальних теоретичних знань у сфері права, а також анонімного тестування та практичного завдання із однієї або кількох спеціалізацій на вибір. Також Законом № 3511-IX було передбачено, що з метою встановлення відповідності кандидатів на посаду судді встановленим вимогам ВККСУ може ухвалити рішення про проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей таких кандидатів. Передбачено, що ВККСУ використовує результати таких тестувань як одне із джерел інформації, що підлягає оцінюванню разом з іншою сукупністю зібраної інформації і матеріалів стосовно кандидата на посаду судді. При цьому результати таких тестувань є конфіденційними, не оприлюднюються та не впливають на рейтинг кандидата на посаду судді. Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). Відповідний проект передбачає можливість залучення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до складу екзаменаційної комісії суддів, суддів у відставці, науковців та/або інших фахівців у сфері права. Практичні завдання оцінюються відповідно екзаменаційною комісією. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.2 | Holding a public discussion of the draft act indicated in subclause 2.1.2.3.1, and ensuring its revision (if needed) | 02.08.2023 | 31.12.2024 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). З метою проведення громадського обговорення 16.05.2024 проект Положення було розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 07.06.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представниця Правничої асоціації «ДОБРОСУД», суддя місцевого суду загального, інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. Після проведення громадського обговорення проект Положення допрацьовано. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.3 | Approving and publicizing the draft act indicated in subclause 2.1.2.3.1 | 02.09.2023 | 28.02.2025 | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The relevant act of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine has been approved and made public. | Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). З метою проведення громадського обговорення 16.05.2024 проект Положення було розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 07.06.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представниця Правничої асоціації «ДОБРОСУД», суддя місцевого суду загального, інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. Після проведення громадського обговорення проект Положення допрацьовано. Рішенням Комісії від 19.06.2024 № 185/зп-24 затверджено Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів. Зазначене Положення оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.4 | Preparing and publicizing an analytical report on the expediency of continued improvement and simplification of judge selection procedures, evaluation of qualifications of judges (candidates for the position of a judge) with the objective of avoiding unjustified delays | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | Міністерство юстиції України підготувало та оприлюднило на офіційному веб-сайті аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 1 квартал 2025 року (січень - березень 2025 року) констатуємо, що захід виконано повністю. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.5 | Discussing the conclusions and recommendations outlined in the analytical report indicated in subclause 2.1.2.3.4 with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 01.10.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The conclusions and recommendations outlined in the analytical report have been discussed with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | У ІІ, ІІІ та IV кварталі 2025 року Міністерство юстиції України повідомило: "Листом Міністерства юстиції України від 25.04.2025 № 59412/11.7/33-25 на виконання пунктів 2.1.2.3.5 та 2.1.3.2.3 ДАП аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів та аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок було надіслано для опрацювання та висловлення позицій стосовно висновків та рекомендацій, зазначених у вказаних аналітичних звітах, Вищій раді правосуддя, Верховному Суду, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Раді суддів України, Асоціації правників України, ГО «Центр політико-правих реформ», Національній асоціації адвокатів України, Головному офісу Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine), проєкту ЄС «Право-Justice». За результатами розгляду вказаних аналітичних звітів надійшли листи: - Вищої ради правосуддя від 22.05.2025 № 10580/0/9-25 із пропозиціями в частині аналітичного звіту про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів; - Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.05.2025 № 21-4280/25, в якому повідомлено про затвердження рішенням ВККСУ від 30.04.2025 № 96/зп-25 методичних вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного під час кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів місцевого суду та суддями, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, а також повідомлено про налагодження співпраці з ГРД; - Верховного Суду від 12.06.2025 № 11а/0/2-25 без пропозицій". Водночас варто звернути увагу, що зміст заходу та показник виконання передбачає саме організацію обговорення аналітичного звіту (наприклад, проведення у форматі офлайн чи онлайн зустрічі з метою обговорення). Для забезпечення повного виконання заходу необхідним є проведення саме обговорення аналітичного звіту. З огляду на те, що відповідальним виконавцем не було надано інформації щодо проведення протягом січня - березня 2026 року обговорення аналітичного звіту, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 1 квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.6 | Developing software and deploying hardware needed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Judicial Administration of Ukraine | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The software and hardware needed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System has been developed and deployed | У 2 кварталі 2024 року Державна судова адміністрація України повідомила, що завершуються заходи щодо розробки технічних вимог, після чого будуть здійсненні відповідні процедури відкритих торгів, для придбання програмного забезпечення "Суддівське досьє". Крім того, для фінального формування технічних вимог (суддівського досьє) ДСА України звернулася за експертною допомогою до Проєкту ЄС "Право-Justice III". У 3 кварталі 2024 року Державна судова адміністрація України повідомила: "Наразі робочою групою Комісії завершено опрацювання проєкту технічних вимог до системи «Суддівське досьє», що надійшов до Комісії від Проєкту ЄС «Право-Justice». Після надходження технічних вимог за підтримки проєкта J4A USAID буде розпочато створення технічного завдання". У 4 кварталі 2024 року Державна судова адміністрація України повідомила: "Комісією погоджено Концепцію побудови підсистеми «Суддівське досьє» Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи та пов’язаних із нею компонентів (модулів), а також технічні вимоги до розробки ПЗ підсистеми ЄСІКС «СУДДІВСЬКЕ ДОСЬЄ»." У 1 кварталі 2025 року відповідальний виконавець повідомив, що ДСА України розроблено Дорожню карту розвитку ІТ-рішень у судовій системі, яку в установленому порядку погоджено з Міністерством цифрової трансформації України та затверджено наказом ДСА України від 02.12.2024 № 534 у якій однією із складових є впровадження модулю підсистеми ЄСІКС "Суддівське досьє". У 2 кварталі 2025 року відповідальний виконавець повідомив, що ДСА України у кінці березня поточного року отримано фінальний драфт від USAID, однак через повне припинення роботи USAID, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку цих робіт, можливе порушення прогнозних строків їх підготовки. У 3 кварталі 2025 року Державна судова адміністрація України повідомила, що наказом ДСА України від 30.04.2025 № 178 затверджено нову Концепцію побудови Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (далі-ЄСІКС), як галузеву програму інформатизації ДСА України на 2025-2028 роки, яку погоджено генеральним замовником – Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством економіки України. Однак у поточному році фінансування, яке було заплановане згаданою галузевою програмою з боку міжнародних партнерів не надходило, більш того, ДСА України повідомлена, що в подальшому міжнародно-фінансова допомога в реалізації заходів передбачених програмою надана не буде. З урахуванням зазначеного ДСА України внесені зміни у Галузеву програму про строки реалізації передбачених заходів та джерело фінансування, у зв’язку з чим змінено назву на "Галузеву програму інформатизації ДСА України на 2026 – 2029 роки" та визначено державний бюджет як джерело фінансування. Додатково інформуємо, що ДСА України листом від 31.07.2025 № 15-15471/25 надіслано для перевірки до Вищої ради правосуддя такі проекти технічних вимог підсистем ЄСІКС, які розроблені за рахунок міжнародної фінансової допомоги: Електронний документообіг суду, Єдиний державний реєстр виконавчих документів, Єдиний державний реєстр судових рішень, Суддівське досьє, Управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю органів судової влади - сервіс бюджетного планування". За інформацією, наданою у 4 кварталі 2025 року, ДСА України укладено Договір між ДСА України та Проєктом ЄС "Право-Justice" про прийняття технічних вимог та тендерної документації до модуля, зокрема, Суддівське досьє (Договір від 11.11.2025 № PR PJ-2024 C.2.4.1-01). Наразі ДСА України вживаються відповідні заходи для проведення процедури закупівлі на розроблення модуля Суддівське досьє. Додатково було проінформовано, що також отримано пропозицію від Проєкту Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) "Зміцнення Європейського виміру української державної служби у сферах законодавчості, правосуддя та публічних фінансів" щодо фінансування ЄСІКС. З огляду на те, що програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, не було розроблено та запроваджено, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.2 Procedures for qualification evaluation of judges and competitive selection procedures need to be improved and clear and predictable criteria (indicators) of integrity and professional ethics should be developed. Integrity and professional ethics as standard requirements for judges are not sufficiently implemented in practice, and the evaluation of conformity to these requirements is not always transparent and predictable | 2.1.2.3 | Improvements have been made to the mechanism by which the High Qualification Commission of Judges of Ukraine conducts procedures of evaluation of qualifications of judges and competitive selection procedures in order to avoid unjustified delays | 2.1.2.3.7 | Preparing and approving a regulation governing the procedure of operation of the subsystem designed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System | 01.01.2024 | 31.12.2025 | High Council of Justice | Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine , State Judicial Administration of Ukraine , Council of Judges of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The regulation governing the procedure of operation of the subsystem designed to create and maintain personal files of judges (personal files of candidates for positions of judges) in electronic form in the Unified Judicial Information and Telecommunication System has taken effect. | Вища рада правосуддя у 3 кварталі 2025 року повідомила, що для розробки відповідного положення про функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі необхідно було фіналізувати розробку відповідних функціональних та технічних вимог щодо цієї підсистеми. ДСА проінформувала ВРП, що завершила роботу над їх розробкою. У червні 2025 року у ВРП було створено робочу групу для їх узгодження. 2 жовтня 2025 року робоча група повідомила про завершення та результати роботи з їх узгодження. Також їх було надіслано для опрацювання членам робочої групи з питань розробки ЄСІТС при постійній комісії з питань ЄСІТС, отримано відповідні зауваження. У 1 кварталі 2026 року головним виконавцем повідомлено, що положення про функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє не розроблено та не затверджено у зв'язку з продовженням роботи над технічними вимогами. З огляду на те, що строк виконання заходу сплив, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП у 1 кварталі 2026 року (січень - березень 2026 року) вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0