## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.3 Lack of effective mechanisms for maintaining the integrity of the judiciary and responding to established facts of influence, pressure on judges and interference in their activities | 2.1.3.2 | The list and grounds for bringing a judge to disciplinary liability and the kinds of liability have been clarified in a way that allows judges to predict their behavior, in particular, the signs of disciplinary offenses that tarnish the title of judge or undermine the authority of justice have been more clearly defined, and the mechanisms for disciplinary investigation and consideration of disciplinary cases have been improved and simplified | 2.1.3.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to update the list of grounds for bringing a judge to disciplinary liability in keeping with the principle of legal certainty and in accordance with GRECO recommendations | 01.07.2024 | 31.01.2025 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Justice of Ukraine, High Council of Justice | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Здійснюється підготовка зазначеного законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.3 Lack of effective mechanisms for maintaining the integrity of the judiciary and responding to established facts of influence, pressure on judges and interference in their activities | 2.1.3.2 | The list and grounds for bringing a judge to disciplinary liability and the kinds of liability have been clarified in a way that allows judges to predict their behavior, in particular, the signs of disciplinary offenses that tarnish the title of judge or undermine the authority of justice have been more clearly defined, and the mechanisms for disciplinary investigation and consideration of disciplinary cases have been improved and simplified | 2.1.3.2.2 | Preparing and publicizing an analytical report on the expediency of continued improvement and simplification of procedures of disciplinary proceedings against judges | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | За інформацією, наданою Міністерством юстиції України, аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів розроблено та оприлюднено на веб-сайті Мін'юсту за посиланням https://minjust.gov.ua/files/general/2025/04/22/20250422164842-31.pdf. Зазначене посилання на аналітичний звіт є активним, з огляду на це, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів за ІІ квартал 2025 року, констатуємо, що захід виконано. Водночас зауважуємо, що зазначений аналітичний звіт не вдається знайти шляхом здійснення різного типу запитів у пошукових системах чи дослідження вкладок на веб-сайті Міністерства юстиції України. З огляду на це, Національне агентство долучає до додатків до заходу посилання, надане головним виконавцем разом з повідомленням про виконання заходу, та рекомендує вдосконалити доступ до зазначеного аналітичного звіту на веб-сайті Мін'юсту з метою полегшення доступу читачів до нього. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.3 Lack of effective mechanisms for maintaining the integrity of the judiciary and responding to established facts of influence, pressure on judges and interference in their activities | 2.1.3.2 | The list and grounds for bringing a judge to disciplinary liability and the kinds of liability have been clarified in a way that allows judges to predict their behavior, in particular, the signs of disciplinary offenses that tarnish the title of judge or undermine the authority of justice have been more clearly defined, and the mechanisms for disciplinary investigation and consideration of disciplinary cases have been improved and simplified | 2.1.3.2.3 | Discussing the conclusions and recommendations outlined in the analytical report indicated in subclause 2.1.3.2.2 with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 01.10.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The conclusions and recommendations outlined in the analytical report have been discussed with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community. | У ІІІ та IV кварталі 2025 року Міністерство юстиції України повідомило: "Листом Міністерства юстиції України від 25.04.2025 № 59412/11.7/33-25 на виконання пунктів 2.1.2.3.5 та 2.1.3.2.3 ДАП аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів та аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок було надіслано для опрацювання та висловлення позицій стосовно висновків та рекомендацій, зазначених у вказаних аналітичних звітах, Вищій раді правосуддя, Верховному Суду, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Раді суддів України, Асоціації правників України, ГО «Центр політико-правих реформ», Національній асоціації адвокатів України, Головному офісу Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine), проєкту ЄС «Право-Justice». За результатами розгляду вказаних аналітичних звітів надійшли листи: - Вищої ради правосуддя від 22.05.2025 № 10580/0/9-25 із пропозиціями в частині аналітичного звіту про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів; - Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.05.2025 № 21-4280/25, в якому повідомлено про затвердження рішенням ВККСУ від 30.04.2025 № 96/зп-25 методичних вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного під час кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів місцевого суду та суддями, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, а також повідомлено про налагодження співпраці з ГРД; - Верховного Суду від 12.06.2025 № 11а/0/2-25 без пропозицій". Водночас варто звернути увагу, що зміст заходу та показник виконання передбачає саме організацію обговорення аналітичного звіту (наприклад, проведення офлайн чи онлайн зустрічі з метою обговорення). Для забезпечення повного виконання заходу необхідним є проведення саме обговорення аналітичного звіту. З огляду на те, що відповідальним виконавцем не було надано інформації щодо проведення протягом січня - березня 2026 року обговорення аналітичного звіту, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 1 квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0