## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.3 Lack of effective mechanisms for maintaining the integrity of the judiciary and responding to established facts of influence, pressure on judges and interference in their activities | 2.1.3.6 | Criminal prosecution mechanisms are not used to exert pressure on judges; the institution of criminal liability of judges for arbitrary abuse of their powers has been introduced | 2.1.3.6.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) institutes criminal liability for abuse of office by judges, while adhering to the principle of legal certainty and bearing in mind the legal position expressed in the Ruling of the Constitutional Court of Ukraine dated June 11, 2020, No. 7-r/2020; 2) defines the particulars of initiation of a criminal proceeding and conducting a pretrial investigation of criminal proceedings involving abuse of office by judges, which would make it impossible to use such proceedings to exert pressure on judges. | 01.03.2023 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention | Prosecutor General’s Office of Ukraine , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу Національним агентством розроблено відповідний проект Закону України. 20.10.2023 було проведено громадське обговорення, за результатами якого законопроект доопрацьовано. 31.10.2023 Національне агентство надіслало законопроект на погодження до Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, Національного антикорупційного бюро України (лист № 10-03/24802-23) та на висловлення позиції до Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (лист № 10-03/24801-23). Законопроект було доопрацьовано за результатами отриманих пропозицій від заінтересованих органів та направлено на повторне погодження до заінтересованих органів. Станом на 31.03.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням оновлених позицій заінтересованих органів. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0