## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.4 Presence of corruption risks attributable to gaps and flaws of legislation in the system of justice | 2.1.4.3 | The scope of application of methods of alternative dispute resolution and pretrial settlement of disputes has been expanded | 2.1.4.3.2 | Supporting the consideration of the Draft Law of Ukraine On Amendments to Select Legislative Acts of Ukraine Towards the Improvement of Operations of Arbitration Courts (registration number 5347 dated April 8, 2021) in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes the draft law) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | Міністерство юстиції України повідомило: "17.07.2025 законопроєкт відкликано у зв'язку з відставкою Уряду. При цьому повідомляємо, що наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу» (реєстр. № 12141 від 21.10.2024) (далі - Закон № 12141), який 30.04.2025 прийнято у першому читанні за основу. Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 28.08.2025 вказаний законопроєкт реєстр. № 12141 рекомендовано Верховній Раді України прийняти його в другому читанні та в цілому. Міністерство юстиції України підтримує проєкт Закону № 12141 , оскільки його положення частково охоплюють питання, передбачені проєктом Закону № 5347, зокрема в частині запровадження можливості розгляду арбітражем інвестиційних спорів. Інші положення проєкту Закону № 5347, зокрема, щодо встановлення порядку державної реєстрації постійно діючих арбітражних установ втратили свою актуальність, у зв'язку з чим проєкт Закону № 5347 не вносився на розгляд Верховної Ради України повторно". З огляду на обсяг дій, здійснених головним виконавцем на реалізацію заходу, констатуємо, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0