## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.4 Presence of corruption risks attributable to gaps and flaws of legislation in the system of justice | 2.1.4.6 | A network of local courts has been reviewed and created, taking into account the administrative-territorial reform, the need to ensure direct access to justice, and economic feasibility | 2.1.4.6.1 | Preparing and publicizing an analytical report on the needs of creation, reorganization, or liquidation of local courts, taking into account the changes to the administrative-territorial system, the need to ensure access to justice and optimize state budget spending | 01.01.2024 | 31.08.2025 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | Вищою радою правосуддя 29 березня 2024 року було організовано та проведено публічну "Дискусію про новочасні виклики для судової влади: розбудова інституційної спроможності в умовах воєнного стану та повоєнного періоду" з участю представників законодавчої та виконавчої влади, міжнародних неурядових організацій. Самостійним питанням обговорення та дискусії стала проблема спроможностей по оновленню мережі місцевих судів в умовах воєнного стану. Вища рада правосуддя повідомила, що на виконання заходу передбаченого п. 2.1.4.6.1 упродовж ІІІ кварталу 2025 року продовжувала проводити поточну аналітичну роботу щодо стану справ в сфері оптимізації мережі місцевих судів. З метою об’єктивного висвітлення зазначеного питання Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Президента України, Верховного Суду, Ради суддів України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з проханням висловити позицію щодо перспектив і шляхів реформування мережі місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою України. За результатами вказаної роботи Вищою радою правосуддя було підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт з питань утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою. Звіт доступний за посиланням: https://hcj.gov.ua/page/analitychnyy-zvit-z-pytan-utvorennya-reorganizaciyi-ta-likvidaciyi-miscevyh-sudiv-z. | Implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.4 Presence of corruption risks attributable to gaps and flaws of legislation in the system of justice | 2.1.4.6 | A network of local courts has been reviewed and created, taking into account the administrative-territorial reform, the need to ensure direct access to justice, and economic feasibility | 2.1.4.6.2 | Discussing the conclusions and recommendations outlined in the analytical report with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 01.08.2025 | 30.11.2025 | High Council of Justice |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The conclusions and recommendations outlined in the analytical report have been discussed with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community. | У 3 кварталі 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що підготовлено та оприлюднено Аналітичний звіт з питань утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою. Звіт доступний за посиланням: https://hcj.gov.ua/page/analitychnyy-zvit-z-pytan-utvorennya-reorganizaciyi-ta-likvidaciyi-miscevyh-sudiv-z У 4 кварталі 2025 року головним виконавцем повідомлено, що наразі обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проєктів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти не відбулося. У 1 кварталі 2026 року, надана у попередніх кварталах, інформація залишається актуальною. З огляду на зазначене та сплив строків виконання, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.4 Presence of corruption risks attributable to gaps and flaws of legislation in the system of justice | 2.1.4.6 | A network of local courts has been reviewed and created, taking into account the administrative-territorial reform, the need to ensure direct access to justice, and economic feasibility | 2.1.4.6.3 | Drafting laws on the creation, reorganization, or liquidation of local courts, taking into account the recommendations given in the analytical report indicated in subclause 2.1.4.6.1 | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Office of the President of Ukraine | High Council of Justice | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft laws have been submitted to the Parliament of Ukraine. | Захід 2.1.4.6.3 передбачає розроблення проєктів законів щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевих судів з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичному звіті про потреби утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізацію видатків державного бюджету. Водночас варто звернути увагу, що у грудні 2023 року набрав чинності Закон України від 9 грудня 2023 року № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», згідно з яким, зокрема, пункт 31 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції та визначено, що до набрання чинності законом України щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів відповідні місцеві суди продовжують здійснювати свої повноваження у межах територіальної юрисдикції, визначеної до набрання чинності Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», але не довше ніж один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. З огляду на відсутність відомостей про розроблення проєктів законів щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевих судів, а також з урахуванням того, що строк виконання заходу настав, у межах щоквартального моніторингу за 1 квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід не виконано. | Not implemented | 0.0