## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.5 Internal administrative processes in prosecutorial authorities are not always transparent and effective | 2.1.5.1 | An electronic human resources management system, a transparent and effective system for evaluating the quality of the work of prosecutors, based on the results of which personnel and management decisions are made, as well as decisions on bonuses, have been introduced | 2.1.5.1.1 | Developing and launching an electronic human resources management system (e-HR) of prosecutorial authorities, with an integrated system for evaluating the performance of prosecutors | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Prosecutor General’s Office of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The electronic human resources management system (e-HR) of prosecutorial authorities has been put into operation. | За інформацією, наданою Офісом Генерального прокурора (далі — ОГП) за минулі квартали, розроблено Генеральний дизайн та детальні функціональні специфікації для електронної системи кадрового управління. ОГП інформувало, що на основі Генерального дизайну та з урахуванням змін у законодавстві підготовлено технічні вимоги до закупівлі послуг зі створення та впровадження електронної системи управління персоналом органів прокуратури (e-HR). ОГП повідомляло, що після отримання пропозицій щодо строків і вартості реалізації вказаних технічних вимог у червні 2025 року ініційовано проведення відповідної закупівлі згаданих вище послуг. Зазначено, що у ході підготовки до проведення закупівлі додаткового доопрацьовувались технічні вимоги до предмету закупівлі. ОГП також інформувало, що на реалізацію відповідного заходу Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено видатки ОГП за бюджетною програмою за КПКВК 0901010 у сумі 54 810,0 тис. гривень. Водночас у зв’язку з реалізацією Указу Президента України від 23.07.2025 № 544/2025 та відповідних доручень Кабінету Міністрів України ОГП додатково опрацювало можливості переспрямування додаткових ресурсів для сектору безпеки і оборони. ОГП повідомляло, що за наслідками такого опрацювання визначено доцільним максимальне спрямування державних ресурсів, зокрема виділених видатків у сумі 54 810,00 тис. гривень, для захисту незалежності України та посилення її обороноздатності. ОГП також зазначає, що Верховною Радою України 21.10.2025 прийнято Закон № 4648-IX «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони», яким спрямовано виділені Офісу Генерального прокурора видатки у сумі 54 810,00 тис. грн, для захисту незалежності України та посилення її обороноздатності. Водночас станом на момент звітування ОГП повідомляє, що питання реалізації завдань зі створення та впровадження електронної системи управління персоналом органів прокуратури (e-HR) опрацьовується спільно з міжнародними партнерами, зокрема в частині можливостей залучення міжнародної технічної допомоги, з метою виконання відповідного заходу без додаткового навантаження на державний бюджет. З огляду на настання дати завершення строку виконання, зважаючи на недосягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Not implemented | 0.0
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.5 Internal administrative processes in prosecutorial authorities are not always transparent and effective | 2.1.5.1 | An electronic human resources management system, a transparent and effective system for evaluating the quality of the work of prosecutors, based on the results of which personnel and management decisions are made, as well as decisions on bonuses, have been introduced | 2.1.5.1.2 | Launching a system for evaluating the performance of prosecutors based on the e-HR system | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Prosecutor General’s Office of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The system for evaluating the performance of prosecutors is operating as part of the electronic human resources management system (e-HR) of prosecutorial authorities. | Наказом Генерального прокурора від 29.12.2021 № 407 (зі змінами) затверджено Положення про систему оцінювання якості роботи прокурорів, яке мало б набрати чинності 01.01.2026. Офіс Генерального прокурора (далі — ОГП) повідомляв, що 2023 році вказане оцінювання в тестовому режиму проведено в окремих структурних підрозділах ОГП і деяких прокуратурах обласного та окружного рівнів. Наказом Генерального прокурора від 25.12.2023 № 336 продовжено оцінювання якості роботи прокурорів у тестовому режимі на 2024 рік в окремих структурних підрозділах Офісу Генерального прокурора, Житомирській обласній прокуратурі та окружних прокуратурах Житомирської області. Наказом Генерального прокурора від 24.12.2024 року № 317 продовжено вищезазначене оцінювання якості роботи прокурорів у тестовому режимі на 2025 рік в Закарпатській, Івано-Франківській та Кіровоградській обласних прокуратурах та окружних прокуратурах цих областей. Водночас ОГП повідомляє, що з метою виконання зобов’язань України, передбачених переговорною рамкою Європейського Союзу, схваленого рішенням Ради Європейського Союзу від 21.06.2024 за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 № 475-р схвалено Дорожню карту з питань верховенства права, одним із зобов’язань якої є розроблення та прийняття закону та підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження з використанням цифрових інструментів єдиної системи регулярного оцінювання якості роботи прокурорів на основі заздалегідь установлених і об’єктивних критеріїв за активної участі прокурорів в оцінюванні, із можливістю оскарження та залученням органів прокурорського самоврядування. ОГП зазначає, що система оцінювання, яка здійснювалася в тестовому режимі (відповідно до Положення про систему оцінювання якості роботи прокурорів, затвердженого наказом Генерального прокурора від 29.12.2021 № 407) не охоплювала вказані вимоги, у зв’язку з чим вищезгадане положення наказом Генерального прокурора від 19.11.2025 № 370 визнано таким, що втратило чинність. Разом з тим, ОГП напрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», зокрема з питань оцінювання якості роботи прокурорів, який 30.12.2025 направлено до Кабінету Міністрів України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України. Зазначено, що Уряд доручив Міністерству юстиції опрацювати зазначений законопроект. ОГП також інформує, що 26.02.2026 через Кабінет Міністрів України надійшла спільна консолідована оцінка цього законопроекту, підготовлена проектом Європейського Союзу «Право-Justice», Офісом Ради Європи в Україні та Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, як офіційна позиція Європейської Комісії. ОГП повідомляє про опрацювання цих коментарів та уточнення порівняльної таблиці законопроекту, який 30.03.2026 скеровано до Міністерства юстиції України. З огляду на настання дати завершення строку виконання, зважаючи на недосягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Not implemented | 0.0