## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Fair courts, prosecutorial and law enforcement authorities | 2.1.7 The need to improve the process of independent evaluation of the performance of anticorruption agencies and develop mechanisms for holding them liable | 2.1.7.2 | The issue of the grounds for dismissal of heads of law enforcement agencies who have been brought to administrative liability for a corruption-related administrative offense has been regulated | 2.1.7.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law under which law enforcement officers can be dismissed following a binding court decision to hold them administratively or criminally liable for committing corruption or a corruption-related offense, which imposed a penalty or punishment on the officer in the form of a prohibition from filling positions or engaging in activities involving the performance of the functions of state or local self-government | 01.07.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Здійснюється підготовка зазначеного законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0