## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.1 | An official tool for preparing and conducting public procurement in the sector of information technology development has been developed and put into commercial operation, which provides for visualization of procurement, availability of electronic communication networks, and automation of anticipated cost calculations | 2.2.1.1.1 | Provision of analytical research, focusing on the following: 1) identification of real information, analytical and other digitalization needs of customers, in particular, the following: tools for preparation of public procurement of hardware and software, including their functionality; tools to conduct public procurement of hardware and software, and its functionality; 2) question of recognition of invalidity of legal actions in case of failure to use the aforementioned tools; 3) identification of necessity / absence of need to make amendments to appropriate legislative acts to settle the issue of implementation of tools to prepare and/or performance of public procurement of hardware and software | 01.03.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The analytical study has been conducted. | У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІ квартал 2024 року Мінцифри повідомляло, що ними розроблено технічне завдання на проведення аналітичного дослідження «Підготовка і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації», яке надіслано листом № 1/05-2-6340 від 23.04.2024 керівнику проекту (програми) міжнародної технічної допомоги «Підтримка Цифрової Трансформації» щодо надання експертної підтримки для узгодження принципів законодавства з метою удосконалення підходів до проведення закупівель у сфері інформатизації, формування інформаційно-аналітичних матеріалів про стан підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації в Україні відповідно до технічного завдання та технічної підтримки щодо підготовки, створення та впровадження офіційного інструменту підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації в рамках проекту (програми) міжнародної технічної допомоги «Підтримка Цифрової Трансформації». За повідомленням Мінцифри станом на 04.07.2024 в рамках МТД проведено попереднє дослідження та підготовлено проект відповідної Концепції Національної програми інформатизації. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІІ квартал 2024 року Мінцифри повідомило, що станом на 15.10.2024 в рамках МТД проведено попереднє дослідження та підготовлено проект відповідної Концепції Національної порграми інформатизації. Роботи з розгляду та узгодження документу тривають. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2024 року Мінцифри повідомило, що ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі – ТІ Україна) спільно з Центром вдосконалення закупівель Київської школи економіки (CEP KSE) на запит Міністерства цифрової трансформації України та в рамках реалізації проєкту «Підтримка цифрової трансформації» (DTA) провели дослідження «Проблеми здійснення ІТ-закупівель» (дослідження у джерелах). Результати дослідження (вих. лист № ТІ-19 від 13 січня 2025 р.) надіслано до Мінцифри (вх. № 1849/0/2-25 від 14.01.2025). Обговорення та публікацію дослідження планується провести до кінця січня 2025 року на офіційних сайтах TI Україна і CEP KSE. Офіційне представлення результатів дослідження заплановане на лютий 2025 року. В аналітичному дослідженні окреслено інформаційні, аналітичні та інші потреби замовників у сфері інформатизації, проаналізовано необхідність розробки інструментів підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації (п. 1 заходу 2.2.1.1.1), досліджено необхідність внесення змін до відповідних актів законодавства з метою врегулювання питання впровадження інструментів підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації (п. 3 заходу 2.2.1.1.1). Натомість слід констатувати, що згаданим дослідженням не охоплювалось питання визнання правочинів недійсними у разі невикористання визначених інструментів підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації (п. 2 заходу 2.2.1.1.1). У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2025 року Мінцифри повідомило, що 21.03.2025 року, у форматі круглого столу та онлайн-відеоконференції, Мінцифри було організовано презентація та громадське обговорення результатів відповідного дослідження. Співорганізатором заходу виступила ГР при Мінцифри. Участь у експертному обговоренні взяли представники МЕУ, АКУ, ДАСУ, НАЗК та СБУ. За результатами презентації та експертного обговорення підготовлено відповідний Звіт, який оприлюднили 26 березня 2025 року за посиланням: https://npi.gov.ua/ua/plugins/userPages/157. Результати аналітичного дослідження та його експертне обговорення довели, що наявні механізми та нормативні інструменти вже забезпечують належні умови для проведення публічних закупівель у цій сфері. Замість створення нових інструментів, зокрема спеціалізованого інструменту підготовки та проведення закупівель, доцільно зосередитися на оптимізації та ефективному використанні чинних процедур та механізмів, реалізованих в Prozorro. Цю позицію підтримали представники МЕУ. У зв’язку з цим, питання визнання правочинів недійсними у разі невикористання таких інструментів (п. 2 заходу 2.2.1.1.1), враховуючи результати аналітичного дослідження, знято в процесі експертного обговорення, про що також зазначено у доопрацьованому за наслідками проведення експертного обговорення аналітичному дослідженні. Отже, захід можна вважати виконаним повністю. Водночас строком виконання заходу визначено 31 жовтня 2024 року. Враховуючи це, захід не можна вважати виконаним вчасно. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.1 | An official tool for preparing and conducting public procurement in the sector of information technology development has been developed and put into commercial operation, which provides for visualization of procurement, availability of electronic communication networks, and automation of anticipated cost calculations | 2.2.1.1.2 | Holding a presentation of the findings of the analytical study indicated in subclause 2.2.1.1.1, followed by its expert discussion | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The expert discussion has been conducted and its results have been published. | Інформуючи про стан виконання заходу у ІV кварталі 2024 року, Міністерство цифрової трансформації України повідомляло, що згідно з листом ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» №ТІ-19 від 13 січня 2025 р. відповідне дослідження заплановано до попереднього обговорення та публікації до кінця січня 2025 року на офіційних сайтах TI Україна і CEP KSE. Презентація результатів дослідження запланована на лютий 2025 року. Інформуючи про стан виконання заходу у І кварталі 2025 року, Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що 21 березня 2025 року о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24 ( 9-й поверх, зала засідань), у форматі круглого столу та онлайн-відеоконференції Мінцифри було організовано презентація та громадське обговорення результатів аналітичного дослідження «Проблеми здійснення ІТ-закупівель». Співорганізатором заходу виступила Громадська рада при Мінцифри. Експертному обговоренню передував збір пропозицій та зауважень, організований Мінцифри. Про публікацію експертного дослідження органи державної влади (118 адресатів) поінформовані листами Мінцифри від 12.02.2025 року №1/04-2-2301, №1/04-2-2302, із можливістю надсилати свої пропозиції та коментарі на офіційну електронну пошту Мінцифри (npi@thedigital.gov.ua). Участь в експертному обговоренні взяли також представники МЕУ, АКУ, ДАСУ, НАЗК та СБУ (листи-запрошення Мінцифри щодо участі від 12.03.2025 №1/04-2-3884 та від 13.03.2025 року №1/05-13-3957, №1/06-13-3959) та було здійснено 42 онлайн підключення представників органів державної влади. Експертне обговорення транслювалося в режимі онлайн на офіційній Facebook-сторінці Громадської ради при Мінцифри. За результатами презентації та експертного обговорення підготовлено Звіт, який опубліковано 26 березня 2025 року за посиланням: https://npi.gov.ua/ua/plugins/userPages/157. Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним. Водночас слід зауважити, що строк виконання заходу настав 30.11.2024, тому захід не можна вважати виконаним вчасно. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.1 | An official tool for preparing and conducting public procurement in the sector of information technology development has been developed and put into commercial operation, which provides for visualization of procurement, availability of electronic communication networks, and automation of anticipated cost calculations | 2.2.1.1.3 | Developing and publicizing the concept of the tool for preparing and/or the tool of conducting public procurement in the sector of information technology development, taking into account the findings of the study indicated in subclause 2.2.1.1.1 | грудень 2024 р. (у разі підтвердження потреби впровадження інструменту / інструментів, зазначених у підпункті 2.2.1.1.1, за результатами експертного обговорення, передбаченого у підпункті 2.2.1.1.2) | лютий 2025 р. (у разі підтвердження потреби впровадження інструменту / інструментів, зазначених у підпункті 2.2.1.1.1, за результатами експертного обговорення, передбаченого у підпункті 2.2.1.1.2) | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The concept has been publicized. | Зі змісту заходу 2.2.1.1.3 вбачається, що його виконання взаємоповʼязане із виконанням заходів 2.2.1.1.1 та 2.2.1.1.2 та є необхідним лише у разі підтвердження потреби впровадження інструменту/інструментів, зазначених у заході 2.2.1.1.1, за результатами експертного обговорення, передбаченого у заході 2.2.1.1.2. Отже, наявність потреби у виконанні заходу 2.2.1.1.3 визначається результатами проведення аналітичного досілдження (захід 2.2.1.1.1) та результатами його експертного обговорення (захід 2.2.1.1.2). За результатами виконання заходів 2.2.1.1.1 та 2.2.1.1.2 не підтверджено потреби впровадження інструменту підготовки публічних закупівель у сфері інформатизації та/або інструменту проведення публічних закупівель у сфері інформатизації. З огляду на наведене, вбачається, що захід 2.2.1.1.3 є таким, що фактично виконаний. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.1 | An official tool for preparing and conducting public procurement in the sector of information technology development has been developed and put into commercial operation, which provides for visualization of procurement, availability of electronic communication networks, and automation of anticipated cost calculations | 2.2.1.1.5 | Development of tool to prepare and/or performance of public procurement of hardware and software, which ensures: 1) automation of calculations of expected costs of goods, works, or services; 2) visualization of procurement statistics; 3) other functionality, related to users’ needs according to the results of the expert discussion, indicated in subclause 2.2.1.1.1 | два місяці з дня оприлюднення концепції, зазначеної в підпункті 2.2.1.1.3 (у разі підтвердження потреби впровадження інструменту / інструментів, зазначених у підпункті 2.2.1.1.1, за результатами експертного обговорення, передбаченого у підпункті 2.2.1.1.2) | один рік з дня оприлюднення концепції, зазначеної в підпункті 2.2.1.1.3 (у разі підтвердження потреби впровадження інструменту / інструментів, зазначених у підпункті 2.2.1.1.1, за результатами експертного обговорення, передбаченого у підпункті 2.2.1.1.2) | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Tool(-s) commissioned for experimental operation | Зі змісту заходу 2.2.1.1.5 вбачається, що його виконання взаємоповʼязане із виконанням заходів 2.2.1.1.1 та 2.2.1.1.2 та є необхідним лише у разі підтвердження потреби впровадження інструменту/інструментів, зазначених у заході 2.2.1.1.1, за результатами експертного обговорення, передбаченого у заході 2.2.1.1.2. Отже, наявність потреби у виконанні заходу 2.2.1.1.5 визначається результатами проведення аналітичного досілдження (захід 2.2.1.1.1) та результатами його експертного обговорення (захід 2.2.1.1.2). За результатами виконання заходів 2.2.1.1.1 та 2.2.1.1.2 не підтверджено потреби впровадження інструменту підготовки публічних закупівель у сфері інформатизації та/або інструменту проведення публічних закупівель у сфері інформатизації. З огляду на наведене, вбачається, що захід 2.2.1.1.5 є таким, що фактично виконаний. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.1 | An official tool for preparing and conducting public procurement in the sector of information technology development has been developed and put into commercial operation, which provides for visualization of procurement, availability of electronic communication networks, and automation of anticipated cost calculations | 2.2.1.1.9 | Analyzing the Law of Ukraine On the National Information Technology Development Program and amending normative legal acts based on the analysis findings (if needed) | 01.03.2023 | 29.02.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The relevant normative legal acts have been adopted. | As a result of the monitoring of the implementation of the measure, the following was found. 1. At its meeting on April 17, 2024 (Minutes No. 120), the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Digital Transformation considered and discussed the information of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine on the status of implementation of tasks according to the plan for organizing the drafting of acts and other tasks necessary to ensure the implementation of the Law of Ukraine No. 2807-IX On the National Information Technology Development Program dated December 1, 2022 (hereinafter - Law No. 2807-IX) and notes the following. The State Statistics Service of Ukraine has reported that its own regulations have been aligned with Law No. 2807-IX and that it has no proposals for draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine necessary to implement Law No. 2807-IX. Ministry of Youth and Sports of Ukraine, Ministry of Energy of Ukraine, Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine, Ministry for Strategic Industries of Ukraine, Commission for Regulation of Gambling and Lotteries, The State Emergency Service of Ukraine, State Labor Service of Ukraine, State Migration Service of Ukraine, National Commission on State Language Standards, State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadaster, State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, State Audit Service of Ukraine, State Agency of Ukraine for Arts and Art Education and State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, State Tax Service of Ukraine informed the Cabinet of Ministers of Ukraine that there are no proposals to align their normative legal acts with the Law No. 2807-IX and that there is no need to develop new normative legal acts to implement this Law. 2. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 2, 2024 No. 119 named Some Issues of the National Information Technology Development Program was adopted, which approved: Regulations on the Formation and Implementation of the National Information Technology Development Program; Procedure for Conducting an Expert Review of the National Information Technology Development Program and its Components; Procedure for the Formation and Implementation of Sectoral Program, Project, and Works on Information Technology Development; Procedure for the Formation and Implementation of a Regional Program, Project, or Work on Information Technology Development; Procedure for Monitoring and Evaluation of the Effectiveness of the National Information Technology Development Program and its Components. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.1 | An official tool for preparing and conducting public procurement in the sector of information technology development has been developed and put into commercial operation, which provides for visualization of procurement, availability of electronic communication networks, and automation of anticipated cost calculations | 2.2.1.1.10 | Creating the information and communications system “Unified Information Logging System of the National Information Technology Development Program” | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year | The information and communications system “Unified Information Logging System of the National Information Technology Development Program” has been created. | According to the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, the Unified Information Logging System of the National Information Technology Development Program has been created and put into trial operation (letter from the project customer EU4DigitalUA dated December 29, 2023 No. 040-2023). | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.1 | An official tool for preparing and conducting public procurement in the sector of information technology development has been developed and put into commercial operation, which provides for visualization of procurement, availability of electronic communication networks, and automation of anticipated cost calculations | 2.2.1.1.11 | Putting the information and communications system “Unified Information Logging System of the National Information Technology Development Program” into operation | 01.07.2023 | 30.11.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year | The information and communications system “Unified Information Logging System of the National Information Technology Development Program” has been put into operation. | За повідомленням Мінцифри, Єдину інформаційну систему обліку Національної програми інформатизації створено та введено в дослідну експлуатацію (Наказ Мінцифри від 09.07.2024 № 106). 24.05.2024 між замовником проекту EU4DigitalUA та Мінцифри укладено договір № DEMA-2022-025 про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» та підписано Акт приймання-передачі за Договором № DEMA-2022-025 про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності. Як інформує Мінцифри, комп’ютерну програму «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» передано державному підприємству «ДІЯ», як технічному адміністратору, для здійснення адміністрування та забезпечення функціонування (Наказ Мінцифри від 09.07.2024 № 106). З 01.10.2024 із введенням в експлуатацію ЄІСОНПІ запроваджено подачу повідомлень генеральному замовнику про укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг між замовником та виконавцем завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації вартістю меншою ніж 500 тис. гривень засобами ЄІСОНПІ (листи Мінцифри органам виконавчої влади та місцевого самоврядування від 16.09.2024 №1/04-2-15284 та 26.09.2024 №1/06-13-15860). Враховуючи те, що введення інформаційно-комунікаційної системи «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» в експлуатацію відбулось 01.10.2024, станом на момент моніторингу захід можна вважати виконаним повністю. | Implemented | 0.0