## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.1 Failure to implement the digital transformation of the exercise of powers by government agencies and local self-government bodies as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks in their activities | 2.2.1.2 | A unified interoperable system of state databases based on a single state data center and national spatial data infrastructure has been created, and overlapping data collection processes have been eliminated | 2.2.1.2.5 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine, which would approve the plan to enhance the interoperability of information systems, ensuring its performance monitoring, including the duty to publish the results of completion of a mentioned plan on a half-year basis | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Під час інформування за ІV квартал 2024 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджується план підвищення інтероперабельності інформаційних систем, підготовлено (проект розпорядження у джерелах). Після опрацювання в Міністерстві цифрової трансформації України, проект буде надісланий зацікавленим органам на погодження. Під час інформування за І квартал 2025 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджується план підвищення інтероперабельності інформаційних систем, передбачається моніторинг його виконання, а також обов’язок оприлюднення кожного півріччя результатів виконання зазначеного плану. Після завершення узгоджувальних процедур, проект буде поданий Кабінету Міністрів України у встановленому порядку. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Міністерство цифрової трансформації України не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що План заходів щодо підвищення інтероперабельності інформаційних систем затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 р. № 854-р. Зазначеним розпорядженням також передбачено щопівроку здійснювати моніторинг виконання Плану та оприлюднювати результати виконання Плану. Враховуючи наведене, а також те, що строк виконання заходу настав 31 грудня 2024 року, захід можна вважати виконаним повністю, але невчасно. | Implemented | 0.0