## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.1 | Arranging an analytical study of normative legal acts that have instituted electronic auctions and the system for accessing a limited public resource as regards their actual implementation and functional capabilities, particularly in matters of access to natural resources | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine, State Forest Resources Agency of Ukraine, State Agency of Ukraine for the Development of Melioration, Fisheries and Food Programs | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been conducted and a report on its findings has been published. |  | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.2 | Holding a presentation of the report on the findings of the analytical study indicated in subclause 2.2.2.2.1, followed by its expert discussion | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The expert discussion has been conducted and its results have been published. | 28 липня 2023 Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті у розділі «Оголошення» оприлюднило звіт за результатами аналітичного дослідження нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу, щодо їх фактичного впровадження та функціональних можливостей, зокрема, у сфері доступу до природних ресурсів. 11.01.2024 звіт за результатами аналітичного дослідження розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки у розділі «Обговорення проєктів документів». Також 11.01.2024 на офіційному вебсайті Мінекономіки у розділі «Оголошення» розміщено повідомлення про обговорення вказаного звіту та визначено строк надання пропозицій до нього, який складає 30 днів з дня його розміщення. Як повідомляє Мінекономіки, «станом на 11.02.2024 за результатами експертного обговорення зазначений звіт: підтримало 29 осіб; не підтримало 26 осіб; коментарі – відсутні». Під час моніторингу була підтверджена можливість надання коментарів до вказаного дослідження. Водночас в процесі моніторингу не вдалося визначити експертів, залучених до проведення обговорення та підтвердити факт оприлюднення результатів експертного обговорення. Індикатор виконання заходу полягає саме в тому, що експертне обговорення повинно бути проведеним та його результати оприлюднені. Оскільки, з одного боку, підтверджено - факт розміщення результатів дослідження на вебсайті Мінекономіки в розділі «Оголошення» з метою презентації їх громадськості, - факт опублікування результатів дослідження в розділі «Обговорення проєктів документів» для його експертного обговорення, - наявність статистики щодо підтримки/непідтримки результатів дослідження, а також - технічну можливість надання коментарів, однак, з іншого боку, не підтверджено - участь будь-яких експертів в обговоренні результатів дослідження та - опублікування результатів саме експертного обговорення дослідження можна стверджувати, що була проведена лише презентація дослідження, однак не його експертне обговорення. Позиція Мінекономіки щодо проведення експертного обговорення звіту надалі полягає в такому: «Враховуючи, що до опублікованого 11.01.2024 на сайті Мінекономіки аналітичного звіту надано лише відгуки щодо його підтримки та не підтримки, водночас жодного коментаря по суті звіту не надано, подальше обговорення аналітичного звіту за участю експертів наразі вбачається недоцільним». З огляду на вказану вище інформацію заходу було присвоєно статус «Виконано частково». Варто зазначити, що, схоже, розділ «Обговорення проєктів документів» вебсайту Мінекономіки передбачає зберігання інформації про обговорення тих чи інших проєктів лише близько двох місяців, після чого доступ до відповідної сторінки закривається. Таким чином, враховуючи обсяг часу, який минув з моменту опублікування результатів дослідження для обговорення, доступ до цієї сторінки вже, на жаль, втрачений. | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.3 | Arranging an analytical study of the completed electronic auctions for access to a limited public resource, which should determine the current status of implementation of such electronic auctions and systems for accessing a limited public resource, and the methods used to bypass their restrictions (sale through the e-commerce system Prozorro.Sale) | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine, State Forest Resources Agency of Ukraine, State Agency of Ukraine for the Development of Melioration, Fisheries and Food Programs | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been conducted and a report on its findings has been published. | The analytical study of the completed electronic auctions for access to a limited public resource, which determined, in particular, the current status of implementation of such electronic auctions and systems for accessing a limited public resource, and the methods used to bypass their restrictions (sale through the e-commerce system Prozorro.Sale) was conducted. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.4 | Holding a presentation of the report on the findings of the analytical study indicated in subclause 2.2.2.2.3, followed by its expert discussion | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The expert discussion has been conducted and its results have been published. | 11 серпня 2023 Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті у розділі «Оголошення» оприлюднило звіт за результатами аналітичного дослідження проведених електронних аукціонів доступу до обмеженого спільного ресурсу, яким визначено, зокрема, поточний стан впровадження даних електронних аукціонів, систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу та способи обходу їх обмежень (продаж в Електронній торговій системі “Прозорро.Продажі”). 11.01.2024 звіт за результатами аналітичного дослідження розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки у розділі «Обговорення проєктів документів». Також 11.01.2024 на офіційному вебсайті Мінекономіки у розділі «Оголошення» розміщено повідомлення про обговорення вказаного звіту та визначено строк надання пропозицій до нього, який складає 30 днів з дня його розміщення. Як повідомляє Мінекономіки, «станом на 11.02.2024 за результатами експертного обговорення зазначений звіт: підтримало 33 особи; не підтримало 26 осіб; коментарі – відсутні». Під час моніторингу була підтверджена можливість надання коментарів до вказаного дослідження. Водночас в процесі моніторингу не вдалося визначити експертів, залучених до проведення обговорення та підтвердити факт оприлюднення результатів експертного обговорення. Індикатор виконання заходу полягає саме в тому, що експертне обговорення повинно бути проведеним та його результати оприлюднені. Оскільки, з одного боку, підтверджено - факт розміщення результатів дослідження на вебсайті Мінекономіки в розділі «Оголошення» з метою презентації їх громадськості, - факт опублікування результатів дослідження в розділі «Обговорення проєктів документів» для його експертного обговорення, - наявність статистики щодо підтримки/непідтримки результатів дослідження, а також - технічну можливість надання коментарів, однак, з іншого боку, не підтверджено - участь будь-яких експертів в обговоренні результатів дослідження та - опублікування результатів саме експертного обговорення дослідження можна стверджувати, що була проведена лише презентація дослідження, однак не його експертне обговорення. З огляду на вказану вище інформацію заходу було присвоєно статус «Виконано частково». Позиція Мінекономіки щодо проведення експертного обговорення звіту надалі полягає в такому: «Враховуючи, що до опублікованого 11.01.2024 на сайті Мінекономіки аналітичного звіту надано лише відгуки щодо його підтримки та не підтримки, водночас жодного коментаря по суті звіту не надано, подальше обговорення аналітичного звіту за участю експертів наразі вбачається недоцільним та втратило актуальність». | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.5 (4) | Developing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis, taking into account the findings of analytical studies | 01.09.2023 | 31.12.2025 | State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine have been adopted. | The procedure for granting special permits for subsurface use and the procedure for extending their term, re-issuing, amending, suspending, cancelling, grounds for refusal to grant, extend, amend the agreement on the terms of subsurface use, etc. are set out in Articles 16 to 16-6 of the Code on Subsurface of Ukraine. The submission of an application together with the necessary documents for obtaining, extending the term of a special permit for subsurface use, amending it, as well as amending the agreement on the terms of subsurface use, is carried out by the applicant in electronic form through the subsurface user's electronic cabinet on the State Geological Web Portal, which is developed and maintained by the central executive authority implementing the state policy in the area of geological exploration and rational use of subsurface resources. The Procedure for Holding an Auction (Electronic Bidding) for the Sale of a Special Permit for Subsurface Use was approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 23, 2020 No. 993. The Law of Ukraine dated December 1, 2022 No. 2805-IX amended certain legislative acts of Ukraine to improve legislation in the area of subsurface use. Hence, amendments were made to the Procedure for Holding an Auction (Electronic Bidding) for the Sale of a Special Permit for Subsurface Use, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 23, 2020 No. 993. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 4, 2023 No. 749 On Amendments and Invalidation of Certain Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Subsurface Use, which entered into force on July 26, 2023, amended the Procedure for Holding an Auction (Electronic Bidding) for the Sale of a Special Permit for Subsurface Use. The amendments shorten a number of terms related to the announcement of the first and subsequent auctions. It is also established that the amount of the guarantee deposit shall be 20 per cent of the initial price of the lot, but not less than 10000000 (ten million) UAH for mineral resources that are of strategic importance for the sustainable development of the economy and the defense capability of the state, 20000000 (twenty million) UAH for hydrocarbons, 2000000 (two million) UAH for mineral deposits and/or subsurface areas containing sand, and 1000000 (one million) UAH for other minerals (except for the lot for the sale of a special permit for geological exploration, including exploratory and industrial development, extraction of groundwater (including mineral water) for all needs). Therefore, given the regulation in place and its up-to-date status, the measure can be considered to have been implemented in a timely manner and in full. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.5 (5) | Developing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis, taking into account the findings of analytical studies | 01.09.2023 | 31.12.2025 | State Agency of Ukraine for the Development of Melioration, Fisheries and Food Programs |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine have been adopted. | Держрибагентство є органом, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, складовими якого є рибальство та рибництво (аквакультура). З огляду на це, обсяг тих дій, що повинне зробити Держрибагентство на виконання цього заходу складається з двох частин, а саме розроблення відповідних проєктів актів як для галузі рибальства, так і для галузі рибництва. 1. Щодо рибальства. Мінагрополітики спільно з Держрибагентством за результатами попередньо проведеного експерименту розробили постанову Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1347 «Деякі питання здійснення спеціального використання водних біоресурсів». Ця постанова затвердила Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів. Цим Порядком, в тому числі врегульована процедура проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право здійснення промислового рибальства або дослідного вилову шляхом електронних торгів. На сьогодні електронні торги з продажу права на промисловий вилов риби проводяться за допомогою електронної системи «Прозорро.Продажі». Окрім того, захід передбачає нормативне впровадження не лише електронних аукціонів, а й електронних систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу. Тобто електронних програм, які дозволять цифровізувати процедури отримання доступу до спільних ресурсів. І в галузі рибальства така електронна система існує. Йде мова про Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства, основний модуль якої було введено в експлуатацію у 2023 році. Функціонал системи надає можливість, в тому числі укладання договору на право здійснення промислового рибальства або дослідного вилову після перемоги особи в аукціоні та одержання відповідного дозволу. Ці юридичні дії є критично важливими кроками в процедурі отримання права на здійснення промислового рибальства чи дослідного вилову після закінчення аукціону і завдяки системі «еРибальство» вони тепер цифровізовані, що також зменшує корупційні ризики в цій процедурі. На нормативному рівні питання функціонування системи врегульовані ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (зі змінами, внесеними Законом від 21.03.2023 № 2989-IX), вже загаданою вище Постановою КМУ від 22.12.2023 № 1347, Порядком функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства еРибальство, затвердженим постановою КМУ від 8 вересня 2025 р. № 1109 та деякими іншими нормативно-правовими актами. Прийняття Постанови КМУ від 22.12.2023 № 1347, а також передбачення на нормативному рівні, що деякі юридичні дії в рамках процедури отримання права на зайняття промисловим рибальством або дослідним виловом здійснюються за допомогою системи «еРибальство», достатньо, щоб вважати захід виконаним в частині галузі рибальства. 2. Щодо рибництва ситуація є складнішою. Якщо в галузі рибальства спільним ресурсом, до якого підприємець отримує доступ є власне водні біоресурси (перш за все, риба), то в галузі рибництва основним спільним ресурсом, до якого підприємцю потрібно отримати доступ, є водний об’єкт (його частина), який і буде використовуватися для розведення риби. Ознайомившись зі ст. 14 ЗУ «Про аквакультуру», можна зробити висновок, що, загалом, є дві процедури отримання такого водного об’єкта в користування. Перша стосується тих випадків, коли мова йде про водний об’єкт, що знаходиться в межах сухопутної території України й не є частиною моря. Іншими словами, мова йде про ставки, озера тощо. Такі водні об’єкти особам для зайняття рибництвом надають в оренду разом з землею під ними за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Земельні ділянки в оренду за загальним правилом передаються за результатами земельних торгів. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в порядку, визначеному Земельним кодексом України та ЗУ «Про оренду землі». Таким чином, можна зробити висновок, що ця процедура отримання водних об’єктів в оренду для зайняття рибництвом задовольняє вимоги заходу. Відмінною є ситуація щодо отримання в оренду водного простору морських вод. За Законом «Про аквакультуру» водний простір морських вод надається в оренду Кабінетом Міністрів України. Жодної процедури проведення будь-яких електронних торгів для цього на постійній основі не передбачено. З метою запровадити такий механізм Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14.10.2022 № 1191 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів». Ця Постанова передбачає проведення експериментального проєкту із запровадження процедури аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди водного простору морських вод для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів. Цей експериментальний проєкт тривав протягом двох років, тобто до жовтня 2024 року. Як повідомляє Мінекономіки у своєму листі до Кабінету Міністрів України від 03.04.2024 № 3212-01/24312-01 з посиланням на інформацію Держрибагентства, «у зв’язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України, а також відсутністю доступу до акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України жодного аукціону не було проведено, що не дає змоги здійснити аналіз результативності експериментального проєкту». Варто зазначити, що під час моніторингу завдяки інформації від Мінагрополітики вдалося віднайти запис в системі «Prozorro.Продажі» про проведення одного такого аукціону. Втім, лише один приклад не може слугувати належною базою для аналізу ефективності експериментального проєкту. Таким чином, у зв’язку з об’єктивними причинами, а саме триваючою збройною агресією ворога, війська якого діють, в тому числі й у водах територіального моря України, не має можливості належним чином провести такий експеримент. У зв’язку з цим поки що процедура надання в оренду водного простору морських вод для зайняття рибництвом залишається без змін, а в такому вигляду, в якому вона є зараз, вона не задовольняє вимоги цього заходу. Під час звітування про стан виконання заходу за IV квартал 2025 року Держрибагенство повідомило, що створення додаткових сервісів із запровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень у IV кварталі 2025 року не відбувалося. У звітному повідомлені Держрибагентства за І квартал 2026 року також відсутня інформація про розроблення нових проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електроннних аукціонів чи систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу. Початкова редакція Державної антикорупційної програми визначала строком завершення виконання цього заходу лютий 2024 року. У зв'язку з цим у травні 2024 року при проведенні моніторингу за перший квартал 2024 року цьому заходу був присвоєний статус "Виконано частково". Однак, постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2024 р. № 1194 до Державної антикорупційної програми були внесені зміни, відповідно до яких, зокрема, строк завершення виконання цього заходу був продовжений до грудня 2025 року. У зв'язку з цим, статус виконання цього заходу був змінений на "Виконується". Під час моніторингу у четвертому кварталі 2025 року у зв`язку з настанням дати завершення виконання заходу та з огляду на стан виконання, а саме: - відповідність вимогам заходу у сфері рибальства та рибництва в межах сухопутних територій України; - невідповідність вимогам заходу у сфері рибництва в межах простору морських вод заходу присвоєно статус "виконано частково". Під час моніторингу у І кварталі 2026 року не було виявлено даних, які б свідчили про повне досягнення показника виконання, тому статус заходу залишається «Виконано частково». | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.5 (3) | Developing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis, taking into account the findings of analytical studies | 01.09.2023 | 31.12.2025 | State Forest Resources Agency of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine have been adopted. | 1. Як повідомило Держлісагентство в рамках інформування про стан виконання заходу, «відповідно до норм Лісового кодексу України не передбачено продаж через аукціони, в тому числі електронні, користування лісовими ресурсами, які належати до переліку спільних обмежених ресурсів. У разі надходження до Держлісагентства відповідного проєкту акта Кабінету Міністрів України на погодження, Держлісагентство розгляне його у встановленому порядку згідно з регламентом Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950». Керуючись цими міркуваннями Держлісагентство листом від 08.07.2024 № 14-06/3805-24 повідомило Міндовкілля про неможливість виконання Держлісагентством даного заходу та надало пропозицію щодо зняття виконання його з контролю. 2. Водночас змістом заходу 2.2.2.2.5. є розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження не тільки електронних аукціонів, а й інших систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 483 було запроваджено проведення експериментального проєкту з видачі лісорубного квитка, на підставі якого здійснюється заготівля деревини від усіх видів рубок у лісах України постійними лісокористувачами та власниками лісів, в електронній формі. Строки проведення експерименту – з 1 червня 2023 р. по 1 червня 2025 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2025 № 625 продовжено проведення експериментального проєкту з видачі лісорубного квитка в електронній формі до 1 червня 2027 року. Видача лісорубного квитка в електронній формі є електронною публічною послугою, яка надається заявнику через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) з подальшим відображенням інформації на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема» та Порталі Дія. Згідно з п. 8 вказаної постанови Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів доручено подати: - не пізніше ніж через два місяці з дня завершення реалізації експериментального проєкту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації; - за результатами реалізації експериментального проєкту пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів та інших актів законодавства. Реалізація відповідного експериментального проєкту триває. Початкова редакція Державної антикорупційної програми визначала строком завершення виконання цього заходу лютий 2024 року. У зв'язку з цим у травні 2024 року при проведенні моніторингу за перший квартал 2024 року цьому заходу був присвоєний статус "Не виконано". Однак, постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2024 р. № 1194 до Державної антикорупційної програми були внесені зміни, відповідно до яких, зокрема, строк завершення виконання цього заходу був продовжений до грудня 2025 року. У зв'язку з цим, статус виконання цього заходу був змінений на "Виконується". Під час моніторингу у четвертому кварталі 2025 року у зв`язку з настанням дати завершення виконання заходу та з огляду на стан виконання, а саме: - строковість впровадження експерементального проекту з видачі лісорубного квитка в електронній формі заходу присвоєно статус "виконано частково". Оскільки під час моніторингу у першому кварталі 2026 року не було виявлено даних, які б свідчили про повне виконання, статус заходу залишається "виконано частково". | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.5 (1) | Developing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis, taking into account the findings of analytical studies | 01.09.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine have been adopted. | У зв’язку з ліквідацією у липні 2025 року Мінагрополітики та Міндовкілля, які визначалися головними рівнозначними виконавцями цього заходу, та покладенням їхніх функцій на Мінекономіки, під час моніторингу стану виконання заходу враховуватимуться результати діяльності ліквідованих міністерств у попередніх звітних періодах. Мінекономіки, зважаючи на передані від Міндовкілля та Мінагрополітики функції, є органом, що формує та реалізує державну політику у таких сферах, що стосуються змісту заходу: раціональне використання надр, лісів, рибальство та рибництво (аквакультура). З огляду на це, обсяг тих дій, що повинні зробити Мінекономіки та підпорядковані йому Держгеонадра, Держлісагентство, Держрибагентство на виконання цього заходу складається з чотирьох частин, а саме розроблення відповідних проєктів актів для галузей використання надр, використання лісів, рибальства та рибництва. 1.Щодо сфери використання надр Варто зазначити, що електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу (в цьому випадку таким ресурсом є надра) вже впроваджені на законодавчому рівні. Так, ст. 16 Кодексу України про надра вказує, що за загальним правилом спеціальний дозвіл на користування надрами надається за результатами аукціону (електронних торгів). Порядок проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 993. Окрім того, захід передбачає нормативне впровадження не лише електронних аукціонів, а й електронних систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу. Тобто електронних програм, які дозволять цифровізувати процедури отримання доступу до спільних ресурсів. Кодекс про надра передбачає у тій же статті 16, що заява (разом з усіма необхідними документами) на отримання спеціального дозволу на користування надрами подається в електронній формі через електронний кабінет надрокористувача на Державному геологічному вебпорталі. В такому ж порядку здійснюється й подання заяв про продовження строку дії дозволу, внесення змін до нього, внесення змін до угоди про умови користування надрами, а також заяви на ініціювання ділянки надр на виставлення на аукціон (остання згадана вже не у Кодексі про надра, а у Положенні про електронний кабінет надрокористувача). Порядок подання всіх цих заяв через електронний кабінет надрокористувача визначений Положенням про електронний кабінет надрокористувача, яке затверджене наказом Міндовкілля від 28 березня 2023 року № 177. З огляду на те, що електронний кабінет надрокористувача надає змогу особам взаємодіяти з Держгеонадрами в електронній формі задля отримання спеціального дозволу, ми можемо зробити висновок, що електронний кабінет надрокористувача і є електронною системою для доступу до обмеженого спільного ресурсу у сфері використання надр. Таким чином, оскільки Кодексом про надра, Порядком проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, Положенням про електронний кабінет надрокористувача впроваджено електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі, можна стверджувати, що цей захід є виконаним в частині використання надр. 2.Щодо сфери використання лісів З огляду на інформацію, яка надходила від Держлісагентства, можна зробити висновок, про те, що нормативно-правові акти, які б впроваджували електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу в цій сфері на постійній основі, на цей момент не прийняті. При цьому, варто зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 року №625 продовжено видачу деяких дозвільних документів (зокрема лісорубний квиток) у сфері лісового господарства в електронній формі до 1 червня 2027 р. у межах раніше започаткованого експериментального проекту. 3.Щодо рибальства Мінагрополітики спільно з Держрибагентством за результатами попередньо проведеного експерименту розробили постанову Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1347 «Деякі питання здійснення спеціального використання водних біоресурсів». Ця постанова затвердила Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів. Цим Порядком, в тому числі врегульована процедура проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право здійснення промислового рибальства або дослідного вилову (далі для спрощення називатимемо це «право на промисловий вилов риби») шляхом електронних торгів. Окрім того, захід передбачає нормативне впровадження не лише електронних аукціонів, а й електронних систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу. Тобто електронних програм, які дозволять цифровізувати процедури отримання доступу до спільних ресурсів. І в галузі рибальства така електронна система існує. Йде мова про Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства (еРибальство). Функціонал системи надає можливість, в тому числі укладання договору на право на промисловий вилов риби після перемоги особи в аукціоні та одержання відповідного дозволу. Ці юридичні дії є критично важливими кроками в процедурі отримання права на промисловий вилов риби після закінчення аукціону і завдяки системі «еРибальство» вони тепер цифровізовані, що також зменшує корупційні ризики в цій процедурі. На нормативному рівні питання функціонування системи «еРибальство» врегульовані ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (зі змінами, внесеними Законом від 21.03.2023 № 2989-IX), вже згаданою вище Постановою КМУ від 22.12.2023 № 1347, Постановою КМУ від 8 вересня 2025 р. № 1109, якою затверджено порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства “еРибальство” та деякими іншими нормативними актами. Прийняття Постанови КМУ від 22.12.2023 № 1347, а також передбачення на нормативному рівні, що деякі юридичні дії в рамках процедури отримання права на промисловий вилов риби здійснюються за допомогою системи «еРибальство», достатньо, щоб вважати захід виконаним в частині галузі рибальства. 4. Щодо рибництва Якщо в галузі рибальства спільним ресурсом, до якого підприємець отримує доступ є власне водні біоресурси (перш за все, риба), то в галузі рибництва основним спільним ресурсом, до якого підприємцю потрібно отримати доступ, є водний об’єкт (його частина), який і буде використовуватися для розведення риби. Ознайомившись зі ст. 14 ЗУ «Про аквакультуру», можна зробити висновок, що, загалом, є дві процедури отримання такого водного об’єкта в користування. Перша стосується тих випадків, коли мова йде про водний об’єкт, що знаходиться в межах сухопутної території України й не є частиною моря. Іншими словами, мова йде про ставки, озера тощо. Такі водні об’єкти особам для зайняття рибництвом надають в оренду разом з землею під ними за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Земельні ділянки в оренду за загальним правилом передаються за результатами земельних торгів. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в порядку, визначеному Земельним кодексом України та ЗУ «Про оренду землі». Таким чином, можна зробити висновок, що ця процедура отримання водних об’єктів в оренду для зайняття рибництвом задовольняє вимоги заходу. Відмінною є ситуація щодо отримання в оренду водного простору морських вод. За Законом «Про аквакультуру» водний простір морських вод надається в оренду Кабінетом Міністрів України. Жодної процедури проведення будь-яких електронних торгів для цього на постійній основі не передбачено. З метою запровадити такий механізм Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14.10.2022 № 1191 «Деякі питання реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів». Ця Постанова передбачає проведення експериментального проекту із запровадження процедури аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди водного простору морських вод для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів. Цей експериментальний проект тривав протягом двох років, тобто до жовтня 2024 року. Як повідомляє Мінекономіки у своєму листі до Кабінету Міністрів України від 03.04.2024 № 3212-01/24312-01 з посиланням на інформацію Держрибагентства, «у зв’язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України, а також відсутністю доступу до акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України жодного аукціону не було проведено, що не дає змоги здійснити аналіз результативності експериментального проєкту». Варто зазначити, що під час моніторингу завдяки інформації від Мінагрополітики все ж таки вдалося віднайти запис в системі «Prozorro.Продажі» про проведення одного такого аукціону. Втім, лише один приклад не може слугувати належною базою для аналізу ефективності експериментального проєкту. Таким чином, у зв’язку з об’єктивними причинами, а саме триваючою збройною агресією ворога, війська якого діють, в тому числі й у водах територіального моря України, не має можливості належним чином провести такий експеримент. У зв’язку з цим поки що процедура надання в оренду водного простору морських вод для зайняття рибництвом залишається без змін, а в такому вигляду, в якому вона є зараз, вона не задовольняє вимоги цього заходу. Початкова редакція Державної антикорупційної програми визначала строком завершення виконання цього заходу лютий 2024 року. У зв'язку з цим у травні 2024 року при проведенні моніторингу за перший квартал 2024 року цьому заходу був присвоєний статус "Виконано частково". Однак, постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2024 р. № 1194 до Державної антикорупційної програми були внесені зміни, відповідно до яких, зокрема, строк завершення виконання цього заходу був продовжений до грудня 2025 року. У зв'язку з цим, статус виконання цього заходу був змінений на "Виконується". Під час моніторингу у четвертому кварталі 2025 року у зв`язку з настанням дати завершення виконання заходу та з огляду на стан виконання, а саме: - відповідність вимогам заходу у сфері використання надр, рибальства, рибництва в межах сухопутних територій України; - невідповідність вимогам заходу у сфері використання лісів (строковість впровадження експерементального проекту) та рибництва в межах простору морських вод заходу присвоєно статус "виконано частково". У І кварталі 2026 року оновлень, які б свідчили про повне досягнення показника виконання заходу, не відбувалось. | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.6 (1) | Implementing electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis and fully | день набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | 12 місяців з дня набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Electronic auctions and systems for accessing a limited public resource have been implemented on a permanent basis and fully functional. | У зв’язку з ліквідацією у липні 2025 року Мінагрополітики та Міндовкілля, які визначалися головними рівнозначними виконавцями цього заходу, та покладенням їхніх функцій на Мінекономіки, під час моніторингу стану виконання заходу враховуватимуться результати діяльності ліквідованих міністерств у попередніх звітних періодах. Мінекономіки, зважаючи на передані від Міндовкілля та Мінагрополітики функції, є органом, що формує та реалізує державну політику у таких сферах, що стосуються змісту заходу: раціональне використання надр, лісів, рибальство та рибництво (аквакультура). З огляду на це, обсяг тих дій, що повинні зробити Мінекономіки та підпорядковані йому Держгеонадра, Держлісагентство, Держрибагентство на виконання цього заходу, складається з чотирьох частин, а саме впровадження відповідних цифрових продуктів у таких галузях, як використання надр, використання лісів, рибальства та рибництва. 1.Щодо сфери використання надр Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 993 «Про затвердження Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами» передбачено процедуру проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у формі електронних торгів на постійній основі. На сьогодні електронні торги з продажу таких дозволів проводяться за допомогою електронної системи «Прозорро.Продажі». На вебсайті «Прозорро.Продажі» користувачі можуть переглядати інформацію про ділянки надр, спеціальні дозволи на користування якими, виставлені на аукціон у вигляді лотів. Обравши лот, який його цікавить, та зареєструвавшись на одному з електронних майданчиків, на якому, власне, й проводитиметься аукціон, користувач подає заявку для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті на електронному майданчику. Після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість. У разі дотримання описаної вище процедури користувач допускається до участі в аукціоні. Сам аукціон, як вже було сказано вище, проводиться шляхом електронних торгів. Після завершення аукціону, переможець на підставі протоколу аукціону, який також формується автоматично за допомогою функціоналу системи «Прозорро.Продажі», звертається до організатора аукціону, яким найчастіше виступає Держгеонадра, для укладення договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами. Окрім того, в Україні функціонує електронний кабінет надрокористувача. Цей сервіс був розроблений задля цифровізації деяких процесів, пов’язаних з користуванням надрами. Зокрема, саме через електронний кабінет надрокористувача особа може подати заяву (разом з усіма необхідними документами) на отримання спеціального дозволу на користування надрами. Так, після перемоги на аукціоні особа звертається через електронний кабінет надрокористувача до Держгеонадр для отримання спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами. Одержавши таке звернення уповноважена особа Держгеонадр надсилає, знову ж таки, через електронний кабінет надрокористувача угоду про умови користування надрами, яка вже підписана зі сторони Держгеонадр за допомогою електронного підпису. У відповідь переможець аукціону також через електронний кабінет надсилає цю ж угоду підписану з його сторони теж за допомогою електронного підпису, а також інформацію, що підтверджує факт сплати ним плати (збору) за отримання дозволу (це власне і є та плата, яка визначена за результатами аукціону). Після цього особа отримує через електронний кабінет власне сам дозвіл у формі електронного витягу з відповідного реєстру. Окрім того, електронний кабінет надрокористувача дозволяє також подавати заяви про продовження строку дії дозволу, внесення змін до нього, внесення змін до угоди про умови користування надрами, а також заяви на ініціювання ділянки надр на виставлення на аукціон. Електронний кабінет надрокористувача передбачає також функцію відстеження стану розгляду поданих заяв. З огляду на все вищесказане, можна зробити висновок, що захід є виконаним в частині використання надр. 2.Щодо сфери використання лісів 2.1.Електронні аукціони з продажу деревини здійснюються відповідно до вимог законів України «Про товарні біржі», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», постанови КМУ від 30.12.2021 № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках». Зазначеною постановою визначено перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, до яких включено деревину (лісоматеріали). Держлісагентство забезпечує доступ до такого обмеженого спільного ресурсу як деревина (лісоматеріали) через біржові торги, план та графік яких формується Держлісагентством та розміщено на сайті ДП «ЛІАЦ» за посиланням: https://www.ukrforest.com/auction_next. 2.2. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 483 було запроваджено проведення експериментального проєкту з видачі лісорубного квитка, на підставі якого здійснюється заготівля деревини від усіх видів рубок у лісах України постійними лісокористувачами та власниками лісів, в електронній формі. Строки проведення експерименту – з 1 червня 2023 р. по 1 червня 2025 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2025 № 625 продовжено проведення експериментального проєкту з видачі лісорубного квитка в електронній формі до 1 червня 2027 року. Видача лісорубного квитка в електронній формі є електронною публічною послугою, яка надається заявнику через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) з подальшим відображенням інформації на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема» та Порталі Дія. Отже, оскільки реалізація відповідного експериментального проєкту триває, станом на момент проведення моніторингу за IV квартал 2025 р. видача лісорубного квитка не має ознак упровадження системи доступу до відповідного обмеженого спільного ресурсу на постійній основі. 3.Щодо рибальства Мінагрополітики спільно з Держрибагентством на підставі попередньо проведеного експерименту було розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1347 «Деякі питання здійснення спеціального використання водних біоресурсів». Ця постанова затвердила Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів. Цим Порядком, в тому числі врегульована процедура проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право здійснення промислового рибальства або дослідного вилову (далі для спрощення називатимемо це «право на промисловий вилов риби») шляхом електронних торгів. На сьогодні електронні торги з продажу права на промисловий вилов риби проводяться за допомогою електронної системи «Прозорро.Продажі». Фактично, предметом продажу на таких аукціонах виступає право на укладення відповідного договору, проєкт якого розміщується на одному з електронних майданчиків, на якому, власне, й проводитиметься аукціон. У цих проєктах договорів вже вказані види водних біоресурсів (перш за все, риба), право на вилов яких надаватиметься за цим договором, обсяги їх вилову, а також водний об’єкт, право вилову в якому й надається за договором. На вебсайті «Прозорро.Продажі» користувачі можуть переглядати інформацію про умови розміщених на електронних майданчиках договорів. Обравши лот, який її цікавить, особа сплачує гарантійний внесок, реєстраційний внесок на банківський рахунок оператора електронного майданчика та подає заявку про участь в аукціоні через свій особистий кабінет на електронному майданчику для реєстрації себе як учасника аукціону. У разі дотримання описаної вище процедури користувач допускається до участі в аукціоні. Сам аукціон проводиться шляхом електронних торгів. Після завершення аукціону, переможець на підставі протоколу аукціону, який також формується автоматично за допомогою функціоналу системи «Прозорро.Продажі», укладає з організатором аукціону, яким виступає Держрибагентство, договір на право на промисловий вилов риби. Після укладення такого договору переможець аукціону ще раз звертається до Держрибагентства для отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах). За інформацією, наданою Мінекономіки, у I кварталі 2026 року було проведено 102 аукціони. Окрім того, захід передбачає впровадження не лише електронних аукціонів, а й електронних систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу. Тобто електронних програм, які дозволять цифровізувати процедури отримання доступу до спільних ресурсів. І в галузі рибальства така електронна система вже існує. Йде мова про Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства (еРибальство). Ця система є важливим елементом процедури укладення договорів на право на промисловий вилов риби та отримання відповідних спеціальних дозволів. Функціонал системи «еРибальство» надає можливість, в тому числі укладання договору на право на промисловий вилов риби після перемоги особи в аукціоні та одержання відповідного дозволу. Так, вже з 5 липня 2024 року розпочали роботу відповідні компоненти системи «еРибальство», а саме Е-Договір та Е-Дозвіл. Укладення договору та отримання спеціального дозволу – це юридичні дії, які є критично важливими кроками в процедурі отримання права на промисловий вилов риби після закінчення аукціону і завдяки системі «еРибальство» вони тепер цифровізовані, що також зменшує корупційні ризики в цій процедурі. 4. Щодо рибництва Якщо в галузі рибальства спільним ресурсом, до якого підприємець отримує доступ є власне водні біоресурси (перш за все, риба), то в галузі рибництва основним спільним ресурсом, до якого підприємцю потрібно отримати доступ, є водний об’єкт (його частина), який і буде використовуватися для розведення риби. Ознайомившись зі ст. 14 ЗУ «Про аквакультуру», можна зробити висновок, що, загалом, є дві процедури отримання такого водного об’єкта в користування. Перша стосується тих випадків, коли мова йде про водний об’єкт, що знаходиться в межах сухопутної території України й не є частиною моря. Іншими словами, мова йде про ставки, озера тощо. Такі водні об’єкти особам для зайняття рибництвом надають в оренду разом з землею під ними за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Земельні ділянки в оренду за загальним правилом передаються за результатами земельних торгів. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в порядку, визначеному Земельним кодексом України та ЗУ «Про оренду землі», на базі електронної системи «Прозорро.Продажі». Таким чином, можна зробити висновок, що ця процедура отримання водних об’єктів в оренду для зайняття рибництвом задовольняє вимоги заходу. Відмінною є ситуація щодо отримання в оренду водного простору морських вод. За Законом «Про аквакультуру» водний простір морських вод надається в оренду Кабінетом Міністрів України. Жодної процедури проведення будь-яких електронних торгів для цього на постійній основі не передбачено. З метою запровадити такий механізм Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14.10.2022 № 1191 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів». Ця Постанова передбачає проведення експериментального проєкту із запровадження процедури аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди водного простору морських вод для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів. Цей експериментальний проєкт тривав протягом двох років, тобто до жовтня 2024 року. Як повідомляє Мінекономіки у своєму листі до Кабінету Міністрів України від 03.04.2024 № 3212-01/24312-01 з посиланням на інформацію Держрибагентства, «у зв’язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України, а також відсутністю доступу до акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України жодного аукціону не було проведено, що не дає змоги здійснити аналіз результативності експериментального проєкту». Водночас під час звітування у ІІІ кварталі 2025 року Мінекономіки повідомило, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 60-р «Про проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією (водним простором) Сухого лиману для цілей морської аквакультури» було передбачено проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією (водним простором) Сухого лиману для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів які проведені в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» 19 березня 2024 р.. Втім, лише один приклад не може слугувати належною базою для аналізу ефективності експериментального проєкту. Таким чином, у зв’язку з об’єктивними причинами, а саме триваючою збройною агресією ворога, війська якого діють, в тому числі й у водах територіального моря України, не має можливості належним чином провести такий експеримент. У зв’язку з цим поки що процедура надання в оренду водного простору морських вод для зайняття рибництвом залишається без змін, а в такому вигляду, в якому вона є зараз, вона не задовольняє вимоги цього заходу. Отже, з огляду на те, що: (1) видача лісорубного квитка в електронній формі здійснюється в межах строкового експериментального проекту та не є впровадженою на постійній основі та (2) процедура надання в оренду водного простору морських вод для зайняття рибництвом не відповідає вимогам заходу заходу присвоєно статус "виконано частково". | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.6 (2) | Implementing electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis and fully | день набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | 12 місяців з дня набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | State Forest Resources Agency of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Electronic auctions and systems for accessing a limited public resource have been implemented on a permanent basis and fully functional. | 1. Щодо впровадження електронних аукціонів Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 834 у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 № 1433, яка визначає перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках внесено деревину (лісоматеріали) З огляду на зазначені зміни Держлісагентство забезпечує доступ до такого обмеженого спільного ресурсу як деревина (лісоматеріали) через біржові торги, план та графік яких розміщені на сайті ДП "ЛІАЦ" за посиланнями: https://www.ukrforest.com/auction_next 2. Щодо впровадження електронних систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 483 було запроваджено проведення експериментального проєкту з видачі лісорубного квитка, на підставі якого здійснюється заготівля деревини від усіх видів рубок у лісах України постійними лісокористувачами та власниками лісів, в електронній формі. Строки проведення експерименту – з 1 червня 2023 р. по 1 червня 2025 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2025 № 625 продовжено проведення експериментального проєкту з видачі лісорубного квитка в електронній формі до 1 червня 2027 року. Видача лісорубного квитка в електронній формі є електронною публічною послугою, яка надається заявнику через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) з подальшим відображенням інформації на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема» та Порталі Дія. Згідно з п. 8 вказаної постанови Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів доручено подати: - не пізніше ніж через два місяці з дня завершення реалізації експериментального проєкту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації; - за результатами реалізації експериментального проєкту пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів та інших актів законодавства. Отже, оскільки реалізація відповідного експериментального проєкту триває, станом на І квартал 2026 р. видача лісорубного квитка не має ознак упровадження системи доступу до відповідного обмеженого спільного ресурсу на постійній основі. З огляду на це захід 2.2.2.2.6.(2) є виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.6 (3) | Implementing electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis and fully | 26.07.2023 | 26.07.2024 | State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Electronic auctions and systems for accessing a limited public resource have been implemented on a permanent basis and fully functional. | Держгеонадра протягом останніх років активно працює в сфері цифровізації своїх послуг. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 993 «Про затвердження Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами» передбачено процедуру проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у формі електронних торгів на постійній основі. На сьогодні електронні торги з продажу таких дозволів проводяться за допомогою електронної системи «Прозорро.Продажі». На веб-сайті «Прозорро.Продажі» користувачі можуть переглядати інформацію про ділянки надр, спеціальні дозволи на користування якими, виставлені на аукціон у вигляді лотів. Обравши лот, який його цікавить, та зареєструвавшись на одному з електронних майданчиків, на якому, власне, й проводитиметься аукціон, користувач подає заявку для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті на електронному майданчику. Після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість. У разі дотримання описаної вище процедури користувач допускається до участі в аукціоні. Сам аукціон, як вже було сказано вище, проводиться шляхом електронних торгів. Після завершення аукціону, переможець на підставі протоколу аукціону, який також формується автоматично за допомогою функціоналу системи «Прозорро.Продажі», звертається до організатора аукціону, яким найчастіше виступає Держгеонадра, для укладення договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами. Окрім того, в Україні функціонує електронний кабінет надрокористувача. Цей сервіс був розроблений задля цифровізації деяких процесів, пов’язаних з користуванням надрами. Зокрема, саме через електронний кабінет надрокористувача особа може подати заяву (разом з усіма необхідними документами) на отримання спеціального дозволу на користування надрами. Так, після перемоги на аукціоні особа звертається через електронний кабінет надрокористувача до Держгеонадр для отримання спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами. Одержавши таке звернення уповноважена особа Держгеонадр надсилає, знову ж таки, через електронний кабінет надрокористувача угоду про умови користування надрами, яка вже підписана зі сторони Держгеонадр за допомогою електронного підпису. У відповідь переможець аукціону також через електронний кабінет надсилає цю ж угоду підписану з його сторони теж за допомогою електронного підпису, а також інформацію, що підтверджує факт сплати ним плати (збору) за отримання дозволу (це власне і є та плата, яка визначена за результатами аукціону). Після цього особа отримує через електронний кабінет власне сам дозвіл у формі електронного витягу з відповідного реєстру. Окрім того, електронний кабінет надрокористувача дозволяє також подавати заяви про продовження строку дії дозволу, внесення змін до нього, внесення змін до угоди про умови користування надрами, а також заяви на ініціювання ділянки надр на виставлення на аукціон. Електронний кабінет надрокористувача передбачає також функцію відстеження стану розгляду поданих заяв. Оскільки електронні аукціони з продажу права на користування надрами вже впровадженні на постійній основі й, більше того, створено електронний сервіс, за допомогою якого можна в режимі онлайн отримувати електронні дозволи на користування надрами, цілком обґрунтовано можна вважати цей захід виконаним повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.6 (5) | Implementing electronic auctions and systems for accessing a limited public resource on a permanent basis and fully | день набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | 12 місяців з дня набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | State Agency of Ukraine for the Development of Melioration, Fisheries and Food Programs |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Electronic auctions and systems for accessing a limited public resource have been implemented on a permanent basis and fully functional. | Держрибагентство є органом, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, складовими якого є рибальство та рибництво (аквакультура). З огляду на це, обсяг тих дій, що повинне зробити Держрибагентство на виконання цього заходу складається з двох частин, а саме впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу як для галузі рибальства, так і для галузі рибництва. 1. Почнемо з рибальства. Мінагрополітики спільно з Держрибагентством на підставі попередньо проведеного експерименту було розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1347 «Деякі питання здійснення спеціального використання водних біоресурсів». Ця постанова затвердила Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів. Цим Порядком, в тому числі врегульована процедура проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право здійснення промислового рибальства або дослідного вилову (далі для спрощення називатимемо це «право на промисловий вилов риби») шляхом електронних торгів. На сьогодні електронні торги з продажу права на промисловий вилов риби проводяться за допомогою електронної системи «Прозорро.Продажі». Фактично, предметом продажу на таких аукціонах виступає право на укладення відповідного договору, проєкт якого розміщується на одному з електронних майданчиків, на якому, власне, й проводитиметься аукціон. У цих проєктах договорів вже вказані види водних біоресурсів (перш за все, риба), право на вилов яких надаватиметься за цим договором, обсяги їх вилову, а також водний об’єкт, право вилову в якому й надається за договором. На вебсайті «Прозорро.Продажі» користувачі можуть переглядати інформацію про умови розміщених на електронних майданчиках договорів. Обравши лот, який її цікавить, особа сплачує гарантійний внесок, реєстраційний внесок на банківський рахунок оператора електронного майданчика та подає заявку про участь в аукціоні через свій особистий кабінет на електронному майданчику для реєстрації себе як учасника аукціону. У разі дотримання описаної вище процедури користувач допускається до участі в аукціоні. Сам аукціон проводиться шляхом електронних торгів. Після завершення аукціону, переможець на підставі протоколу аукціону, який також формується автоматично за допомогою функціоналу системи «Прозорро.Продажі», укладає з організатором аукціону, яким виступає Держрибагентство, договір на право на промисловий вилов риби. Після укладення такого договору переможець аукціону ще раз звертається до Держрибагентства для отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах). Інформація щодо проведення аукціонів та їхній результат розміщено на сайті Держрибагентства. У І кварталі 2026 року, за повідомленням органу, було проведено 102 аукціони. Окрім того, захід передбачає впровадження не лише електронних аукціонів, а й електронних систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу. Тобто електронних програм, які дозволять цифровізувати процедури отримання доступу до спільних ресурсів. І в галузі рибальства така електронна система вже існує. Йде мова про Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства (еРибальство). Ця система є важливим елементом процедури укладення договорів на право на промисловий вилов риби та отримання відповідних спеціальних дозволів. Функціонал системи «еРибальство» надає можливість, в тому числі укладання договору на право на промисловий вилов риби після перемоги особи в аукціоні та одержання відповідного дозволу. Так, вже з 5 липня 2024 року розпочали роботу відповідні компоненти системи «еРибальство», а саме Е-Договір та Е-Дозвіл. Укладення договору та отримання спеціального дозволу – це юридичні дії, які є критично важливими кроками в процедурі отримання права на промисловий вилов риби після закінчення аукціону і завдяки системі «еРибальство» вони тепер цифровізовані, що також зменшує корупційні ризики в цій процедурі. 2. Щодо рибництва ситуація є складнішою. Якщо в галузі рибальства спільним ресурсом, до якого підприємець отримує доступ є власне водні біоресурси (перш за все, риба), то в галузі рибництва основним спільним ресурсом, до якого підприємцю потрібно отримати доступ, є водний об’єкт (його частина), який і буде використовуватися для розведення риби. Ознайомившись зі ст. 14 ЗУ «Про аквакультуру», можна зробити висновок, що, загалом, є дві процедури отримання такого водного об’єкта в користування. Перша стосується тих випадків, коли мова йде про водний об’єкт, що знаходиться в межах сухопутної території України й не є частиною моря. Іншими словами, мова йде про ставки, озера тощо. Такі водні об’єкти особам для зайняття рибництвом надають в оренду разом з землею під ними за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Земельні ділянки в оренду за загальним правилом передаються за результатами земельних торгів. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в порядку, визначеному Земельним кодексом України та ЗУ «Про оренду землі», на базі електронної системи «Прозорро.Продажі». Таким чином, можна зробити висновок, що ця процедура отримання водних об’єктів в оренду для зайняття рибництвом задовольняє вимоги заходу. Відмінною є ситуація щодо отримання в оренду водного простору морських вод. За Законом «Про аквакультуру» водний простір морських вод надається в оренду Кабінетом Міністрів України. Жодної процедури проведення будь-яких електронних торгів для цього на постійній основі не передбачено. З метою запровадити такий механізм Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14.10.2022 № 1191 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів». Ця Постанова передбачає проведення експериментального проєкту із запровадження процедури аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди водного простору морських вод для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів. Цей експериментальний проєкт тривав протягом двох років, тобто до жовтня 2024 року. Як повідомляє Мінекономіки у своєму листі до Кабінету Міністрів України від 03.04.2024 № 3212-01/24312-01 з посиланням на інформацію Держрибагентства, «у зв’язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України, а також відсутністю доступу до акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України жодного аукціону не було проведено, що не дає змоги здійснити аналіз результативності експериментального проєкту». Варто зазначити, що попри твердження Мінекономіки під час моніторингу завдяки інформації від Мінагрополітики вдалося віднайти запис в системі «Prozorro.Продажі» про проведення одного такого аукціону. Втім, лише один приклад не може слугувати належною базою для аналізу ефективності експериментального проєкту. Таким чином, у зв’язку з об’єктивними причинами, а саме триваючою збройною агресією ворога, війська якого діють, в тому числі й у водах територіального моря України, не має можливості належним чином провести такий експеримент. Отже, процедура надання в оренду водного простору морських вод для зайняття рибництвом залишається без змін, а в такому вигляду, в якому вона є зараз, вона не задовольняє вимоги цього заходу. Підсумовуючи, з огляду на стан виконання, а саме: - відповідність вимогам заходу у сфері рибальства та рибництва в межах сухопутних територій України; - невідповідність вимогам заходу у сфері рибництва в межах простору морських вод заходу присвоєно статус "виконано частково". | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.7 (1) | Opening access to current information about natural resources. | 01.05.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Access to current information about natural resources has been opened. | У зв’язку з ліквідацією у липні 2025 року Мінагрополітики та Міндовкілля, які визначалися головними рівнозначними виконавцями цього заходу, та покладенням їхніх функцій на Мінекономіки, під час моніторингу стану виконання заходу враховуватимуться результати діяльності ліквідованих міністерств у попередніх звітних періодах. Мінекономіки, зважаючи на передані від Міндовкілля та Мінагрополітики функції, є органом, що формує державну політику у таких сферах, що стосуються змісту заходу: - розвиток водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; - геологічне вивчення та раціональне використання надр; - лісове господарство; - рибне господарство. 1. З метою забезпечення доступу громадян до інформації щодо водних об’єктів України Держводагентством здійснюється ведення геопорталу «Водні ресурси України», який містить всебічну інформацію щодо державного водного кадастру – облік поверхневих водних об’єктів та знаходиться за посиланням http://geoportal.davr.gov.ua:81. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» доступ до геопорталу обмежено. Інформація стосовно проведених досліджень якості поверхневих вод попередньо публікувалась на сайті Держводагентства шляхом ведення програмної вебсистеми «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів» (http://monitoring.davr.gov.ua). Замість веб-системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» запроваджена система «Є-моніторинг» - єдина система Держводагентства України, яка збирає, аналізує і зберігає показники якісного стану поверхневих вод. Дані системи "є-Моніторинг" є публічно досутпними і під час воєнного стану. Крім того, Держводагентством забезпечено публікацію даних моніторингу на порталі відкритих даних. 2. Державна служба геології та надр України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та наказу Державної служби геології та надр України від 04.05.2023 № 227, оприлюднює дані про обсяги запасів і видобутку корисних копалин, а також надання спеціальних дозволів на користування надрами. Відкриті дані оприлюднені на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (https://data.gov.ua/organization/derzhavna-sluzhba-heolohiyi-ta-nadr-ukrayiny). З огляду на те, що відповідні профільні органи координувались Міндовкілля, а надалі Мінекономіки, захід в частині відкриття доступу до інформації про водні ресурси та надра можна вважати виконаним. 3. Інформація про лісові ресурси відображена у Державному лісовому кадастрі та оприлюднена на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Останнє оновлення відбулося 15.07.2025, частота оновлення набору даних визначена як щорічна. Однак, відомості Державного лісового кадастру наведені станом на 01.01.2011 року. 4. Мінекономіки, а до липня 2025 року Міндовкілля, визначено відповідальним за організацію в Україні державного обліку тварин, а також ведення на його основі державного кадастру тваринного світу. Інформація з цього кадастру опублікована на Порталі відкритих даних. 5. Одним із повноважень Мінекономіки, переданих від Мінагрополітики, є щорічне затвердження лімітів спеціального використання водних біоресурсів (якщо говорити спрощено, мова йде про ліміти вилову риби). Ліміти встановлюються стосовно кожного виду водних біоресурсів (риби) у тих чи інших водних об’єктах. Так, встановлюються ліміти вилову в Азовському морі та його затоках, Чорному морі та його затоках, причорноморських лиманах, пониззі річки Дністер та Дністровському лимані, річці Дунай, а також в інших рибогосподарських водних об’єктах. Ці ліміти дають змогу побачити максимально можливу кількість риби того чи іншого виду, яку можна буде виловити з тієї чи іншої водойми протягом року. Ліміти встановлюються не для конкретного підприємця, вони є загальними. При наданні дозволу на промислове рибальство чи дослідний вилов, Держрибагентство встановлює для підприємця, який отримує дозвіл, квоти добування (вилову) в межах цих лімітів. Оскільки ліміти затверджуються наказом Мінагрополітики (надалі – Мінекономіки), їх можна легко знайти у вільному доступі як і будь-який нормативно-правовий акт. 6. Держрибагентство розробило та ввело в експлуатацію Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства («еРибальство»). Як вказує стаття 27-2 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» система «еРибальство» повинна, в тому числі містити інформацію про водні біоресурси та їх обіг, а також про рибогосподарські водні об’єкти (їх частини). При чому, під рибогосподарським водним об’єктом розуміється не лише водний об’єкт, який вже використовується для рибного господарства, але й водний об’єкт, який може використовуватися з такою метою. За повідомленням Мінагрополітики за ІІ квартал 2025 рік, функціональний компонент системи «еРибальство», відповідальний за державний облік рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), перебував в розробці. За повідомленням Мінекономіки у І кварталі 2026, розпочато тестування модуля «еСтавок», як додаткового сервісу системи управління галуззю рибного господарства «еРибальство». Між Держрибагентством та ФАО буде укладено контракт. Укладено контракт між ФАО та компанією розробником щодо подальшого доопрацювання програмного забезпечення «еРибальство» та розробки компонента «еРибальство» – «еСтавок». Звітуючи про виконання заходу IV кварталі 2025, Мінекономіки також повідомило про розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо вирішення питань, які стосуються виконання рішення VII/8r сьомої сесії Наради Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуської Конвенції) на 2026 рік» з метою забезпечення виконання Україною рішення VII/8r сьомої сесії Наради Сторін Орхуської Конвенції. Крім цього, звітуючи про виконання заходу у І кварталі 2026 Мінекономіки зазначено про надання таких наборів даних для розміщення на Порталі відкритих данихі: ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; перелік дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції; державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду; Червона книга України; Зелена книга України; перелік дозволів на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів; перелік дозволів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі; перелік дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу; перелік дозволів на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України. У зв’язку з тим, що актуальна інформація про водні ресурси та надра розміщується у вільному доступі, однак інформація про лісові ресурси країни залишається неактуальною, а також у зв’язку з незавершеністю роботи над відповідним компонентом системи «еРибальство» заходу присвоєно статус «Виконано частково». | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.7 (3) | Opening access to current information about natural resources. | 01.05.2023 | 31.08.2023 | State Forest Resources Agency of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Access to current information about natural resources has been opened. | Під час моніторингу було встановлено, що інформація про лісові ресурси відображена у Державному лісовому кадастрі та оприлюднена на Порталі відкритих даних. Останнє оновлення відбулося 15 липня 2025 року, частота оновлення набору даних визначена як щорічна. Разом з тим, як видається з інформації, розміщеної на Порталі відкритих даних, відомості Державного лісового кадастру наведені станом на 01.01.2011 року. За повідомленням Держлісагентства у попередньому звітному періоді, у зв'язку з відсутнім бюджетним фінансуванням ведення Державного лісового кадастру призупинено. У зв’язку з цим заходу присвоєно статус «Виконано частково». | Partially implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.7 (4) | Opening access to current information about natural resources. | 01.05.2023 | 31.08.2023 | State Agency of Water Resources of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Access to current information about natural resources has been opened. | In order to ensure citizens' access to information on water objects of Ukraine, the State Agency of Water Resources of Ukraine maintains the "Water Resources of Ukraine" geoportal, which contains comprehensive information on the state water cadaster - accounting of surface water objects is available at the link: http://geoportal.davr. gov.ua:81. Access to the geoportal is limited in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 12, 2022 No. 263 Some Issues of Ensuring the Functioning of Information and Communication Systems, Electronic Communication Systems, Public Electronic Registers while Martial Law is in Effect. Information about the conducted studies on surface water quality is displayed on the website of the State Agency of Water Resources of Ukraine through the software web system "Monitoring and Ecological Assessment of Water Resources" (http://monitoring.davr.gov.ua). During the period of military actions, for security reasons, access to the environmental information of the web system is closed for public use. Ready-to-use data sets from the software web system "Monitoring and Ecological Assessment of Water Resources" are being transferred to the "EkoZagroza" dashboard, which is an official resource of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. The monitoring data are displayed on the "EcoZagroza" map in the thematic layer "Monitoring and Ecological Assessment of Water Resources". In addition, the State Agency of Water Resources of Ukraine has ensured the publication of monitoring data on the open data portal. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.7 (5) | Opening access to current information about natural resources. | 01.05.2023 | 31.08.2023 | State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Access to current information about natural resources has been opened. | The Ukrainian Geological Survey, in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 21, 2015 No. 835 On Approval of the Regulation on Data Sets that are Subject to Disclosure in the Form of Open Data and the order of the Ukrainian Geological Survey dated May 04, 2023 No. 227, publishes data on the volumes of mineral reserves and extraction, as well as data on granted special permits for the use of mineral resources. Open data is published on the Unified State Web Portal of Open Data (https://data.gov.ua/organization/derzhavna-sluzhba-heolohiyi-ta-nadr-ukrayiny). | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.2 Arbitrary application of mandatory rules for businesses, which is accompanied by attendant corruption risks | 2.2.2.2 | An audit of the current status of implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been conducted; the key methods used to bypass their restrictions have been identified; implementation of electronic auctions and systems for accessing a limited public resource has been completed, taking into account the findings of the audit (electronic workspace of the user, Prozorro.Sale electronic auctions) | 2.2.2.2.7 (6) | Opening access to current information about natural resources. | 01.05.2023 | 31.08.2023 | State Agency of Ukraine for the Development of Melioration, Fisheries and Food Programs |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | Access to current information about natural resources has been opened. | 1. Мінекономіки, (до липня 2025 року Міндовкілля), організовує в Україні державний облік тварин, а також ведення на його основі державного кадастру тваринного світу. Цей кадастр містить, в тому числі й інформацію щодо видів риб України. За допомогою кадастру можна визначити, які види риб мешкають у водоймах України. Інформацію з цього кадастру опублікована на Порталі відкритих даних. 2. Ліміти спеціального використання водних біоресурсів (якщо говорити спрощено, мова йде про ліміти вилову риби) щороку затверджуються Мінекономіки (дл липня 2025 Мінагрополітики). Ліміти встановлюються стосовно кожного виду водних біоресурсів (риби) у тих чи інших водних об’єктах. Так, встановлюються ліміти вилову в Азовському морі та його затоках, Чорному морі та його затоках, причорноморських лиманах, пониззі річки Дністер та Дністровському лимані, річці Дунай, а також в інших рибогосподарських водних об’єктах. Ці ліміти дають змогу побачити максимально можливу кількість риби того чи іншого виду, яку можна буде виловити з тієї чи іншої водойми протягом року. Ліміти встановлюються не для конкретного підприємця, вони є загальними. При наданні дозволу на промислове рибальство чи дослідний вилов, Держрибагентство встановлює для підприємця, який отримує дозвіл, квоти добування (вилову) в межах цих лімітів. Оскільки ліміти затверджуються наказом Мінекономіки (до липня 2025 Мінагрополітики), їх можна легко знайти у вільному доступі як і будь-який нормативно-правовий акт. 3. Держрибагентство розробило та ввело в експлуатацію Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства («еРибальство»). Як вказує стаття 27-2 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» система «еРибальство» повинна, в тому числі містити інформацію про водні біоресурси та їх обіг, а також про рибогосподарські водні об’єкти (їх частини). При чому, під рибогосподарським водним об’єктом розуміється не лише водний об’єкт, який вже використовується для рибного господарства, але й водний об’єкт, який може використовуватися з такою метою. За повідомленням Мінагрополітики за ІІ квартал 2025 рік, функціональний компонент системи «еРибальство», відповідальний за державний облік рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), перебував в розробці. Звітуючи у ІІІ кварталі 2025 року про виконання заходу, Держрибагентство зазначає наступне: "Проведено фінансово-економічні розрахунки потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення остаточних заходів протягом 2025 і 2026 років. Направлено бюджетний запит до Мінекономіки. Листом від 15.09.2025 Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) заявила про фіансову підтримку третьої ітерації та оновлення всіх наявних модулів еРиба, включно з «еугодою», «еАвторизацією», «еМіткою», «е Реєстром рибальських операторів», «Лімітами та квотами» та «Довідниками». ТЕО створення решти компонентів еРиби буде проводитись при розробці відповідних підзаконних актів". У IV кварталі 2025 року Держрибагентство додатково повідомило, що триває робота над розробкою електронної системи Є-ставок. За повідомленням органу у І кварталі 2026 рок розпочато тестування модуля Державного обліку рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) "еСтавок", як додаткового сервісу системи управління галуззю рибного господарства еРибальство. Укладено контракт між Сільськогосподарською і продовольчою ораганізацією ООН (ФАО) та компанією розробником щодо подальшого доопрацювання програмного забеспечення еРибальство та розробки компонента еРибальство - еСтавок. У зв’язку з незавершеністю роботи над компонентом, відповідальним за державний облік рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), заходу присвоєно статус «Виконано частково». | Partially implemented | 0.0