## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.1 | Developing a module for assessing the regulatory burden on various types of business | 01.01.2025 | 31.03.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | funds of international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for assessing the regulatory burden on businesses has been developed and tested. | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 1 кварталі 2025 року, розроблення модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу є складовою частиною Регуляторного порталу, розроблення та введення в експлуатацію якого триває 1.1. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.1.1 визначений як 01.01.2025 - 31.03.2025. 1.2. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.1.1 сформований як «модуль оцінки регуляторного навантаження на бізнес розроблено та протестовано». З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу недосягнутий, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.1.1 є таким, що невиконаний. 2. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 2 кварталі 2025 року: 2.1. У травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2.2. У червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 2.3. Наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 2.4. Відсутні законодавчі підстави функціонування Регуляторного порталу. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 1 кварталі 2025 року, модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу досягнутий, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.1.1 є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.2 | Putting into operation the module for assessing the regulatory burden on various types of business | 01.04.2025 | 30.06.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | funds of international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for assessing the regulatory burden has been put into operation. | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Впродовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів- до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Виконання заходу залежить від створення нормативного поля, що є обов’язковою умовою для належного функціонування Регуляторного порталу, зокрема, прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 4 квартал 2025 року. Для введення в експлуатацію необхідно прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Протягом 1 та 2 кварталів 2026 року змін щодо виконання заходу не відбулося. Постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» Урядом не прийнято. Оскільки строк виконання заходу закінчився, а показник його виконання не досягнуто, захід 2.2.3.1.2. залишається невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.3 | Developing the “Regulatory Dashboard” IT tool | 01.06.2025 | 31.08.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The “Regulatory Dashboard” has been developed. | Відповідно до інформації, що надана виконавцем у 2 кварталі 2025 року. 1. ІТ-інструмент “Регуляторний дашборд” є частиною модуля Регуляторного порталу, який розроблено відповідно до заходу 2.2.3.2.1. У травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2. У червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 3. Наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 4. Розроблений ДРС проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» листом ДРС від 30.06.2025 № 2886/20-25 подано на розгляд КМУ. Відповідно до інформації, що надана виконавцем у 3 кварталі 2025 року. 5. Модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. 6. Посилання на Регуляторний портал: https://regulation.gov.ua/. 7. Системно враховуючи інформацію, зокрема повідомлення про створення та підтвердження розміщення ІТ-інструмента “Регуляторний дашборд” на Регуляторному порталі, захід є виконаний повністю та вчасно. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.1 | An analytical module for assessing the regulatory burden on various types of business and the effectiveness of regulatory acts in the relevant sectors has been introduced as a tool for reducing the cost of compliance with legal requirements in the course of business operations; appropriate approaches to monitoring the total number of regulations have been identified | 2.2.3.1.4 | Publicizing the “Regulatory Dashboard” IT tool | 01.09.2025 | 31.10.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The “Regulatory Dashboard” has been made public. | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Вдовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Також відбудеться оприлюднення "Регуляторного дашборду". Інформація за 4 квартал 2025 року. Державна регуляторна служба України повідомляє, що ІТ-інструмент “Регуляторний дашборд” є складовою частиною Регуляторного порталу. Оприлюднення ІТ-інструмента «Регуляторний дашборд» відбуватиметься в рамках введення в експлуатацію Регуляторного порталу (захід ДАП 2.2.3.2.2). Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.09.2025 (дата початку виконання) – 31.10.2025 (дата завершення виконання). Інформація за 1 квартал 2026 року. Станом на звітний період додаткові відомості відсутні. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», необхідна для виконання заходу, Урядом не прийнята. З огляду на те, що у встановлений строк (до 31.10.2025) не забезпечено оприлюднення ІТ-інструмента «Регуляторний дашборд», захід за результатами моніторингу за 1 квартал 2026 року вважається невиконаним. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Not implemented | 0.0