## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.1 | Developing the Regulatory Portal module to support interaction among the business community, the public, the State Regulatory Service, and other government agencies in matters relating to normative legal acts and deregulation | 01.03.2023 | 28.02.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for interaction with the business community has been developed within the Regulatory Portal IC system. | 1. Інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 3 кварталі 2024 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) 02.07.2024, 04.07.2024 відбулися онлайн зустрічі за участі представників Державної регуляторної служби, проекту МТД EU4Business «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» та представників проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)» для обговорення питань можливої додаткової фінансової підтримки. 2) 18.07.2024 в рамках SMEPolicies and Institutions Support in Ukraine project ГО «Офіс ефективного регулювання» розпочато процедуру закупівлі послуг з розробки Регуляторного порталу. Обсяг робіт визначено згідно Технічного завдання на розробку Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» з урахуванням пріоритетів та першочерговості етапів розробки. 3) 28.08.2024 Державною регуляторною службою отримано проміжну інформацію про результати процедури закупівлі. 4) Щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)»: законопроєкт доопрацьовано та надіслано на повторне погодження (з урахуванням висловлених зауважень) до НБУ, НКРЕКП, НКЕК та Держатомрегулювання, МОН. Отримано відповіді МОН (15.07.2024 та 23.07.2024), НБУ (18.07.2024), НКРЕКП (09.07.2024), НКЕК (10.07.2024), Держатомрегулювання (11.07.2024). На початку жовтня законопроєкт готується для повторної подачі до СКМУ. 2. Державною регуляторною службою акцентовано увагу на тому, що: 1) виконання завдання цілком і повністю залежить від наявності достатнього фінансування на створення програмного забезпечення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал»; відповідний модуль є складовою системи. 2) за результатами збору цінових пропозицій встановлено, що обсяг фінансування у рамках проекту МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» недостатній. Державною регуляторною службою підготовлено та надано до Міністерства цифрової трансформації України пропозицію для формування окремих завдань, проектів, робіт інформатизації Національної програми інформатизації на 2024 рік, що потребують ресурсної підтримки (від 21.02.2024 № 725/20-24, від 01.03.2024 № 845/20-24, від 15.05.2024 № 1919/20-24). 3) за результатами ряду комунікацій, в тому числі з представниками Міністерства цифрової трансформації України, визначено функціонал "Регуляторного порталу", що має бути створено першочергово, в рамках наявного фінансування у проекті МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» . 4) Державна регуляторна служба звернулася до цього проекту про початок робіт щодо створення Регуляторного порталу (лист від 20.06.2024 № 2381/20-24). Тобто швидкість виконання таких робіт залежить від активності дій проекту. 5) також є необхідним ухвалення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону»). 3. Інформуючи про активність, спрямовану на реалізацію заходу у 4 кварталі 2024 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) проведено роботу з підготовки тристоронньої угоди між Державною регуляторною службою, розробником Регуляторного порталу та компанією Ecorys, що впроваджує проект SMEPIS в Україні, з розробки Регуляторного порталу. 2) сформовано план подальших дій щодо створення Регуляторного порталу на 2024-2025 роки. 3) здійснена робота щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)». Зокрема, доопрацьований законопроект листами Державної регуляторної служби від 04.10.2024 № 3893/20-24, від 25.10.2024 № 4150/20-24 та від 29.10.2024 № 4189/20-24 повторно подано до КМУ. 13.11.2024. Законопроєкт винесено на розгляд Урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів. Відповідно до п. 3 протоколу № 6 засідання зазначеного Урядового комітету від 13.11.2024 Законопроєкт та матеріали до нього повернуто до Державною регуляторною службою на доопрацювання (лист СКМУ від 19.11.2024 № 27904/0/2-24). 4. З огляду на діяльність Державної регуляторної служби щодо виконання заходу 2.2.3.2.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, західу за результатами моніторингу за 4 квартал 2024 року було присвоєно статус виконується. 5. Інформуючи про активність, спрямовану на реалізацію заходу у 1 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомила таке: 1) у січні 2025 року укладено тристоронню угоду між Державною регуляторною службою, розробником Регуляторного порталу та компанією Ecorys, що впроваджує проєкт SMEPIS в Україні, щодо розробки Регуляторного порталу. У березні 2025 року узгоджено візуальну частину та затверджено доопрацьоване Технічне завдання Регуляторного порталу. 2) тривала робота щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)». Листом ДРС від 17.02.2025 № 755/20-25 законопроєкт направлено до Кабінету Міністрів України для надання доручення Мінекономіки внести його на розгляд Уряду. Дорученням КМУ від 26.02.25 № 5570/1/1-25 доручено Мінекономіки внести узгоджені пропозиції в установленому порядку з порушеного питання. 3) з метою пришвидшення реалізації завдання щодо впровадження Регуляторного порталу, зважаючи на довготривалість проходження вище зазначеного законопроєкту (майже дворічна робота з погодження та супроводження), Державна регуляторна служба в ініціативному порядку розробила проєкт постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Регуляторний портал». Проєкт постанови направлено на погодження до Мінекономіки та Мінцифри (лист ДРС від 26.02.2025 № 923/20-25) та Мінфіну (лист ДРС від 27.02.2025 № 934/20-25). 6. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.2.1 визначений як 01.03.2023 - 28.02.2025. 7. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.2.1 сформований як «модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” розроблено». 8. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу недосягнутий, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.2.1 є таким, що невиконаний. 9. У причинах невиконання заходу 2.2.3.2.1 головним виконавцем надана така інформація: 1) виконання завдання на даному етапі залежить від злагодженості дій всіх учасників процесу та спроможностей розробника програмного забезпечення. Обсяг робіт виявився надзвичайно об’ємним. 2) необхідним є створення нормативного поля для забезпечення функціонування Регуляторного порталу, зокрема, ухвалення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)» та/або/ прийняття постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Регуляторний портал». 10. Інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 2 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) у травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2) у червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 3) наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 4) розробник передав ДРС вихідний код порталу, права інтелектуальної власності та всю технічну документацію. 26.06.2025 між ДРС та розробником підписано акт приймання-передачі результатів наданих послуг з розробки Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал». Портал взято на облік в ДРС. 5) розроблений ДРС проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» листом ДРС від 30.06.2025 № 2886/20-25 подано на розгляд КМУ. 6) результати липня 2025 року (станом на 08.08.2025): 6-1) ДРС здійснює реєстрацію деменного імені Регуляторного порталу. Здійснюється фізичне розміщення порталу на серверах технічного адміністратора ДП «Українські спеціальні системи». 6-2) проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» перебуває на розгляді КМУ. 7) причина невиконання у визначений термін: обсяг робіт виявився надзвичайно об’ємним. Відсутні законодавчі підстави функціонування порталу. 11. інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 3 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. 2) на Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. 12. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.2.1 сформований як «модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” розроблено». 13. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу досягнутий, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.2.1 є таким, що виконаний повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.2 | Putting into operation the Regulatory Portal module to support interaction among the business community, the public, the State Regulatory Service, and other government agencies in matters relating to normative legal acts and deregulation | 01.02.2025 | 31.03.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The module for interaction with the business community has been put into operation within the Regulatory Portal IC system | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Впродовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Виконання заходу залежить від створення нормативного поля, що є обов’язковою умовою для належного функціонування Регуляторного порталу, зокрема, прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 4 квартал 2025 року. Державна регуляторна служба України повідомляє, що Регуляторний портал створено: https://regulation.gov.ua/. Для введення в експлуатацію необхідно прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 1 квартал 2026 року. Станом на звітний період додаткові відомості відсутні. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», необхідна для виконання заходу, Урядом не прийнята. З огляду на те, що дата завершення заходу настала, показник виконання недосягнутий, захід 2.2.3.2.2. є невиконаний. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.3 | Analyzing and consolidating proposals from the business community and the public for the action plan to deregulate business activities through the interaction module of tthe Regulatory Portal IC system | 01.03.2025 | 31.03.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The action plan to deregulate business activities through the interaction module of tthe Regulatory Portal IC system has been made public. | Інформація за 3 квартал 2025 року. Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.3) та розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності за результатами проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.4) через модуль взаємодії на ІКС «Регуляторний портал» можливе після введення в експлуатацію Регуляторного порталу (2.2.3.2.2 – 2.2.3.2.3). Інформація за 4 квартал 2025 року. ДРС листом № 4486/20-25 від 15.10.2025 спільно з громадськістю та заінтересованими ЦОВВ підготовлено пропозиції до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату на 2026-2027 роки, які надіслано до Мінекономіки для подальшої роботи та прийняття проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1413». Інформація за 1 квартал 2026 року. ДРС спільно з громадськістю (без можливостей Регуляторного порталу, який ще не введено в експлуатацію) розроблено та погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану заходів з дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату» та листом від 31.03.2026 № 1177/20-26 направлено Мінекономіки для подальшого внесення на розгляд Уряду. З огляду на те, що дата завершення виконання заходу настала, а показник виконання заходу недосягнутий, захід не виконано. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.2 | A public dialog with the business community on deregulation has been established | 2.2.3.2.4 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the action plan to deregulate business activities | 01.04.2025 | 31.08.2025 | State Regulatory Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Інформація за 3 квартал 2025 року. Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.3) та розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності за результатами проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.4) через модуль взаємодії на ІКС «Регуляторний портал» можливе після введення в експлуатацію Регуляторного порталу (2.2.3.2.2 – 2.2.3.2.3). Інформація за 4 квартал 2025 року. ДРС листом № 4486/20-25 від 15.10.2025 спільно з громадськістю та заінтересованими ЦОВВ підготовлено пропозиції до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату на 2026-2027 роки, які надіслано до Мінекономіки для подальшої роботи та прийняття проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1413». Інформація за 1 квартал 2026 року. ДРС спільно з громадськістю (без можливостей Регуляторного порталу, який ще не введено в експлуатацію) розроблено та погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану заходів з дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату» та листом від 31.03.2026 № 1177/20-26 направлено Мінекономіки для подальшого внесення на розгляд Уряду. З огляду на те, що дата завершення виконання заходу настала, а показник виконання заходу недосягнутий, захід не виконано. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Not implemented | 0.0