## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.4 | The new Unified Integrated Market Access Permission System has been introduced; it will replace numerous existing procedures, establish simplified rules, and digitize cases of business registration | 2.2.3.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding implementation of the first stage of experimental project on implementation of Unified state electronic permitting documentation system | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 “Про реалізацію першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів”. З огляду на строк виконання заходу, останній є таким, що виконаний вчасно та повінстю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.4 | The new Unified Integrated Market Access Permission System has been introduced; it will replace numerous existing procedures, establish simplified rules, and digitize cases of business registration | 2.2.3.4.2 | Developing the concept of the Unified Integrated Market Access Permission System | 01.06.2025 | 30.09.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Regulatory Service of Ukraine | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft concept has been developed and publicized for a public discussion. | Відповідно до інформації за 4 квартал моніторингу. 1. Для зменшення надмірного регуляторного навантаження на бізнес заходами Державної антикорупційної програми передбачено впровадження Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків, що має замінити існуючі різноманітні процедури, встановити спрощені правила та забезпечити цифровізацію всіх випадків оформлення господарської діяльності. 2. Для реалізації зазначеного ІТ-інструменту у 2024 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795, якою розпочато реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів (далі — єДозвіл). Наразі здійснюється цифровізація визначених дозвільних документів. Станом на 07.01.2026 через єДозвіл подано понад 17 000 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Також технічно реалізовано надання адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. 3. Крім того, триває бета-тестування послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Оцифрування ліцензії на провадження ветеринарної практики перебуває на фінальній стадії. Наразі відібрано послуги для реалізації другого етапу єДозволу, зокрема: - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти; - декларацію про провадження господарської діяльності на період дії воєнного стану (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314). Загалом передбачається, що через єДозвіл можна буде подавати заяви на отримання всіх дозвільних документів. Також, Мінекономіки розроблено та готується для направлення на погодження заінтересованим органам влади проект Закону України "Про спрощення та цифровізацію державного регулювання господарської діяльності шляхом його цифровізації та застосування декларативного принципу", яким зокрема пропонується: - узагальнити процедури видачі та адміністрування інструментів державного регулювання; - визначити єдиний перелік інструментів державного регулювання бізнесу (ДДХ, ліцензії, декларації, інші адміністративні та публічні послуги); - встановити відповідальність за вимагання інструментів, які не включені до Переліку; - цифровізувати процес подання декларацій, отримання інших інструментів державного регулювання бізнесу через Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл); - визначити відомості, отримання, збирання, накопичення обробку яких, здійснюватиме єДозвіл щодо виданих ліцензій, документів дозвільного характеру, адміністративних та інших публічних послуг, що дозволить акумулювати інформацію про видані інструменти державного регулювання бізнесу в єДозволі; - запровадити взаємодію єДозволу з електронними інформаційно-комунікаційними системами державних органів. 4. Водночас, згідно з формулюванням індикатора 2 до ОСР 2.2.3.4 Державної антикорупційної програми, концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків має бути розроблена, зокрема, на основі результатів експериментального проєкту, передбаченого підпунктом 1 пункту 2.2.3.4 Програми. 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 встановлено строк реалізації експериментального проєкту — протягом двох років з дня набрання чинності зазначеною постановою. 6. З огляду на викладене, станом на 4 квартал 2025 року реалізація експериментального проєкту триває, що унеможливлює розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків у визначені строки. 7. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б), проект концепції не розроблено та не оприлюднено для проведення громадського обговорення, захід 2.2.3.4.2. не виконано. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.3 Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector | 2.2.3.4 | The new Unified Integrated Market Access Permission System has been introduced; it will replace numerous existing procedures, establish simplified rules, and digitize cases of business registration | 2.2.3.4.4 | Holding a public discussion of the Unified Integrated Market Access Permission System and revising it (if needed) | 01.10.2025 | 30.11.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Regulatory Service of Ukraine | State budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Відповідно до інформації за 4 квартал моніторингу. 1. Для зменшення надмірного регуляторного навантаження на бізнес заходами Державної антикорупційної програми передбачено впровадження Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків, що має замінити існуючі різноманітні процедури, встановити спрощені правила та забезпечити цифровізацію всіх випадків оформлення господарської діяльності. 2. Для реалізації зазначеного ІТ-інструменту у 2024 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795, якою розпочато реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів (далі — єДозвіл). Наразі здійснюється цифровізація визначених дозвільних документів. Станом на 07.01.2026 через єДозвіл подано понад 17 000 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Також технічно реалізовано надання адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. 3. Крім того, триває бета-тестування послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Оцифрування ліцензії на провадження ветеринарної практики перебуває на фінальній стадії. Наразі відібрано послуги для реалізації другого етапу єДозволу, зокрема: - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти; - декларацію про провадження господарської діяльності на період дії воєнного стану (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314). Загалом передбачається, що через єДозвіл можна буде подавати заяви на отримання всіх дозвільних документів. Також, Мінекономіки розроблено та готується для направлення на погодження заінтересованим органам влади проект Закону України "Про спрощення та цифровізацію державного регулювання господарської діяльності шляхом його цифровізації та застосування декларативного принципу", яким зокрема пропонується: - узагальнити процедури видачі та адміністрування інструментів державного регулювання; - визначити єдиний перелік інструментів державного регулювання бізнесу (ДДХ, ліцензії, декларації, інші адміністративні та публічні послуги); - встановити відповідальність за вимагання інструментів, які не включені до Переліку; - цифровізувати процес подання декларацій, отримання інших інструментів державного регулювання бізнесу через Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл); - визначити відомості, отримання, збирання, накопичення обробку яких, здійснюватиме єДозвіл щодо виданих ліцензій, документів дозвільного характеру, адміністративних та інших публічних послуг, що дозволить акумулювати інформацію про видані інструменти державного регулювання бізнесу в єДозволі; - запровадити взаємодію єДозволу з електронними інформаційно-комунікаційними системами державних органів. 4. Водночас, згідно з формулюванням індикатора 2 до ОСР 2.2.3.4 Державної антикорупційної програми, концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків має бути розроблена, зокрема, на основі результатів експериментального проєкту, передбаченого підпунктом 1 пункту 2.2.3.4 Програми. 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 встановлено строк реалізації експериментального проєкту — протягом двох років з дня набрання чинності зазначеною постановою. 6. З огляду на викладене, станом на 4 квартал 2025 року реалізація експериментального проєкту триває, що унеможливлює розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків у визначені строки. 7. З огляду на те, що концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків не була розроблена, недосягнення показника виконання заходу та настання дати завершення виконання, захід 2.2.3.4.4. не виконано. | Not implemented | 0.0