## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.1 | The legislative and executive branches of government have introduced a structured and effective policy analysis process in their decision-making procedures as part of state policymaking, continued systemic analysis of market regulation and implementation of recommendations based on its findings | 2.2.4.1.1 | Arranging an analytical study followed by the issuance of conclusions and recommendations to government agencies, focused on the study, analysis, and consolidation of: 1) the nomenclature of—and structural and content requirements for—analytical and consultative documents of European Union institutions with a focus on the prospects of harmonization with these institutions of the nomenclature of—and structural and content requirements for—analytical and consultative documents used by entities responsible for shaping the government policy in the relevant sector in Ukraine; 2) the actual informational needs of entities responsible for shaping the government policy in the relevant sector in Ukraine and the prospects of such needs being met, including through improvements of the system for gathering, analyzing, consolidating, and accessing statistical data; 3) the practices of European Union institutions pertaining to consultations with stakeholders. | 01.03.2023 | 30.09.2023 | National Agency of Ukraine on Civil Service |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The analytical study has been conducted, with conclusions and recommendations issued to government agencies. | The analytical study aimed at improving decision-making procedures in the area of state policy-making in the legislative and executive branches was conducted and conclusions and recommendations were provided to the public authorities. The key circumstances that prevented the timely implementation of the measure were - the complexity and breadth of the research subject; - a significant amount of regulatory and empirical material that had to be analyzed, compared and summarized; - the difficulty of engaging external experts to participate in the study. Due to this, the National Agency of Ukraine on Civil Service approached the National Agency on Corruption Prevention with a proposal to postpone the implementation of the task for six months. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.1 | The legislative and executive branches of government have introduced a structured and effective policy analysis process in their decision-making procedures as part of state policymaking, continued systemic analysis of market regulation and implementation of recommendations based on its findings | 2.2.4.1.2 | Publicizing the conclusions and recommendations for government agencies based on the findings of the analytical study indicated in subclause 2.2.4.1.1 for their public and expert discussion; examining critical comments and proposals from discussion participants and revising the relevant conclusions and recommendations (if needed) | 01.10.2023 | 31.10.2023 | National Agency of Ukraine on Civil Service |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | The study with the conclusions and recommendations for government agencies has been made public, the proposals and critical comments have been examined. | In accordance with the action plan (order of the National Agency of Ukraine on Civil Service dated March 29, 2024 No. 59-24), the analytical study aimed at improving decision-making procedures in the area of state policy-making in the legislative and executive branches was published with conclusions and recommendations to the public authorities. The findings of the analytical study were presented at the meetings of the Working Group on the Organisation of the Study and Preparation of Recommendations to Executive Authorities on Consultations with Stakeholders (April 02, 2024) and the Scientific and Expert Council of the High School of Public Governance (April 03, 2024), as well as during a meeting with experts from the Centre for Integrity in the Defence Sector (CIDS) (April 12, 2024). The analytical study was published on the official websites and social media pages of the National Agency of Ukraine on Civil Service, the Centre for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union and the High School of Public Governance (April 05 - 08, 2024) for public and expert discussion. Suggestions and comments were being submitted to the official e-mail of the Centre for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union: center@center.gov.ua. Professors and lecturers of the Department of Public Management and Administration of the Ukrainian National Forestry University and experts of the Centre for Integrity in the Defence Sector (CIDS) were involved in the expert discussion of the conclusions and recommendations based on the findings of the analytical study. At the end of April 2024, all proposals and comments received during the public and expert discussion were considered, and the conclusions and recommendations were refined taking into account the results of such discussion, as provided for in subclause 2.2.4.1.2 of the measures for the implementation of the State Anti-Corruption Program. A report on public and expert discussion of the draft conclusions and recommendations based on the findings of the analytical study was prepared. The report presents all the suggestions and comments received from the participants of the discussion and how they were taken into account. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.1 | The legislative and executive branches of government have introduced a structured and effective policy analysis process in their decision-making procedures as part of state policymaking, continued systemic analysis of market regulation and implementation of recommendations based on its findings | 2.2.4.1.4 | Arranging the development of a general professional (certification) program, a general short-term program on policy analysis issues | 01.07.2023 | 31.12.2025 | National Agency of Ukraine on Civil Service |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds | A general professional (certification) program, a general short-term program on policy analysis issues have been developed. | Під час інформування за ІІ квартал 2023 р. - ІІІ квартал 2024 р. Національне агентство України з питань державної служби повідомляло, що: 1. Вища школа публічного управління спільно з проектом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) розробила загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» з питань аналізу політики «Публічна політика» (затверджено наказом Вищої школи від 29.01.2024 р. №7-ОД/24 та погоджено наказом НАДС від 13.03.2024 р. №46-24). 2. Утворено робочу групу з розробки рекомендацій щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокових програм підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності» (наказ Вищої школи від 28.03.2024 № 32-ОД/24). 3. Продовжує роботу робоча група з розробки рекомендацій щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокової програми підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності (наказ Вищої школи від 28.03.2024 № 32-ОД/24). Під час інформування за ІV квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що ними розроблено рекомендації щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокової програми підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності» (наказ Вищої школи від 28.03.2024 р. № 32-ОД/24 «Про утворення робочої групи»). Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби додаткових відомостей не надавало. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що Вищою школою публічного управління розроблено та затверджено програми підвищення кваліфікації з питань аналізу публічної політики, а саме: - загальні короткострокові програми: «Аналіз публічної політики: теоретичні та практичні аспекти»; «Аналіз публічної політики: розробка та впровадження» (затверджено наказом Вищої школи від 18.09.2025 року № 134-ОД/25 та погоджено наказом НАДС від 09.10.2025 року №139-25); - загальну професійну (сертифікатну) програму «Аналіз публічної політики» (затверджено наказом Вищої школи від 23.12.2025 року № 193-ОД/25). Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. Також під час інформування за І квартал 2026 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Аналіз публічної політики» погоджено наказом НАДС від 12.02.2026 № 22-26. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.1 | The legislative and executive branches of government have introduced a structured and effective policy analysis process in their decision-making procedures as part of state policymaking, continued systemic analysis of market regulation and implementation of recommendations based on its findings | 2.2.4.1.5 | Arranging the professional development in matters of policy analysis for civil servants at ministries and other central executive authorities | 01.01.2024 | 31.12.2025 | National Agency of Ukraine on Civil Service |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least 300 individuals have completed training in policy analysis. | У 2024 році заплановане підвищення кваліфікації державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань аналізу політики. План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у Вищій школі публічного управління на 2024 рік наведено у джерелах. Вища школа публічного управління спільно з проектом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) у ІІІ кварталі 2024 року запланувала підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» з питань аналізу політики. У період із 17 вересня по 4 жовтня 2024 року Вищою школою публічного управління спільно з НАДС та проєктом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) забезпечено підвищення кваліфікації з питань аналізу політики 18 державних службовців категорії «А» за загальною короткостроковою програмою «Публічна політика». Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби додаткових відомостей не надавало. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за період з 1 липня по 30 вересня 2025 року забезпечено підвищення кваліфікації 157 державних службовців категорії «Б» та «В» за загальною короткостроковою програмою "Аналіз публічної політики". Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за IV квартал 2025 року забезпечено підвищення кваліфікації 143 державних службовців категорій «Б» та «В» за загальними короткостроковими програмами, зокрема: - «Аналіз публічної політики: теоретичні та практичні аспекти» 26 осіб; - «Аналіз публічної політики: розробка та впровадження» 19 осіб; - «Аналіз публічної політики» 98 осіб. Отже, загалом пройшли навчання з питань аналізу політики 318 осіб, що дає підстави вважати захід виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.1 | The legislative and executive branches of government have introduced a structured and effective policy analysis process in their decision-making procedures as part of state policymaking, continued systemic analysis of market regulation and implementation of recommendations based on its findings | 2.2.4.1.6 | Preparing new and annually revising existing methods of conducting policy analysis, holding consultations with stakeholders, and preparing substantiated recommendations on policy formulation | 01.03.2023 | 31.12.2025 | National Agency of Ukraine on Civil Service | Ministry of Justice of Ukraine, State Regulatory Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | New methods of conducting policy analysis, holding consultations, and preparing substantiated recommendations have been developed. | Під час інформування за ІV квартал 2023 року Національне агентство України з питань державної служби повідомляло, що упродовж звітного періоду відбувалось формування проекту Дорожньої карти щодо підготовки нових та щорічного перегляду наявних методик проведення аналізу політики, консультацій зі стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2024 р. НАДС додаткових відомостей не надавало. Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року НАДС повідомило про таке. Для забезпечення виконання завдання Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу утворив робочу групу (наказ від 24 травня 2024 року № 8/аг). Перше засідання робочої групи відбулося 24 травня 2024 року, на якому було вирішено підготувати проект Технічного завдання (протокол від 24 травня 2024 року № 1). Друге засідання робочої групи відбулося 13 червня 2024 року, на якому схвалено проект Технічного завдання (протокол від 13 червня 2024 року № 2). Разом з тим, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу проводить роботу із збору та аналізу джерел щодо наявних методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. Під час інформування за ІІІ квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що робочою групою опрацьовано джерела щодо методик проведення аналізу, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики, зокрема матеріали з офіційного сайту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Єврокомісії, а також наукові доктрини, інструкцї, посібники та методичні рекомендації щодо проведення аналізу політики Канади, Великої Британії, Естонії, Фінляндії, Австрії, Польщі, Франції, Чехії. Під час інформування за ІV квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що робочою групою, на підставі опрацьованих джерел щодо методик проведення аналізу, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики, підготовлено порівняльну таблицю звітів із аналізу регуляторного впливу (порівняльна таблиця у джерелах). Водночас продовжується робота над вивченням і узагальненням міжнародного та національного досвіду щодо проведення аналізу політики. Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу розроблено проект методології дослідження щодо визначення рівня використання процедур аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та проект опитувальника для визначення рівня використання процедур аналізу політики в центральних органах виконавчої влади. 5 березня 2025 року відбулося засідання робочої групи, до складу якої входять представники Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України, з метою презентації та подальшого надання пропозицій до вищезгаданих проектів. Заплановано засідання робочої групи для обговорення та узагальнення зазначених проектів. Також Центром опрацьовано джерела щодо проведення аналізу політики Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії, Нової Зеландії та Французької Республіки. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що 23 квітня 2025 року в онлайн-форматі на платформі ZOOM відбулося засідання робочої групи, до складу якої входять представники Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України. На засіданні було узгоджено текст опитування для визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також перелік міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, яким буде надіслано опитування. Листом Національного агентства України з питань державної служби від 06 травня 2025 року № 4277/94-25 направлено опитування ЦОВВ та іншим державним органам. Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу було проаналізовано та опрацьовано 536 відповідей респондентів, а також підготовлено анотований звіт за результатами опитування. Центром проводиться робота над детальним звітом з розгорнутим аналізом відповідей, їх візуалізацією та викладом пропозицій респондентів для публікації на офіційних вебсайтах Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Національного агентства України з питань державної служби. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що протягом звітного періоду проведено роботу над дослідженням міжнародного досвіду та національної практики впровадження методик аналізу політики, консультацій із зацікавленими сторонами та підготовки рекомендацій щодо формування політики. Перекладено та проаналізовано приклади звітів з оцінки ex ante та ex-post у Новій Зеландії та Естонії, а саме: Regulatory Impact Statement: Strengthening Freedom of Speech in New Zealand’s Universities, Interim Regulatory Impact Statement: Supporting local audiovisual content production and accessibility, Regulatory Impact Statement: Tolling Legislative Reform, Agricultural and horticultural products regulatory review, Early Childhood Education regulatory sector review, Hairdressing and barbering industry regulatory review, Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (Намір розробки проекту закону про внесення змін до Закону про захист прав споживачів), Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (Намір розробки проекту закону про внесення змін до Закону про оборону та Закону про податок на прибуток), Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus (Намір розробки проекту закону про спрощення оподаткування доходів від підприємницької діяльності), E-arvete kasutamine avalikus sektoris ja ettevõtluses. Lõpparuanne (Використання електронних рахунків-фактур у державному секторі та бізнесі. Заключний звіт), Muutuvtunni kokkulepete regulatsiooni analüüs (Аналіз регулювання угод про змінний робочий час), Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs 2022 (Аналіз сталості пенсійної системи Естонії 2022). Також у межах дослідження оновлено інформацію про систему оцінки політики у Новій Зеландії у зв’язку зі змінами, зумовленими утворенням і початком роботи нового Міністерства з питань регулювання, а також ухваленням Циркуляру Кабінету Міністрів від 16 грудня 2024 року «Про вимоги до аналізу впливу». Проведено роботу над підготовкою звіту за результатами опитування щодо визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади. Підготовлено анотований звіт, сформовано методологію, вступ та розпочато роботу над висновками. Проведено додаткові дослідження, створено нові візуалізації та оновлено змістовну частину звіту. Проведено роботу над неофіційним перекладом Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management for Sustainable Development (Second Edition), підготовленого ОЕСР. У межах роботи здійснено комунікацію з експертами ОЕСР щодо умов перекладу та дотримання вимог до некомерційного використання матеріалів. Перекладено текст глосарію, проведено роботу щодо уніфікації вживаних термінів у перекладі. Розпочата робота щодо верстки перекладу глосарію. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що ним забезпечено підготовку аналітичного підґрунтя для розробки нових методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. Спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу підготовлено «Дослідження міжнародного досвіду впровадження методик аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій». Результати дослідження були презентовані на засіданнях навчально-методичної ради Вищої школи публічного управління (27 листопада 2025 року) та робочої групи з підготовки нових методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики (28 листопада 2025 року). Листом НАДС від 05 грудня 2025 року № 11010/94-25 результати дослідження передано Міністерству юстиції України та Державній регуляторній службі України для безпосередньої розробки та затвердження відповідних методик. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Державна регуляторна служба України повідомила, що планує представити експертам ОЕСР концептуальні проекти оновлених методик та напрацювання, підготовлені Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу НАДС («Дослідження міжнародного досвіду впровадження методик аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики», «Звіт за результатами опитування щодо визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів»). Це дозволить отримати фахову міжнародну оцінку та рекомендації провідних експертів ОЕСР і забезпечити подальше системне оновлення методологічного забезпечення державної регуляторної політики в Україні відповідно до кращих європейських та міжнародних стандартів. Водночас слід зазначити, що показником виконання заходу визначено розроблення нових методик проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій. З огляду на це, а також враховуючи те, що строк виконання заходу настав 31.12.2025, захід не може вважатись виконаним. Однак слід наголосити, що головним виконавцем у межах наданих повноважень та встановлених строків здійснено всі необхідні дії для належного виконання заходу, подальше виконання якого належить до компетенції співвиконавців. Під час інформування за І квартал 2026 року Державна регуляторна служба України не надала додаткових відомостей, які б свідчили про прогрес у виконанні зазначеного заходу. | Not implemented | 0.0
2.2 | State regulation of the economy | 2.2.4 Ineffective government regulation, which hinders the growth of honest businesses and fosters corrupt practices | 2.2.4.1 | The legislative and executive branches of government have introduced a structured and effective policy analysis process in their decision-making procedures as part of state policymaking, continued systemic analysis of market regulation and implementation of recommendations based on its findings | 2.2.4.1.7 | Supporting the consideration of the Draft Law of Ukraine On Public Consultations (registration number 4254 dated October 23, 2020) in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes the draft law) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Ministry of Justice of Ukraine | State Regulatory Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | 17 жовтня 2024 року Закон України «Про публічні консультації» підписано Президентом України. | Implemented | 0.0