## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Customs and taxation | 2.3.3 Flawed procedure for filing administrative appeals against actions of customs officials | 2.3.3.2 | The mechanism for bringing customs officials to disciplinary liability (including dismissal) is effective and transparent | 2.3.3.2.1 | Drafting an organizational administrative act (order) that: 1) obligates the State Customs Service to publish on a quarterly basis the results of the work of disciplinary committees formed at the State Customs Service and in the customs authorities, in a breakdown by customs authorities, the number of cases examined, the kinds of recommended decisions, the number and kinds of decisions made by officials to impose a disciplinary penalty on a civil servant or discontinue the disciplinary proceeding; 2) obligates the State Customs Service to conduct annual monitoring of the results of review of disciplinary complaints against actions officials and other employees of the customs authorities, followed by publication and public discussion of the results of such monitoring | 01.03.2023 | 31.05.2023 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has been issued. | Order of the State Customs Service of Ukraine dated May 11, 2023 No. 197 amended the order of the State Customs Service of Ukraine dated July 05, 2022 No. 310 On Approval of the Procedure for Organizing Work on Disciplinary Proceedings in the State Customs Service of Ukraine and supplemented the Procedure with a new Section 6, which established monitoring and publishing the results of the work of disciplinary commissions in the State Customs Service of Ukraine. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.3 Flawed procedure for filing administrative appeals against actions of customs officials | 2.3.3.2 | The mechanism for bringing customs officials to disciplinary liability (including dismissal) is effective and transparent | 2.3.3.2.2 | Quarterly publication of the results of the work of disciplinary committees formed at the State Customs Service and in customs authorities pursuant to the order indicated in subclause 2.3.3.2.1 | 01.05.2023 | 31.12.2025 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The results are published on a quarterly basis. | Опубліковано результати роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та її територіальних органах, за ІІ, ІІІ, IV квартали 2023 року, І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2024 року та І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2025 року, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 05.07.2022 № 310. https://customs.gov.ua/robota-z-personalom Таким чином, захід виконано вчасно. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.3 Flawed procedure for filing administrative appeals against actions of customs officials | 2.3.3.2 | The mechanism for bringing customs officials to disciplinary liability (including dismissal) is effective and transparent | 2.3.3.2.3 | Monitoring the results of the review of disciplinary complaints against actions of officials and other employees of the customs authorities pursuant to the order indicated in subclause 2.3.3.2.1 | 01.05.2023 | 31.12.2025 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring results are published annually. | На виконання заходу 2.3.3.2.3. (здійснення моніторингу результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1) опубліковано щорічний моніторинг результатів розгляду скарг на дії посадових осіб апарату Держмитслужби та її територіальних органів, на підставі яких було порушено дисціплінарні провадження, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 05.07.2022 № 310 (із змінами). https://customs.gov.ua/robota-z-personalom Таким чином, захід виконано вчасно. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.3 Flawed procedure for filing administrative appeals against actions of customs officials | 2.3.3.2 | The mechanism for bringing customs officials to disciplinary liability (including dismissal) is effective and transparent | 2.3.3.2.4 | Publicly discussing the results of the monitoring pursuant to the order indicated in subclause 2.3.3.2.1 | 01.05.2023 | 31.12.2025 | State Customs Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring results are discussed annually. | 29 лютого 2024 року проведено публічне обговорення результатів щорічного моніторингу за 2023 рік щодо розгляду скарг на дії посадових осіб Держмитслужби, на підставі яких порушені дисциплінарні провадження, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.07.2022 № 310. 27 лютого 2025 року, у форматі відеоконференції на платформі Zoom, здійснено публічне обговорення результатів щорічного моніторингу щодо розгляду скарг на дії посадових осіб Держмитслужби, на підставі яких було порушено дисциплінарні провадження, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.07.2022 № 310. У межах інформування за 4 квартал 2025 року Держмитслужба повідомляє. На виконання заходу 2.3.3.2.4. (публічне обговорення результатів моніторингу відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1) заплановане на 19 лютого 2026 року, у форматі відеоконференції на платформі Zoom, публічне обговорення результатів щорічного моніторингу щодо розгляду скарг на дії посадових осіб апарату Держмитслужби та її територіальних органів, на підставі яких було порушено дисциплінарні провадження. Запрошення представників громадськості, опубліковано на офіційному вебпорталі Держмитслужби, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996. Інформація за 1 квартал 2026 року. 19 лютого 2026 року, у форматі відеоконференції на платформі Zoom, здійснено публічне обговорення результатів щорічного моніторингу щодо розгляду скарг на дії посадових осіб Держмитслужби, на підставі яких було порушено дисциплінарні провадження. Таким чином, на виконання заходу 2.3.3.2.4. Держмитслужбою забезпечено щорічне публічне обговорення результатів моніторингу розгляду скарг на дії посадових осіб відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.07.2022 №310 (зі змінами, внесеними наказом від 11.05.2023 №197), яким передбачено щорічне проведення відповідного моніторингу з публікацією його результатів на офіційному вебпорталі не пізніше 20 січня року, наступного за звітним, та подальше публічне обговорення у встановленому законодавством порядку. Зокрема, публічне обговорення результатів моніторингу у межах строку виконання заходу (01.05.2023–31.12.2025) проведено: 29 лютого 2024 року — за результатами моніторингу за 2023 рік; 27 лютого 2025 року — за результатами моніторингу за 2024 рік. З огляду на зазначену інформацію, захід є таким, що виконано вчасно та повністю. | Implemented | 0.0