## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.2 | The primary criterion for evaluating the performance of the tax authorities and their officials is the degree of compliance with tax legislation and not the fulfillment of the budget revenue plan | 2.3.6.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing amendments to the Tax Code of Ukraine, which would provide for approval by the Ministry of Finance of the list of key performance indicators of the State Tax Service and the Methodology of their calculation | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Finance of Ukraine | State Tax Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оцінки ефективності роботи податкових органів», який листом від 14.06.2023 № 26020-08- 3/16292 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 07.07.2023 зазначений законопроект схвалено на засіданні Уряду та 10.07.2023 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 9471). Законопроектом пропонується внести зміни до статей 191 та 192 Податкового кодексу, а саме: доповнити функції ДПС нормою щодо виконання цільових значень ключових показників ефективності роботи податкових органів, затверджених Міністром фінансів на відповідний рік, та подання звіту до Міністерства фінансів про їх виконання; надати право Мінфіну затвердити перелік ключових показників ефективності роботи податкових органів та Методику їх розрахунку. Зазначені зміни забезпечать законодавчі підстави для прийняття наказу Міністерства фінансів України, відповідно до якого буде: затверджено ключові показники ефективності роботи ДПС, які дають змогу оцінити повноту вжитих податковими органами заходів щодо дотримання платниками податків вимог податкового законодавства, а також рівень задоволеності платників податків послугами ДПС; передбачено звітування перед Мінфіном про результати виконання цільових значень ключових показників ефективності. У ІІІ кварталі 2025 року зазначений проект Закону відкликано. Водночас на розгляді Верховної Ради України перебуває ще один законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів» (реєстр. № 12359 від 25.12.2024), який спрямований на вирішення цієї ж проблеми та передбачає, зокрема, затвердження Мінфіном переліку ключових показників ефективності ДПС та Методики їх розрахунку. Зазначене свідчить, що захід є виконаним повністю в інший спосіб. | Implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.2 | The primary criterion for evaluating the performance of the tax authorities and their officials is the degree of compliance with tax legislation and not the fulfillment of the budget revenue plan | 2.3.6.2.4 | Implementation of a possibility to provide annual revenue and property status declaration at Unified State Web Portal for Electronic Services | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine | State Tax Service of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | A possibility to to provide annual revenue and property status declaration at Unified state electronic services web portal | У межах звітування за ІІІ квартал 2024 року Мінстерство цифрової трансформації України повідомило, що можливість подачі щорічної декларації про майновий стан та доходи через Єдиний державний вебпортал електронних послуг знаходиться на аналітичному етапі. Міністерство здійснювало аналіз існуючого механізму подачі декларації через кабінет платника податків та чинне нормативно-правове регулювання. Станом на дату звершення виконання заходу можливість подання річної декларації про майновий стан та доходи на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг не була запроваджена. Станом на ІІІ квартал 2025 року, за повідомленням Мінцифри, відповідно до умов Рамкового договору, укладеного між Мінцифри, Фондом Східна Європа та Державним підприємством "ДІЯ", 04 серпня 2025 року було підписано Замовлення на розробку комп’ютерної програми для модернізації Єдиного державного веб порталу електронних послуг з метою розширення функціоналу електронних публічних послуг, пов'язаних із поданням Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб. На поточний момент завершено етап напрацювання технічного завдання, здійснено опрацювання текстового наповнення, а також розпочато реалізацію функціоналу в рамках послуги. Запуск планується з 1 січня 2026 року, оскільки за інформацією Державної податкової служби змінюються форми декларації про майновий стан і доходи з 01.01.2026. Оновлені форми декларацій були отримані заздалегідь та враховані при формуванні технічного завдання і подальшій реалізації відповідного функціоналу. У межах звітування за IV квартал 2024 року Мінстерство цифрової трансформації України повідомило, що залишаються незначні доопрацювання реалізації функціоналу в рамках послуги. Відкритим залишається питання оптимізації процесу підписання файлів. Спільно з партнерами здійснюється робота з метою його врегулювання. Також очікується підписання договору про інформаційну взаємодію з Державною податковою службою. Партнери реєструють задіяні методи у послузі у Системі електронної взаємодії «Трембіта». Тестування функціоналу планується з 1 лютого 2026 року у зв’язку з доопрацюванням сервісів Державною податковою службою на своїй стороні, а також з урахуванням продовження замовлення від 17 грудня 2025 року. Інформація за 1 квартал 2026 року. У межах виконання Замовлення № 2 від «04» серпня 2025 року до Рамкового договору № EGAP/F/5-1/02-25 від «20» лютого 2025 року було здійснено розробку функціональної можливості подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб. Технічну реалізацію функціоналу завершено 29 січня 2026 року. У лютому 2026 року ініційовано публічний збір тестувальників, у межах якого зареєструвалося понад 500 користувачів. Станом на 23.04.2026 року триває тестування послуги, доступ до якої забезпечено тестувальникам за посиланням: https://my.diia.gov.ua/tasks/create/39710/39710001. Показником виконання заходу визначено запровадження можливості подання річної декларації про майновий стан та доходи на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг. Станом на звітний період послуга доступна зареєстрованим тестувальникам (понад 500 осіб) за окремим посиланням, що свідчить про те, що функціонал перебуває на стадії тестування, а не є запровадженим у розумінні показника виконання заходу. Факт завершення технічної реалізації та проведення тестування є підготовчими етапами, які передують запровадженню, однак не є тотожними йому. З огляду на викладене, показник виконання заходу не досягнуто повною мірою, захід є таким, що виконано частково. | Partially implemented | 0.0