## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.3 | The priority workstream of the tax authorities involves providing consultations and clarifications to taxpayers | 2.3.6.3.1 | Developing and approving at least 12 generalized tax consultations taking into account the proposals of the Expert Council on the Issues of Preparation of generalized tax consultations at the Ministry of Finance, addressing the topics proposed by representatives of the public and the business community | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Finance of Ukraine | State Tax Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | 12 generalized tax consultations have been approved by orders of the Ministry of Finance. | У період з 01.01.2023 по 31.12.2023 засідання Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України не проводились. Водночас у розрізі звітування за IV квартал 2023 року Мінфіном повідомлено, що з метою підвищення ефективності роботи та у зв’язку із кадровими змінами Наказом Мінфіну від 29.12.2023 № 738 оновлено склад Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України. Крім того актуалізовано перелік питань, по яких будуть розроблені узагальнюючі податкові консультації. У межах звітування за І квартал 2024 року Виконавцем повідомлено, що 21.03.2024 року на засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України розглянуто питання застосування режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість, що був встановлений пунктом 38-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Відповідну узагальнюючу податкову консультацію затверджено наказом Мінфіну від 27.03.2024 № 154. У межах звітування за ІІ квартал 2024 року міністерством повідомлено про підготовку двох проектів узагальнюючих податкових консультацій, які будуть розглянуті на черговому засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України. У межах звітування за ІІІ квартал 2024 року міністерстом повідомлено, що на засіданні 06.08.2024 Експертна рада з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України розглянула питання щодо окремих питань застосування режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість, встановленого пунктом 197.15 статті 197 Податкового кодексу України. Відповідну узагальнюючу податкову консультацію затверджено наказом Мінфіну від 09.08.2024 № 397. Також повідомлено, що на черговому засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України планується розгляд щонайменше двох проектів узагальнюючих податкових консультацій. Під час звітування за IV квартал 2024 року міністерством повідомлено, що підготовлено два проекти узагальнюючих податкових консультацій, які будуть розглянуті на черговому засіданні Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України. Аналогічна інформація надана в І, ІІ, ІІІ, IV кварталах 2025 року. Наведене свідчить про відсутність прогресу виконання заходу. Інформація за 1 квартал 2026 року. За результатами проведеного 25.02.2026 засідання Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України: наказом Міністерства фінансів України від 04.03.2026 № 132 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо питання, пов’язаного з утриманням податку на доходи нерезидента з джерелом їх походження з України; наказом Міністерства фінансів України від 04.03.2026 № 133 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій, пов’язаних із комп’ютерними програмами, цифровим контентом, а також прийнято рішення про доцільність підготовки трьох проєктів узагальнюючих податкових консультацій. Інформація за 2 квартал 2026 року. За результатами проведеного 29.05.2026 засідання Експертної ради наказом Міністерства фінансів від 12.06.2026 № 314 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань застосування режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість, встановленого пунктом 197.23 статті 197, підпунктами 4 та 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. З'явився реальний прогрес у 2026 році: у І кварталі проведено засідання Експертної ради 25.02.2026, за результатами якого наказами Мінфіну від 04.03.2026 № 132 та № 133 затверджено ще 2 узагальнюючі податкові консультації; у ІІ кварталі 2026 року проведено чергове засідання Експертної ради 29.05.2026, за результатами якого наказом Мінфіну від 12.06.2026 № 314 затверджено ще одну узагальнюючу податкову консультацію. Таким чином, загальна кількість затверджених консультацій становить 5. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) 5 узагальнюючих податкових консультацій затверджено наказами Мінфіну; в) заходом передбачається розроблення не менше 12 узагальнюючих податкових консультацій, захід 2.3.6.3.1 станом на ІІ квартал 2026 року залишається виконаним частково. | Partially implemented | 0.0
2.3 | Customs and taxation | 2.3.6 The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks. | 2.3.6.3 | The priority workstream of the tax authorities involves providing consultations and clarifications to taxpayers | 2.3.6.3.2 | Developing the draft order on amendments to the Regulation on the Expert Council on the Issues of Preparation of generalized tax consultations at the Ministry of Finance of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Finance dated November 20, 2017, No. 948, which will create an environment for online submission of information by citizens and businesses about circumstances attesting to the ambiguity of specific provisions of fiscal and other legislation, compliance with which is monitored by the controlling authorities | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Ministry of Finance of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been made public. | The Ministry of Finance of Ukraine developed the order dated April 28, 2023 No. 223 On Amendments to Clause 5 of Regulation on the Expert Council on the Issues of Preparation of Generalized Tax Consultations at the Ministry of Finance of Ukraine, which provides for amendments to the Regulation on the Expert Council on the Issues of Preparation of Generalized Tax Consultations at the Ministry of Finance of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 20, 2017, No. 948. The specified order created conditions for the online way of obtaining information from citizens and businesses about circumstances that indicate the ambiguity of certain norms of tax and other legislation, the compliance with which is controlled by controlling authorities, namely using the e-mail address: upk@minfin.gov.ua. The order was published on the official website of the Ministry of Finance of Ukraine. | Implemented | 0.0