## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.2 | The functions of the owner, the regulator, and the agency shaping the policy applicable to business entities in the public sector of the economy have been segregated | 2.4.1.2.1 | Preparing an analytical report containing analysis of: 1) international standards and best practices in matters of segregation of the functions of the owner, the regulator, and the agency shaping the policy applicable to business entities in the public sector of the economy; 2) the relevant international experience in matters of segregation of the functions of the owner, the regulator, and the agency shaping the policy applicable to business entities in the public sector of the economy; 3) the national context of the operations of business entities in the public sector of the economy and segregation of the functions of the owner, the regulator, and the agency shaping the policy applicable to business entities in the public sector of the economy; 4) the feasibility and expediency of creating a centralized body for coordination of ownership; 5) the operating principles of the administration of the centralized ownership coordination authority, particularly as a way to prevent it from being subjected to political influence (if creating the administration of the centralized ownership coordination authority has been found to be expedient) | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України інформує. Робота з вивчення міжнародних практик та іноземного досвіду була здійснена під час розробки проєкту Політики державної власності відповідно до Закону України від 22.02.2024 № 3587–ІХ. За її результатами Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 29.11.2024 № 1369, якою затверджено Політику державної власності. Документ визначає ключові підходи до управління державними активами. Зокрема, одним із базових принципів є відокремлення функцій держави як власника, що передбачає недопущення поєднання повноважень із управління підприємствами та формування державної політики в одній сфері. Такий підхід відповідає стандартам ЄС і спрямований на запобігання конфлікту інтересів. Політика також передбачає створення суб’єкта консолідованого управління—керуючої компанії, яка здійснюватиме управління частиною державних підприємств і корпоративних прав держави, що залишатимуться у державній власності. Перелік таких підприємств визначатиметься за результатами їх класифікації відповідно до положень Політики. Формування цієї моделі відбуватиметься з урахуванням найкращих міжнародних практик та у взаємодії з міжнародними партнерами. Кабінет Міністрів України та Міністерство економіки мають забезпечити розроблення необхідної нормативно-правової бази для впровадження централізованої моделі управління, зокрема шляхом підготовки відповідних рішень і внесення законопроєкту до Верховної Ради України. На перехідний період передбачено скорочення кількості суб’єктів управління та передачу підприємств до органів, які не поєднують управлінські функції з формуванням державної політики. Водночас захід Державної антикорупційної програми передбачає підготовку та оприлюднення аналітичного звіту (див. показник виконання заходу), з огляду на що констатувати виконання цього заходу неможливо. | Not implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.2 | The functions of the owner, the regulator, and the agency shaping the policy applicable to business entities in the public sector of the economy have been segregated | 2.4.1.2.2 | Discussing the report indicated in subclause 2.1.3.2.2 with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been discussed. | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України інформує. Робота з вивчення міжнародних практик та іноземного досвіду здійснювалася під час розробки проєкту Політики державної власності відповідно до Закону України від 22.02.2024 № 3587–ІХ за участю органів влади та у співпраці з МВФ, Світовим банком, ЄБРР і Представництвом ЄС в Україні. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 29.11.2024 № 1369, якою затверджено Політику державної власності. Вона передбачає, зокрема, відокремлення функцій держави як власника з метою недопущення поєднання повноважень з управління корпоративними правами та формування державної політики в одній сфері відповідно до стандартів ЄС. Також передбачено створення суб’єкта консолідованого управління — керуючої компанії, яка здійснюватиме управління частиною державних підприємств і корпоративних прав держави, що залишатимуться у державній власності. Перелік таких активів визначатиметься за результатами їх класифікації, а концепція узгоджуватиметься з міжнародними партнерами з урахуванням найкращих практик. Крім того, Кабінет Міністрів та Мінекономіки забезпечують підготовку рішень для формування нормативно-правової бази централізованої моделі управління та внесення відповідних змін до законодавства. На перехідний період передбачено скорочення кількості суб’єктів управління та передачу підприємств органам, які не поєднують управлінські функції з формуванням державної політики. Водночас з огляду на невиконання заходу 2.4.1.2.1. та зважаючи на взаємозв'язок останнього із досліджуваним заходом, констатувати виконання заходу 2.4.1.2.2. неможливо. | Not implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.2 | The functions of the owner, the regulator, and the agency shaping the policy applicable to business entities in the public sector of the economy have been segregated | 2.4.1.2.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to segregate the functions of the owner, the regulator, and the policymaking agency with respect to business entities in the public sector of the economy, taking into account the outcomes of the activities indicated in subclauses 2.4.1.2.1 and 2.4.1.2.2 | 01.01.2025 | 31.07.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє. Кабінетом Міністрів прийнято постанову від 29.11.2024 № 1369, якою затверджено Політику державної власності, положеннями якої передбачено, зокрема: - одним із принципів реалізації прав держави як власника є відокремленість функцій – Кабінет Міністрів визначає суб’єктів управління з урахуванням мети, яка полягає у запобіганні поєднанню в одному органі державної влади повноважень власника підприємства, корпоративних прав держави та повноважень щодо формування та реалізації державної політики у сфері, в якій провадить діяльність підприємство, товариство з корпоративними правами держави, з урахуванням стандартів ЄС; - Кабінет Міністрів представить концепцію суб’єкта консолідованого управління підприємствами, корпоративними правами держави, відповідно до якої одна керуюча компанія здійснюватиме управління частиною підприємств і корпоративних прав держави, які відповідно до результатів розподілу підприємств та корпоративних прав держави за категоріями, визначеними цією Політикою власності, будуть залишені в державній власності та можуть бути передані в управління керуючої компанії за рішенням Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів проведе консультації з міжнародними партнерами щодо узгодження концепції з найкращою міжнародною практикою та щодо переліку підприємств, корпоративних прав держави, якими керуватиме цей суб’єкт консолідованого управління; - Кабінет Міністрів і Мінекономіки забезпечують розроблення проектів рішень, необхідних для створення нормативно-правової бази та функціонування централізованої моделі управління, а також внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону щодо внесення змін до законодавства з метою запровадження централізованої моделі управління. Запровадження централізованої моделі управління здійснюватиметься з урахуванням положень національного та європейського законодавства; - до введення в дію централізованої моделі управління Кабінет Міністрів, Мінекономіки та суб’єкти управління повинні забезпечити прийняття рішень для зменшення кількості суб’єктів управління та передачі підприємств, корпоративних прав держави в управління органам державної влади, які не виконують функції з формування та реалізації державної політики у сфері діяльності підприємств, товариств із корпоративними правами держави. Планом організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації постанови КМУ «Деякі питання Політики державної власності», схваленим на засіданні Уряду 29.11.2024, передбачено, що Мінекономіки разом з Фондом державного майна та іншими центральними органами виконавчої влади має до 31.12.2025: - розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів проект плану заходів щодо впровадження принципу відокремленості функцій власника та повноважень щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, включаючи пропозиції щодо зміни суб’єктів управління, які здійснюють функції з управління державними унітарними підприємствами та корпоративними правами держави; - подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів проєкт закону щодо внесення змін до законодавства з метою запровадження централізованої моделі управління підприємствами, корпоративними правами держави. З огляду на викладене, конкретні кроки щодо виконання підпункту 2.4.1.2.3 передбачено здійснити протягом 2025 року відповідно до положень Політики державної власності. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України за 1 квартал 2026 року інформує: конкретні заходи щодо виконання підпункту 2.4.1.2.3 передбачено реалізувати у 2026 році відповідно до Політики державної власності та в межах виконання кроку 6.5 Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 № 244. Разом з цим, з огляду на те, що відповідний проект Закону не було розроблено, а дата завершення виконання вже настала, захід вважається невиконаним. | Not implemented | 0.0