## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.3 | An annual independent audit of public sector entities of strategic importance for the economy and security of the state was introduced; the criteria for mandatory independent audit and the establishment of supervisory boards in public sector entities, including taking into account the level of corruption risks and the level of corruption in the sector, are periodically reviewed | 2.4.1.3.4 | Preparing a periodic analytical report (within the 1st quarter of the year in which this report is to be prepared) on the substantiated definition of the criteria for mandatory formation of independent supervisory boards at state-owned enterprises and conducting an independent audit of such enterprises (if the independent audit is not mandated for all state-owned enterprises without exception) | 01.10.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | З метою проведення аналізу та підготовки періодичного аналітичного звіту щодо обґрунтованого визначення критеріїв для обов’язкового утворення у підприємствах державної форми власності незалежних наглядових рад Мінекономіки було направлено запит на суб’єкти управління об’єктами державної власності та суб’єкти господарювання державного сектору економіки щодо надання інформації про стан утворення наглядових рад на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі за визначеною формою. За результатами проведеного аналізу наданої відповідними суб’єктами інформації Мінекономіки підготовлено аналітичний звіт щодо обґрунтованого визначення критеріїв для обов’язкового утворення у підприємствах державної форми власності незалежних наглядових рад, який 18.06.2025 оприлюднено на вебсайті Мінекономіки за посиланням: https://me.gov.ua/Documents/Detail/b48f88c6-c1a4-461f-bbc8-c226f90be401?lang=uk-UA&title=AnalitichniiZvitSchodoObruntovanogoViznachenniaKriteriivDliaOboviazkovogoUtvorenniaUPidprimstvakhDerzhavnoiFormiVlasnostiNezalezhnikhNagliadovikhRad Враховуючи те, що звіт був підготовлений у ІІ кварталі, а відповідно до назви заходу, аналітичний мав би бути підготовлений протягом І кварталу року, в якому здійснюється підготовка такого звіту, захід є виконаним невчасно, але повністю. | Implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.3 | An annual independent audit of public sector entities of strategic importance for the economy and security of the state was introduced; the criteria for mandatory independent audit and the establishment of supervisory boards in public sector entities, including taking into account the level of corruption risks and the level of corruption in the sector, are periodically reviewed | 2.4.1.3.5 | Discussing the report (within the 2nd quarter of the year in which the report was prepared) indicated in subclause 2.4.1.3.4 with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 18.06.2025 | 31.12.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been discussed. | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє. З метою проведення обговорення підготовленого на виконання заходу 2.4.1.3.4. аналітичний звіт щодо обґрунтованого визначення критеріїв для обов'язкового утворення у підприємствах державної форми власності незалежних наглядових рад оприлюднено 18.06.2025 на вебсайті Мінекономіки. Станом на 30.06.2025 до опублікованого 18.06.2024 на вебсайті Мінекономіки аналітичного звіту щодо обґрунтованого визначення критеріїв для обов’язкового утворення у підприємствах державної форми власності незалежних наглядових рад надано лише відгуки щодо його підтримки та не підтримки. Водночас жодного коментаря по суті звіту не надано. Крім того Мінекономіки зазначає, що питання щодо визначення умов, при яких утворення наглядової ради є обов’язковим на підприємствах, у товариствах з контрольною часткою держави, було обговорено з Європейським банком реконструкції та розвитку, Секретаріатом Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, із залученням консультантів - товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг», адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери», проєкта USAID/UKaid «Реформування Державних Підприємств в Україні» (SOERA), товариства з обмеженою відповідальністю «Делойт Консалтинг Оверсіз Проджектс», а також із заінтересованими органами під час розробки постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Про затвердження Політики державної власності», зокрема пункту 103 вищевказаної постанови. Надана Мінекономіки інформація дає підстави вважати, що публічне обговорення аналітичного звіту фактично відбулося (публічне обговорення аналітичного звіту було проведено у формі подання відгуків), зокрема звіт було оприлюднено 18.06.2025, розміщено повідомлення про його обговорення та за результатами обговорення отримано 129 відгуків. Водночас захід 2.4.1.3.5 передбачає проведення обговорення за участю конкретно визначених категорій учасників — представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проєктів міжнародної технічної допомоги та наукової спільноти. Надана інформація не містить відомостей, які б дали змогу підтвердити участь у проведеному обговоренні представників усіх зазначених категорій. Наведена Мінекономіки інформація про окреме обговорення відповідних питань з міжнародними організаціями, консультантами та заінтересованими органами також не підтверджує участі зазначених представників саме в обговоренні аналітичного звіту, як того вимагає захід. Таким чином, проведення публічного обговорення звіту може вважатися підтвердженим, однак виконання заходу в частині забезпечення участі визначеного ним кола представників не підтверджено, що дає підстави оцінити захід як виконаний частково. Оскільки аналітичний звіт було оприлюднено 18.06.2025, а за інформацією Мінекономіки процедура його публічного обговорення тривала 30 календарних днів, обговорення було завершено вже у ІІІ кварталі 2025 року, тоді як відповідно до заходу 2.4.1.3.5 його проведення мало відбутися протягом ІІ кварталу 2025 року, у зв’язку з чим захід слід вважати виконаним невчасно. | Partially implemented | 0.0