## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.5 | Corporate governance standards have been introduced at public sector entities that are of strategic importance for the national economy and security or have the highest level of corruption risks, or are among the most important business entities in the defense industry (in particular, the right to terminate the contract with managers who violate anticorruption legislation or rules of ethical conduct has been established) | 2.4.1.5.1 | Preparing an analytical report on the strategic assessment of corruption risks in the operations of a state-owned enterprise and identification of enterprises with the highest levels of corruption risks | 01.03.2023 | 30.04.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | The National Agency on Corruption Prevention developed the draft of the Indicators for the Analysis of State-Owned Enterprises with the Highest Level of Corruption Risks (hereinafter - the Indicators), which were being published from August 9 to 25, 2023 on the official website of the National Agency on Corruption Prevention for public discussion and receiving proposals (https://nazk .gov.ua/uk/novyny/nazk-zaproshuye-ekspertiv-doluchytysya-do-rozbudovy-dobrochesnosti-v-upravlinni-derzhpidpryyemstvamy/). It is assumed that the Indicators will become the basis for the central executive authority, which ensures the formation and implementation of state policy in the field of management of state-owned objects, other government agencies that manage state-owned enterprises when determining the list of enterprises where corporate governance standards should be implemented as a matter of priority, taking into account, among other things, the list of state-owned enterprises of strategic importance for the nation’s economy and security or enterprises that are the most critical business entities in the defense industry. Taking into account, in particular, the proposals submitted to the Indicators during the public discussion, the National Agency on Corruption Prevention prepared the Analytical Report on the Strategic Assessment of Corruption Risks in the Activities of State-Owned Enterprises and the Identification of Enterprises with the Highest Level of Corruption Risks (Analytical Report), which was published on September 1, 2023 on the official website of the National Agency on Corruption Prevention. | Implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.5 | Corporate governance standards have been introduced at public sector entities that are of strategic importance for the national economy and security or have the highest level of corruption risks, or are among the most important business entities in the defense industry (in particular, the right to terminate the contract with managers who violate anticorruption legislation or rules of ethical conduct has been established) | 2.4.1.5.2 | Discussing the report indicated in subclause 2.4.1.5.1 with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 01.05.2023 | 30.06.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been discussed. | On September 6, 2023, the National Agency organized and held a public discussion of the Analytical Report on the Strategic Assessment of Corruption Risks in the Activities of State-Owned Enterprises and the Identification of Enterprises with the Highest Level of Corruption Risks, which took place with the participation of representatives of government agencies, non-governmental and international organizations, international technical assistance projects, academic community. Representatives of the Ministry of Economy of Ukraine, the Ministry of Defense of Ukraine, the Ministry of Strategic Industries of Ukraine, the State Property Fund of Ukraine, the Antimonopoly Committee of Ukraine, the State Audit Service of Ukraine, representatives of the Non-Governmental Organization "StateWatch" and Taras Shevchenko National University of Kyiv took part in the discussion. | Implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.5 | Corporate governance standards have been introduced at public sector entities that are of strategic importance for the national economy and security or have the highest level of corruption risks, or are among the most important business entities in the defense industry (in particular, the right to terminate the contract with managers who violate anticorruption legislation or rules of ethical conduct has been established) | 2.4.1.5.3 | Preparing an analytical report outlining the list of state-owned enterprises of strategic importance for the nation’s economy and security or those with the highest level of corruption risks or enterprises that are the most critical business entities in the defense industry | 01.07.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical report has been prepared and made public. | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України не повідомило про підготовлений аналітичний звіт. Натомість Мінекономіки повідомляє, що за поданням Мінекономіки Урядом прийнято постанову від 16.02.2024 № 179, якою актуалізовано перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 (далі – Перелік). До Переліку включено 291 ключовий суб’єкт господарювання, зокрема 77 — у сфері оборони. Подальший перегляд Переліку з метою його актуалізації має здійснюватися щорічно відповідно до пункту 2 постанови КМУ від 04.03.2015 № 83. Поряд із цим, Урядом прийнято постанову від 29.11.2024 № 1369, якою затверджено Політику державної власності та доручено Мінекономіки до 31.12.2024 забезпечити здійснення розподілу (сортування) державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі (крім банків), за категоріями, передбаченими Політикою державної власності. За результатами здійснення зазначеного розподілу на засіданні Уряду 27.12.2024 (розділ 6 протоколу № 135 засідання КМУ від 27.12.2024) схвалено підготовлений Мінекономіки за пропозиціями центральних органів виконавчої влади відповідно до Плану України розподіл (сортування) державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, за категоріями, передбаченими Політикою державної власності, за такими переліками, зокрема: - суб’єкти господарювання держсектору економіки, які залишаються у державній власності, у тому числі ті, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; - суб’єкти господарювання держсектору економіки, необхідні для забезпечення обороноздатності держави, які залишаються в державній власності на період дії правового режиму воєнного стану, приватизація яких може бути проведена після його припинення або скасування. При цьому, на засіданні Уряду 29.11.2024 (пункт 6 розділу 2 протоколу № 122 засідання КМУ від 29.11.2024) відповідно до кроків Плану України визначено: - перелік ключових державних підприємств, товариств, об’єднань; - перелік державних підприємств та товариств, у яких до ІІ кварталу 2026 р. повинні бути утворені наглядові ради, більшість членів яких є незалежними; - перелік підприємств, які до кінця ІІІ кварталу 2026 р. матимуть організаційно-правову форму АТ або ТОВ. Водночас захід Державної антикорупційної програми передбачає підготовку та оприлюднення аналітичного звіту (див. показник виконання заходу), з огляду на що констатувати виконання цього заходу неможливо. | Not implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.5 | Corporate governance standards have been introduced at public sector entities that are of strategic importance for the national economy and security or have the highest level of corruption risks, or are among the most important business entities in the defense industry (in particular, the right to terminate the contract with managers who violate anticorruption legislation or rules of ethical conduct has been established) | 2.4.1.5.4 | Discussing the report indicated in subclause 2.4.1.5.3 with the participation of representatives of government agencies, NGOs, international organizations, participants of international technical assistance projects, and the academic community | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been discussed. | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України інформує. За поданням Мінекономіки Урядом прийнято постанову від 16.02.2024 № 179, якою актуалізовано перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затверджений постановою КМУ від 04.03.2015 № 83 (далі – Перелік). На сьогодні до Переліку включено 291 ключовий суб’єкт господарювання державного сектору економіки, у тому числі 77 підприємств, що здійснюють діяльність у сфері оборони. Подальший перегляд Переліку з метою його актуалізації має здійснюватися щорічно відповідно до пункту 2 постанови КМУ від 04.03.2015 № 83. Поряд із цим, Урядом прийнято постанову від 29.11.2024 № 1369, якою затверджено Політику державної власності та, зокрема, доручено Мінекономіки за поданням суб’єктів управління об’єктами державної власності до 31.12.2024 забезпечити здійснення розподілу (сортування) державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі (крім банків), за категоріями, передбаченими Політикою державної власності. За результатами здійснення розподілу на засіданні Уряду 27.12.2024 (розділ 6 протоколу № 135 засідання КМУ від 27.12.2024) схвалено підготовлений Мінекономіки за пропозиціями центральних органів виконавчої влади відповідно до Плану України розподіл (сортування) державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, за категоріями, передбаченими Політикою державної власності, за такими переліками, зокрема: - суб’єкти господарювання держсектору економіки, які залишаються у державній власності, у тому числі ті, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; - суб’єкти господарювання держсектору економіки, необхідні для забезпечення обороноздатності держави, які залишаються в державній власності на період дії правового режиму воєнного стану, приватизація яких може бути проведена після його припинення або скасування. При цьому, на засіданні Уряду 29.11.2024 (пункт 6 розділу 2 протоколу № 122 засідання КМУ від 29.11.2024) відповідно до кроків Плану України визначено: - перелік ключових державних підприємств, товариств, об’єднань; - перелік державних підприємств та товариств, у яких до ІІ кварталу 2026 р. повинні бути утворені наглядові ради, більшість членів яких є незалежними; - перелік підприємств, які до кінця ІІІ кварталу 2026 р. матимуть організаційно-правову форму АТ або ТОВ. Водночас з огляду на невиконання заходу 2.4.1.5.3, зважаючи на взаємозв'язок останнього із цим заходом, констатувати виконання цього заходу неможливо. | Not implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.5 | Corporate governance standards have been introduced at public sector entities that are of strategic importance for the national economy and security or have the highest level of corruption risks, or are among the most important business entities in the defense industry (in particular, the right to terminate the contract with managers who violate anticorruption legislation or rules of ethical conduct has been established) | 2.4.1.5.5 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft action plan to align the corporate governance system of business entities identified following the activities indicated in subclauses 2.4.1.5.1—2.4.1.5.4 with corporate governance standards of the Organization for Economic Cooperation and Development (hereinafter “the OECD”), which provides for, inter alia, the competitive selection of managers, heads of executive authorities, and members of supervisory boards of entities in the public sector of the economy, which has been suspended due to the institution of martial law, for the period beginning with 2023 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The action plan has been approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. | У ході проведення моніторингу не було надано інформації, яка б надала змогу констатувати початок виконання цього заходу, у зв'язку з чим, з огляду на настання дати його завершення, захід слід вважати невиконаним. Водночас Мінекономіки поінформувало, що пунктом 1.19 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону України від 22.02.2024 № 3587 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», Мінекономіки, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади разом з НКЦПФР відповідно до підпункту 2 пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено завдання протягом трьох років з дня набрання чинності Законом вжити необхідних заходів щодо розробки плану дій стосовно подальшого втілення реформи корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, та про результати щокварталу до 08.03.2027 інформувати Кабінет Міністрів України. | Not implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.5 | Corporate governance standards have been introduced at public sector entities that are of strategic importance for the national economy and security or have the highest level of corruption risks, or are among the most important business entities in the defense industry (in particular, the right to terminate the contract with managers who violate anticorruption legislation or rules of ethical conduct has been established) | 2.4.1.5.6 | Preparing the annual report (within the 1st quarter of the year) on the progress made in implementing the action plan to align the corporate governance system of specific business entities with corporate governance standards of the OECD (including for the period of 2021 and 2022), which should include recommendations on revising the aforementioned action plan (if needed)Preparing the annual report (within the 1st quarter of the year) on the progress made in implementing the action plan to align the corporate governance system of specific business entities with corporate governance standards of the OECD (including for the period of 2021 and 2022), which should include recommendations on revising the aforementioned action plan (if needed) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report has been prepared and made public. | У ході проведення моніторингу не було надано інформації, яка б надала змогу констатувати початок виконання цього заходу. Водночас Мінекономіки поінформувало, що пунктом 1.19 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону України від 22.02.2024 № 3587 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», Мінекономіки, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади разом з НКЦПФР відповідно до підпункту 2 пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено завдання протягом трьох років з дня набрання чинності Законом вжити необхідних заходів щодо розробки плану дій стосовно подальшого втілення реформи корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, та про результати щокварталу до 08.03.2027 інформувати Кабінет Міністрів України. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) звіт не підготовлено та не оприлюднено, захід 2.4.1.5.6. не виконано. | Not implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.1 The existing governance model at public sector entities is ineffective, resulting in losses and corruption | 2.4.1.5 | Corporate governance standards have been introduced at public sector entities that are of strategic importance for the national economy and security or have the highest level of corruption risks, or are among the most important business entities in the defense industry (in particular, the right to terminate the contract with managers who violate anticorruption legislation or rules of ethical conduct has been established) | 2.4.1.5.7 | Preparing the legal framework that would provide for the possibility of early termination of contracts with managers exercising the powers of a one-person executive body, or with members of a collective executive body of state-owned enterprises of strategic importance for the nation’s economy and security or those with the highest level of corruption risks or enterprises that are the most critical business entities in the defense industry, if such individuals have committed gross violations of the requirements of anticorruption legislation or the code of ethics | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | National Agency on Corruption Prevention | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The legal framework has been prepared. | Мінекономіки повідомило про розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597” (далі – проект постанови), яким передбачається викласти у новій редакції Типову форму контракту з керівником державного унітарного підприємства. Узгоджений проект постанови подано в установленому порядку на розгляд Уряду листом від 05.02.2024 № 3211-03/9199-01. Типовою формою контракту, яку пропонується затвердити проектом постанови, передбачається віднести до зобов’язань керівника державного унітарного підприємства, зокрема: - забезпечувати регулярну, але не рідше ніж один раз на два роки, оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства; - забезпечувати розробку та вжиття передбачених законодавством та антикорупційною програмою підприємства заходів для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи; - впроваджувати стандарти запобігання корупції у діяльності підприємства та забезпечувати гарантії незалежності антикорупційного уповноваженого. При цьому Типовою формою контракту передбачається, що орган управління звільняє Керівника у разі закінчення строку дії контракту або достроково за ініціативою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов цього контракту. Контракт може бути припинений у встановленому законодавством порядку до закінчення строку його дії, а Керівник може бути звільнений з посади у разі прийняття органом управління, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, рішення про припинення його повноважень у разі, зокрема, одноразового грубого порушення Керівником законодавства, невиконання, неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, що призвело до негативних наслідків для підприємства; вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. За результатами розгляду проекту постанови на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності 28.03.2024 Мінекономіки встановлено завдання опрацювати питання законодавчого врегулювання повноважень щодо затвердження типової форми контракту з керівником державного унітарного підприємства та за результатами подати Кабінетові Міністрів відповідні пропозиції. На виконання зазначеного рішення Мінекономіки розробило проект Закону України “Про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (далі – проект Закону), яким пропонується шляхом доповнення частини другої статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” встановити, що здійснюючи управління об’єктами державної власності, Кабінет Міністрів України затверджує типову форму контракту з керівником державного унітарного підприємства. Проект Закону погоджено без зауважень заінтересованими органами (Мін’юстом, Мінфіном, Мінцифри та Фондом державного майна) і в установленому порядку подано на розгляд Кабінету Міністрів України листом Мінекономіки від 10.06.2024 № 3211-03/42270-01. Проект Закону схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України (зареєстровано у Верховній Раді України 19.08.2024, реєстр. № 11494). Разом з тим, 17.07.2025 зазначений проект Закону був відкликаний та знятий з розгляду ВРУ. Натомість, 28.08.2025 введено в дію Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», яким передбачено припинення «підприємств» та їх перетворення у господарські товариства. Водночас, з огляду на розроблений проект постанови та закону, відповідні зміни стосуються саме контракту з керівниками державних унітарних підприємств. Натомість зміст заходу 2.4.1.5.7 передбачає підготовку правової основи для забезпечення можливості дострокового розірвання контрактів з керівниками, що здійснюють повноваження виконавчого органу одноособово, або членами колегіального виконавчого органу, підприємств державної форми власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу у разі грубих порушень вимог антикорупційного законодавства або правил етики такими особами. Тобто змістом заходу охоплюються не лише керівники державних унітарних підприємств, але й господарських товариств, у статутному капіталі яких наявна частка держави. | Not implemented | 0.0