## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.2 Insufficient transparency of privatization procedures and failure by buyers to comply with the terms of the sale of the privatized asset | 2.4.2.1 | Instruments have been put in place to prevent the negative impact of privatization authorities and organizers of privatization auctions on the number of bidders and competition. | 2.4.2.1.1 | Supporting the consideration in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes the draft law) of the draft law on the list of facilities under state ownership that are ineligible for privatization (registration number 4020 dated September 2, 2020), which defines the list of facilities under state ownership that are ineligible for privatization | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | Проект Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (реєстр. № 4020 від 02.09.2020) у другому читанні перебуває на розгляді у Верховній Раді України. За інформацією, розміщеною у реєстраційній картці, законопроект готується до другого читання. Разом з тим, На виконання Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 № 244 з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility», запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29.02.2024 № 2024/79, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», а також схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 29.11.2024 план організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань необхідних для реалізації зазначеної постанови Кабінету Міністрів України. Відповідно до положень Політики державної власності, за результатами здійснення розподілу державні підприємства, товариства з корпоративними правами держави повинні бути поділені на категорії. Мінекономіки за участю суб’єктів управління було підготовлено та Урядом схвалено (пункт 6 витягу з протоколу № 135 засідання Кабінету Міністрів України від 27.12.2024) розподіл державних підприємств, товариств з корпоративними правами держави на категорії, зокрема, суб'єкти господарювання державного сектору економіки, які залишаються у державній власності, у тому числі ті, які не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Мінекономіки сформовано оновлені переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, як пропозиції до проекту Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (реєстр. № 4020 від 02.09.2020) та листом від 24.09.2025 № 3212-02/64671-01 подано на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, для розгляду їх під час підготовки законопроекту до другого читання. Відповідно до інформації, наданої за 1 квартал 2026 року: на сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку доопрацьовує законопроєкт, зокрема, з урахуванням пропозицій Мінекономіки, для внесення його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. За результатами моніторингу станом на 2 квартал 2026 року головним виконавцем не надано нової інформації, яка б свідчила про зміну стану виконання заходу. З огляду на а) забезпечення супроводження проекту закону; б) показник виконання заходу не досягнуто: закон не підписано Президентом України, захід 2.4.2.1.1. є таким, що виконаний частково. | Partially implemented | 0.0
2.4 | Public and private sectors of the economy | 2.4.2 Insufficient transparency of privatization procedures and failure by buyers to comply with the terms of the sale of the privatized asset | 2.4.2.1 | Instruments have been put in place to prevent the negative impact of privatization authorities and organizers of privatization auctions on the number of bidders and competition. | 2.4.2.1.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the Procedure for Holding Electronic Auctions to Sell Assets of Major Privatization and Choosing the Winning Bidder Based on the Outcome of the Electronic Auction | 01.10.2023 | 31.03.2024 | State Property Fund of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | The State Property Fund of Ukraine developed the Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the Procedure for Holding Electronic Auctions to Sell Assets of Major Privatization, harmonized it with the concerned authorities in accordance with the Rules of Procedure of the Cabinet of Ministers of Ukraine, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 18, 2007 No. 950 (with amendments), received the opinion of the Ministry of Justice of Ukraine and submitted Draft Resolution to the Cabinet of Ministers of Ukraine for review. At its meeting on February 21, 2023, the Government adopted Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the Procedure for Holding Electronic Auctions to Sell Assets of Major Privatization No. 183. | Implemented | 0.0