## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.1 | Drafting and approving the Procedure for Monitoring and Assessing the Implementation of the Anticorruption Strategy and Program | 01.03.2023 | 31.05.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Procedure for Monitoring and Assessing the Implementation of the Anticorruption Strategy and Program has been approved. | Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.05.2023 №116/23 затверджено Порядок моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки. 07.06.2024 наказом Національного агентства No143/24 внесено зміни до Порядку моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.2 | Conducting the quarterly monitoring of the status of implementation of the Program activities in the manner prescribed by the National Agency | 01.07.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Quarterly monitoring of the progress of implementation of the Program activities has been ensured. | Згідно зі змістом відповідного заходу НАЗК повинно було забезпечити щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (далі - Програма). З огляду на строки виконання відповідного заходу (дата початку визначена як березень 2023 року, а дата завершення визначена як грудень 2025 року), такий моніторинг повинен здійснюватись у 3, 4 кварталах 2023 року, щоквартально упродовж 2024 та 2025 років (всього 10 щоквартальних моніторингів стану виконання заходів, передбачених Програмою). На виконання заходу та відповідно до Порядку моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки НАЗК забезпечило проведення 10 щоквартальних моніторингів стану виконання заходів Програми. Так, з 16.07.2023 по 16.08.2023 було проведено перший моніторинг стану виконання заходів Програми за 2 квартал 2023 року (перший квартал виконання Програми).<br> З 16.10.2023 по 16.11.2023 було проведено другий моніторинг стану виконання заходів Програми за 3 квартал 2023 року. З 16.01.2024 по 16.02.2024 було проведено третій моніторинг стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2023 року. З 16.04.2024 по 16.05.2024 було проведено четвертий моніторинг стану виконання заходів Програми за 1 квартал 2024 року. З 16.07.2024 по 16.08.2024 було проведено п'ятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 2 квартал 2024 року. З 16.10.2024 по 16.11.2024 було проведено шостий моніторинг стану виконання заходів Програми за 3 квартал 2024 року. З 16.01.2025 по 16.02.2025 було проведено сьомий моніторинг стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2024 року. З 16.04.2025 по 16.05.2025 було проведено восьмий моніторинг стану виконання заходів Програми за 1 квартал 2025 року. З 16.07.2025 по 16.08.2025 було проведено дев’ятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 2 квартал 2025 року. З 16.10.2025 по 16.11.2025 було проведено десятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 3 квартал 2025 року. З огляду на зазначене, відповідний захід може вважатись виконаним повністю. Крім того, постановою КМУ від 31.12.2025 № 1786 продовжено строк виконання Програми, а НАЗК постановлено, серед іншого, продовжити забезпечення проведення моніторингу стану виконання заходів Програми, з огляду на що в період з 16.01.2026 по 16.02.2026 було проведено одинадцятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2025 року. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.3 | Publishing on the official website of the National Agency the findings of the quarterly monitoring of the status of implementation of the Program activities; after the launch of the information monitoring system, the monitoring findings will be published using this system | 01.07.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The findings of the quarterly monitoring of the status of implementation of the Program activities have been published on the official website of the National Agency. | Згідно зі змістом відповідного заходу Національне агентство повинно було забезпечити оприлюднення результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (далі - Програма). Результати щоквартальних моніторингів стану виконання заходів, передбачених Програмою, відображались після проведення відповідних моніторингів у публічній частині Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Станом на момент звітування Інформаційна система моніторингу реалізації державної антикорупційної політики містить результати одинадцятого моніторингу стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2025 року. З огляду на те, що протягом строку виконання відповідного заходу Національне агентство забезпечило оприлюднення результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, такий захід може вважатись виконаним повністю. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.4 | Conducting the annual assessment of the progress of achievement of the anticipated strategic results outlined in the Anticorruption Strategy and the Program, in the manner prescribed by the National Agency | 01.01.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | Quarterly monitoring of the progress of implementation of the Program activities has been ensured. | Національне агентство в І кварталі 2025 року відповідно до Порядку моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (зі змінами) забезпечило проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики за 2023 і 2024 роки. З результатами такої оцінки можна ознайомитись безпосередньо в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.5 | Organizing two expert surveys (2024, 2025) among experts in matters of formulation and implementation of the anticorruption and legal policies with the objective of assessing the accomplishment of indicators of anticipated strategic results outlined in Clauses 1 - 3 of this appendix | 01.01.2024 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | an expert survey was conducted within the Program period | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.6 | Organizing two expert surveys (2024, 2025) among experts in matters of justice and activities of law enforcement and prosecutorial authorities with the objective of assessing the accomplishment of indicators of anticipated strategic results outlined in Clauses 2 and 3 of this appendix | 01.01.2024 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | an expert survey was conducted within the Program period | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.7 | Organizing two expert surveys (2024, 2025) among experts in matters of regulation of the economy and commerce with the objective of assessing the accomplishment of indicators of anticipated strategic results outlined in subclauses 2.2, 2.3, and 2.4 of Clause 2 this appendix | 01.01.2024 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | an expert survey was conducted within the Program period | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.8 | Organizing two expert surveys (2024, 2025) among experts in matters of land relations with the objective of assessing the accomplishment of indicators of anticipated strategic results outlined in subclause 2.5 of Clause 2 this appendix | 01.01.2024 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | an expert survey was conducted within the Program period | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.9 | Organizing two expert surveys (2024, 2025) among experts in matters of the customs policy with the objective of assessing the accomplishment of indicators of anticipated strategic results outlined in subclause 2.3 of Clause 2 this appendix | 01.01.2024 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | an expert survey was conducted within the Program period | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.10 | Organizing two expert surveys (2024, 2025) among experts in matters of defense with the objective of assessing the accomplishment of indicators of anticipated strategic results outlined in subclause 2.6 of Clause 2 this appendix | 01.01.2024 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | an expert survey was conducted within the Program period | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.11 | Publishing on the official website of the National Agency the findings of the annual assessment of the progress of accomplishment of the strategic results outlined in the Anticorruption Strategy and Program (after the launch of the information monitoring system, the assessment findings will be published using this system) | 01.07.2025 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The findings of the annual assessment of the progress of accomplishment of the strategic results outlined in the Anticorruption Strategy and Program are published on the official website of the National Agency. | Національне агентство забезпечило розробку функціоналу задля оприлюднення результатів щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією та Програмою, в Інформаційній системі моніторингу державної антикорупційної політики. Наразі в інформаційній системі моніторингу державної антикорупційної політики оприлюднені результати І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.12 | Preparing a report on the status of implementation of the Anticorruption Strategy and the Program, indicating the activities completed, the activities currently in progress, and the activities that have not been completed as well as those responsible and the causes of the failure to complete them | 01.01.2025 | 30.04.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | Report on the status of implementation of the Anticorruption Strategy and the Program has been prepared. | Національне агентство забезпечило підготовку звіту про стан реалізації Антикорупційної стратегії та Програми в якості окремого розділу Національної доповіді 2025, який містить інформацію про здійснені заходи, заходи, що здійснюються, а також нездійснені заходи та відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.13 | Preparing the National Report on the Effectiveness of Implementation of the 2023-2025 State Anticorruption Policy, including the information indicated in Part 3 of Article 20 of the Law | 01.01.2025 | 30.04.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The National Report on the Effectiveness of Implementation of the 2023-2025 State Anticorruption Policy has been prepared. | Національне агентство на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" забезпечило підготовку Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону. | Implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.7 | The results of monitoring and evaluation of the effectiveness of the anticorruption policy are complete, credible, objective, and public | 1.1.1.7.14 | Publishing on the official website of the National Agency the National Report on the Effectiveness of Implementation of the 2023-2025 State Anticorruption Policy and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ukrainian Parliament, and the President of Ukraine | 01.03.2025 | 30.04.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The National Report on the Effectiveness of Implementation of the 2023-2025 State Anticorruption Policy has been published on the official website of the National Agency. | Національне агентство на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" забезпечило підготовку Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка містить всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону. 1 квітня 2025 року Національна доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках оприлюднена на офіційному вебсайті Національного агентства. Доступ до неї можна отримати за цим посиланням: https://tinylink.info/12WBP. Того ж дня, після отримання висновок Громадської ради при Національному агентстві, Національна доповідь була доопрацьована з урахуванням отриманих зауважень і її оновлений текст також опубліковано на вебсайті Національного агентства. Крім того, 1 квітня Національне агентство подало Національну доповідь Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та Президенту України. | Implemented | 0.0