## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.8 | Anticorruption programs and other program documents of anticorruption nature issued by government agencies, local self-government bodies, and other public institutions are an effective mechanism for overcoming and preventing corrupt practices in the public sector; the public is involved in their development and monitoring | 1.1.1.8.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to amend the Law to: 2) supplement Article 19 of the Law with an exhaustive list of entities that are obligated to adopt corruption risk management documents in coordination with the National Agency; 4) define the powers of the National Agency to approve the corruption risk management methodology; carry out strategic analysis of corruption risks in the areas defined by the National Agency and issue proposals based on the analysis findings, the consideration of which is mandatory; monitor the implementation of corruption risk management plans of the entities indicated in Article 19 of the Law; 5) define the corruption risk management role of the head and corruption risk management tasks of anticorruption units (anticorruption officers), according to the methodology approved by the National Agency; 6) abolish the requirement for the National Agency to approve anticorruption programs of the entities indicated in Article 19 of the Law; 7) define the obligation of the entities indicated in Article 19 of the Law to approve corruption risk management documents taking into account the proposals and critical feedback from the National Agency, and also ensure the mandatory implementation of such documents; 8) define the task of anticorruption units (anticorruption officers) to analyze potential and existing contracting parties of the relevant agency using the risk-based approach and submit proposals to the head of this agency. | 01.05.2025 | 31.08.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство продовжує розробку описаного у заході законопроекту на основі відповідної концепції законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.8 | Anticorruption programs and other program documents of anticorruption nature issued by government agencies, local self-government bodies, and other public institutions are an effective mechanism for overcoming and preventing corrupt practices in the public sector; the public is involved in their development and monitoring | 1.1.1.8.8 | Conducting the annual strategic analysis of corruption risks in priority sectors defined by the National Agency and publishing the findings of this strategic analysis | 01.07.2023 | 31.12.2025 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | Reports on the findings of the strategic analysis of corruption risks have been prepared, publicized, and brought to the attention of the concerned agencies and legal entities | Протягом 2023 року Національне агентство здійснило стратегічний аналіз корупційних ризиків у 6 пріоритетних сферах (охорона здоров'я, відновлення, публічні закупівлі, податкова сфера, державне управління, сфера оборони). За наслідками відповідного аналізу підготовлено та оприлюднено відповідні аналітичні звіти, а саме: 1. «ТОП-20 корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця». 2. «Корупційні ризики у процедурі оцінки медичних технологій». 3. «Корупційні ризики відбудови об’єктів нерухомого майна, які пошкоджені/зруйновані внаслідок збройної агресії рф: моделювання та пропозиції щодо їх мінімізації/усунення». 4. «Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану (станом на червень 2023 року)». 5. «Аналітичний звіт щодо стратегічної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємств державної форми власності та визначення підприємств з найвищим рівнем корупційних ризиків». 6. «Корупційні ризики щодо реалізації процедури зупинення /відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних». 7. «Корупційні ризики під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії». 8. «ТОП-20 найпоширеніших корупційних ризиків у діяльності ВЛК ЗСУ». Протягом 2024 року Національне агентство здійснило стратегічний аналіз корупційних ризиків у 3 сферах (відновлення, охорона здоров'я, публічні закупівлі), за результатом яких підготовлено та оприлюднено відповідні аналітичні звіти: 1. «ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії рф». 2. «Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності» з урахуванням правового режиму воєнного стану (станом на листопад 2024 року). 3. Аналітичне дослідження на тему «Корупційні ризики під час здійснення централізованих тилових закупівель для Збройних Сил України». Протягом 2025 року Національне агентство здійснило стратегічний аналіз корупційних ризиків, за результатом яких підготовлено та оприлюднено відповідні аналітичні звіти: 1. «Корупційні ризики у лісовому господарстві». 2. «Корупційні ризики під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту цивільних об’єктів для відновлення України» (24.07.2025). 3. «Корупційні ризики у у сфері правосуддя” (за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги ОБСЄ «Підтримка розробки ефективних інструментів для запобігання корупції та посилення антикорупційного комплаєнсу в Україні»). 4. “ТОП-10 корупційних ризиків при реформуванні митних органів: стратегічний аналіз та рекомендації”. Протягом І кварталу 2026 року Національне агентство здійснило стратегічний аналіз корупційних ризиків, за результатом яких підготовлено та оприлюднено відповідні аналітичні звіти: 1. «Корупційні ризики, пов’язані з процедурою інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва із використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб: моделювання та пропозиції щодо їх мінімізації/усунення» (27.03.2026). Крім цього: 1. У жовтні 2025 року НАЗК опубліковано Звіт щодо моніторингу імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики, що були висвітлені та проаналізовані у дослідженні «Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності» (листопад 2024 р.). 2. У лютому 2026 року опубліковано Звіт щодо моніторингу імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики, що були висвітлені та проаналізовані у дослідженні «Корупційні ризики у процедурі зупинення / відновлення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних». 3. У лютому 2026 року опубліковано Звіт щодо моніторингу імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики, що були висвітлені та проаналізовані у дослідженні «Топ-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії рф». 4. Звіт щодо моніторингу імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики, що були висвітлені та проаналізовані у дослідженні «Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану». 5. У січні-березні 2026 року фахівцями НАЗК проведено роботу над підготовкою звіту щодо моніторингу імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики, що були висвітлені та проаналізовані у дослідженні «Корупційні ризики у лісовому господарстві». 6. У січні-березні 2026 року фахівцями НАЗК проведено роботу над підготовкою дослідження щодо корупційних ризиків у процедурі проведення акредитації та обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Підготовлено запити до Мінекономіки, Мінрозвитку, ГСЦ Міністерства внутрішніх справ України, Громадської організації «Український центр європейської політики». 7. У січні-березні 2026 року фахівцями НАЗК проведено роботу над підготовкою дослідження щодо корупційних ризиків у вищій освіті. Сформовано драфт переліку корупційних ризиків. 8. У січні-березні 2026 року фахівцями НАЗК проведено роботу над підготовкою дослідження щодо корупційних ризиків у сфері надання службового житла. Відповідні дослідження розміщено на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Підсумовуючи викладене, Національне агентство щорічно протягом 2023-2025 років здійснювало стратегічний аналіз корупційних ризиків у пріоритетних сферах та забезпечувало оприлюднення відповідних результатів; відповідна робота триває і у 2026 році, що свідчить про повне виконання заходу. | Implemented | 0.0