## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.3 The flawed system of state oversight and regulation in the construction sector fosters corrupt practices | 2.5.3.5 | The problem of massive counterfeiting of construction materials has been solved by implementing the provisions of EU Regulation No. 305/2011 establishing harmonized conditions for the placing on the market of construction products | 2.5.3.5.1 | Taking measures to prevent the postponement of the effective date of the Law of Ukraine On the Placement of Construction Products on the Market (if needed) | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Measures to prevent the postponement of the effective date of the law have been taken. | Закон України від 2 вересня 2020 року № 850-IX "Про надання будівельної продукції на ринку" набрав чинності в повному обсязі з 01.01.2023. Станом на 30.03.2026 вказаний Закон залишається чинним. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.3 The flawed system of state oversight and regulation in the construction sector fosters corrupt practices | 2.5.3.5 | The problem of massive counterfeiting of construction materials has been solved by implementing the provisions of EU Regulation No. 305/2011 establishing harmonized conditions for the placing on the market of construction products | 2.5.3.5.2 | Monitoring the draft laws proposing amendments to the Law of Ukraine On the Placement of Construction Products on the Market pertaining to the abolishment or narrowing down of the sphere of application of mandatory declaration of product indicators | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The monitoring is being conducted. | За інформацією, наданою Міністерством розвитку громад та територій України у попередніх звітних періодах: «зазначені проекти законів які передбачають внесення змін до Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” щодо скасування або звуження сфери застосування обов’язкового декларування показників продукції на погодження не надходили. У разі їх надходження, буде вжито заходів відповідно до повноважень». У І кварталі 2026 року Міністерством розвитку громад та територій України було надано наступну інформацію: «Виконано моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” щодо скасування або звуження сфери застосування обов’язкового декларування показників продукції». З огляду на вищезазначену інформацію, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за І квартал 2026 року можемо констатувати, що вказаний захід виконано вчасно та повністю. | Implemented | 0.0