## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.3 The flawed system of state oversight and regulation in the construction sector fosters corrupt practices | 2.5.3.7 | The implementation of a transparent information system for the administration of the State Fund for Regional Development, which reflects the performance of projects and their alignment with regional development strategies, has been finalized | 2.5.3.7.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to amend the Budget Code of Ukraine, specifically Article 241, by: 1) providing for electronic document management at the regional development fund, specifically exclusively electronic submission of applications (programs and projects); 2) formulating the requirements and criteria for selection of candidates for regional competitive selection committees; 3) introducing a mechanism for involvement of independent experts in the evaluation of projects on conditions of their remuneration for their services; 4) excluding members of the Ukrainian Parliament Budget Committee from the program and project evaluation and selection committee, and stipulating that people’s representatives of any level cannot serve as members of the committee. | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | За інформацією, наданою Міністерством розвитку громад та територій України за І квартал 2025 року, як звітний період, пунктом 3 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» зупинено на 2025 рік дію статті 24-1 Бюджетного кодексу України (далі - БК). Разом з тим, Верховною Радою України прийнято Закон України від 16.01.2025 № 4225-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень» (далі - Закон № 4225-ІХ), який набрав чинності 05.03.2025. Законом № 4225-ІХ статтю 24-1 БК (Державний фонд регіонального розвитку) викладено у новій редакції, тим самим докорінно змінено підхід до фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку. Змінами було передбачено, що державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету як програма публічних інвестицій, а кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, відповідають пріоритетам, цілям, завданням та заходам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку та Планом заходів з її реалізації, відповідними регіональними стратегіями розвитку та планами заходів з їх реалізації, стратегіями розвитку територіальних громад та планами заходів з їх реалізації. Як вказує Мінрозвитку, відповідні зміни врегульовують зазначені у заході 2.5.3.7.1 питання, а саме: 1) щодо підпункту 1: "враховуючи, що державний фонд регіонального розвитку в новій системі управління публічними інвестиціями визначено як програма публічних інвестицій, електронний документообіг цієї програми здійснюватиметься з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами"; 2) щодо підпункту 2: "статтею 24-1 БК натепер не передбачається створення регіональних конкурсних комісій для відбору середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій"; 3) щодо підпункту 3: "відповідно до нової системи управління публічними інвестиціями програма публічних інвестицій «Державний фонд регіонального розвитку» відбиратиметься Стратегічною інвестиційною радою, а розподіл коштів державного бюджету на її підготовку – Міжвідомчою комісією з питань розподілу публічних інвестицій"; 4) щодо підпункту 4: "до складу комісії для оцінки та пріоритезації середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій не передбачено включення членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, а також депутатів будь-якого рівня". З огляду на вищезазначене, враховуючи новий підхід до фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, впроваджений Законом № 4225-ІХ, захід 2.5.3.7.1 Програми може бути оцінений як такий, що виконаний повністю, зокрема з огляду на втрату актуальності окремих підпунктів, визначених його змістом. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.3 The flawed system of state oversight and regulation in the construction sector fosters corrupt practices | 2.5.3.7 | The implementation of a transparent information system for the administration of the State Fund for Regional Development, which reflects the performance of projects and their alignment with regional development strategies, has been finalized | 2.5.3.7.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine that proposes amendments to the Procedure for Preparing, Evaluating, and Selecting Investment Programs and Projects of Regional Development that Can Be Implemented Using Funds from the State Fund for Regional Development, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 18, 2015, No. 196, which are synchronized with the digital system for managing the rebuilding of the transport infrastructure and provide for: 1) the procedure of electronic document management at the regional development fund, specifically exclusively electronic submission of applications (programs and projects); 2) a new procedure for appointing the members of committee, which may not include people’s representatives of any level, but must include independent experts to evaluate projects on conditions of their remuneration for their services; 3) creating registers of statements of work (“technical assignments”) for regional development projects from the current plan of measures towards implementation of the regional development strategy; 4) submitting a project to the electronic portal, cross-referenced to statements of work from the plan of measures towards implementation of the regional development strategy; 5) updated criteria of project evaluation, specifically evaluation of the degree to which the project has achieved quantitative and qualitative benchmarks indicated in the statement of work; 6) definition of the procedure for evaluation and monitoring of the effectiveness of implementation of projects and programs based on their achievement of goals of regional development strategies. | 05.04.2025 | 05.09.2025 | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Головний виконавець заходу у ІV кварталі 2025 році надав наступну інформацію: «Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 р. № 971 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» затверджено Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку». Крім того, Головним виконавцем надано обґрунтування щодо виконання підпунктів заходу 2.5.3.7.2.: 1) Щодо підпункту 1: «… Відповідно до вимог Порядку підготовки, подання, оцінки та визначення критеріїв пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 903, інформація щодо визначених головними розпорядниками бюджетних коштів ініціаторів створення концепції (проекту) вносилася головними розпорядниками бюджетних коштів до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (система DREAM) …». 2) Щодо підпункту 2: «Відповідно до Порядку використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 971, не передбачено створення регіональних комісій, у зв’язку з тим, що кошти спрямовуються на публічні інвестиційні проекти, які вже попередньо були оцінені відповідно до Порядку підготовки, подання, оцінки та визначення критеріїв пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 903. Крім того, до Комісії з проведення пріоритезації публічних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, також не входили депутати будь-якого рівня… Залучення незалежних експерти для оцінки проектів на умовах оплатності є недоцільним під час війни та економії коштів державного бюджету, а також у зв’язку із реалізацією реформи публічних інвестицій, де всі публічні інвестиційні проекти проходять процедуру оцінки на різних рівнях відповідно до вимог окремих нормативно-правових актів». 3) щодо підпункту 3: «Реформа управління публічними інвестиціями не передбачає технічних завдань на публічні інвестиційні проекти, а лише відповідність стратегічним документам. Оновлені стратегії розвитку регіонів та територіальних громад наразі не містять технічних завдань». 4) щодо підпункту 4: «… Разом з тим, Відповідно до пункту 2 Порядку використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 971, кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовувались на реалізацію публічних інвестиційних проектів, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695, відповідними регіональними стратегіями розвитку, стратегіями розвитку територіальних громад». 5) щодо підпункту 5: «Крім того, відповідно до Порядку використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 971, пріоритезація публічних інвестиційних проектів здійснювалось за бальною системою. Розрахунок пріоритетності публічного інвестиційного проекту за бальною системою: …» 6) щодо підпункту 6: «Відповідно до пункту 13 Порядку використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 971, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 10 числа Мінрозвитку звіт про використання бюджетних коштів для реалізації публічних інвестиційних проектів за формою згідно з додатком 2 до Порядку». Національне агентство проаналізувало обґрунтування надані головним виконавцем, а також Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою КМУ від 13 серпня 2025 р. № 971 та дійшло висновку, що зазначений акт не забезпечує виконання заходу 2.5.3.7.2 у повному обсязі, з огляду на таке: 1) зміст заходу 2.5.3.7.2 передбачає розроблення та прийняття постанови про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196. Тоді як зазначена Постанова № 971 зупиняє дію Постанови № 196 до 31.12.2025 року та не вносить змін до її змісту; 2) захід 2.5.3.7.2 визначає 6 змістовних підпунктів, що повинні знайти відображення у тексті відповідної постанови. З аналізу положень Постанови № 971 встановлено, що вона не охоплює змістом усіх положень, визначених у підпунктах 1-6 заходу 2.5.3.7.2. У І кварталі 2026 року як звітному періоді Головним виконавцем надано наступну інформацію: «Відповідно до статті 24-1 БКУ ДФРР створюється у складі державного бюджету як програма публічних інвестицій. При складанні Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України ДФРР визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» Мінрозвитку за бюджетною програмою за КПКВК 3121070 «Державний фонд регіонального розвитку» передбачено видатки в обсязі 2 млрд грн, що в 15 разів менше ніж обсяг передбачений СПППІ держави на 2026 – 2028 роки, схваленим на засіданні Стратегічної інвестиційної ради 27.06.2025 (Протокол 10), та затвердженим розпорядженням КМУ від 02.07.2025 № 671. Також відповідно до статті 24-1 БКУ кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, відповідають пріоритетам, цілям, завданням та заходам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку та Планом заходів з її реалізації, відповідними регіональними стратегіями розвитку та планами заходів з їх реалізації, стратегіями розвитку територіальних громад та планами заходів з їх реалізації. Міністерством розвитку громад та територій України, відповідно до статті 24-1 БКУ здійснюється розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», яким пропонується затвердити Порядок підготовки, оцінки та пріоритезації середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку (включаючи умови співфінансування з місцевих бюджетів). З метою наближення механізмів функціонування державного фонду регіонального розвитку до структурних фондів ЄС проводяться консультації щодо розробленого проекту акта із представниками Європейського союзу, Європейської комісії (Генеральним директоратом із питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) та Директоратом Європейської комісії з питань регіонального розвитку (DG REGIO), іншими стейкхолдерами (Світовим банком, EU4Reconstruction тощо)». З огляду на наведену вище інформацію, захід 2.5.3.7.2 Програми може бути оцінений як такий, що виконано вчасно та частково. | Partially implemented | 0.0