## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.4 The procedure by which land plots are formed is overcomplicated and involves an excessive amount of discretion | 2.5.4.2 | Amendments have been made to land legislation, which provide for a comprehensive electronic procedure by which land plots are formed | 2.5.4.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing amendments to the Law of Ukraine On Land Management, which provides for: 1) a unified form for preparing land management documentation and technical documentation on land appraisal in the form of an electronic document signed with a qualified digital signature of a certified land management engineers with a qualified time stamp; 2) electronic interaction between land management entities during development, review, and approval of land management documentation, state registration of land plots, and other objects of the State Land Cadaster with the use of electronic workspaces of land management entities and with the use of exclusively electronic document exchange. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено та листом від 21.03.2024 № 5-28-0.131-3504/2-24 направлено на погодження до Мінагрополітики проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою". Мінагрополітики листом від 26.03.2024 № 21-6000-05.1/8609 погодило вказаний проект Закону України. Листом від 24.09.2024 № 21-6010-02/25103 Мінагрополітики внесло на розгляд Уряду проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою". 09.10.2024 проект Закону України зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 12107 від 09.10.2024). Водночас, аналіз запропонованих законопроектом змін до чинного законодавства України у сфері землеустрою свідчить про те, що вимоги, встановлені змістом заходу, є виконаними частково. Так, положення законопроекта не передбачають єдиної форми складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу, як того вимагає п. 1 заходу. Крім того, хоча законопроектом і передбачаються окремі аспекти електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою, однак ст. 41-1, якою пропонується доповнити Закон України "Про землеустрій", містить положення, що порядок такої електронної взаємодії визначається Кабінетом Міністрів України. Також комплексний аналіз запропонованих законодавчих змін свідчить про те, що взаємодія суб’єктів землеустрою відбувається не виключно з використанням електронного документообігу, а і може здійснюватися у письмовій формі всупереч вимогам п. 2 заходу. Водночас зазначений законопроект 17.07.2025 було відкликано та знято з розгляду. Також у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації земельних відносин” (реєстр. № 14087 від 29.09.2025), яким пропонується внести зміни до земельного законодавства та передбачити електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру. Водночас зазначеним законопроектом не передбачено запровадження єдиної форми складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу (п. 1 заходу). З огляду на наведене, захід можна вважати виконаним частково та невчасно. | Partially implemented | 0.0