## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing amendments to the Law of Ukraine On Land Appraisal, which has: 1) identifies legal grounds for the central executive body responsible for state land policy to implement the pilot project on the basis of the large-scale land evaluation based on price (cost) of real estate property and the appropriate rights or cost of use of real estate property in accordance with related legal acts; 2) provision of appropriate interaction between the information systems of the State real estate property rights and the State land cadaster when implementing the pilot project on large-scale land evaluation | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки" від 02.05.2023 №3065-IX, яким внесено зміни до Закону України "Про оцінку земель" в частині запровадження масової оцінки земель та проведення відповідного пілотного проекту. Закон України від 02.05.2023 № 3065-IX набрав чинності 08.06.2023. Цим законом доповнюється Розділ VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про оцінку земель" новим пунктом 1-2, який передбачає: - завдання Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим пунктом визначити порядок реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту, що має передбачати заходи щодо напрацювання правових, технічних та технологічних інструментів проведення масової оцінки земель на основі відомостей про ціну (вартість) земельних ділянок та іншого нерухомого майна, що на них розташоване, ціну (вартість) речових прав чи розмір плати за користування чужими земельними ділянками та іншим нерухомим майном, що на них розташоване. Зазначене положення відповідає п. 1 заходу; - необхідність забезпечення відповідної взаємодії інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру в межах реалізації пілотного проекту. Це не повною мірою відповідає змісту п. 2 заходу, оскільки конкретні положення щодо особливостей взаємодії інформаційних систем під час пілотного проекту відсутні. Таким чином, захід є виконаним вчасно, але частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine that would define the procedure by which the State Service for Geodesy, Cartography, and Cadaster will carry out the pilot project involving mass appraisal of land based on data on prices (cost) of immovable property and real rights to immovable property or fees paid for using immovable property as part of the relevant legal transactions, and establish: 1) the procedure of operation of the geoinformation system for mass appraisal of land within the State Land Cadaster; 2) the method of building and calibrating the mathematical-statistical model of mass appraisal of land, testing the model, and the procedure for performing quality control and updating the results of appraisal; 3) the procedure of data interaction between information systems of the State Register of Real Rights to Immovable Property and the State Land Cadaster during implementation of the pilot project involving mass appraisal of land; 4) the procedure for providing stakeholders with information about the mass appraisal of land and the amount of land tax and/or rent for land under state or municipal ownership determined on the basis of such appraisal, via a public cadastral map. | 09.07.2023 | 09.12.2023 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | Мінагрополітики листом від 11.09.2023 № 21-6000-02/21522 внесено на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо масової оцінки земель». 13 жовтня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1078 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель" якою, зокрема, передбачено: - у пунктах 9-12 – інформацію про держателя, адміністратора Геоінформаційної системи масової оцінки земель, а також її основні завдання, що в цілому відповідає вимогам п. 1 заходу; - у абзаці 4 п. 2 – визначення математико-статистичної моделі масової оцінки земель, яке водночас не передбачає інформації про методику побудови та калібрування, а так само порядку контролю якості та уточнення результатів оцінки. Такий підхід не відповідає вимогам п. 2 заходу; - у п. 8 – інформацію про здійснення інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” або з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем у пунктах, що відповідає вимогам п. 3 заходу; - у п. 14, 15 – безоплатні пошук, перегляд, копіювання та роздрукування результатів масової оцінки земель, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру; доступ до результатів масової оцінки земель необмеженого кола осіб. Відповідні положення не передбачають надання інформації про визначені на їх базі земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності. Такий підхід не відповідає вимогам п. 4 заходу. Відповідна Постанова набрала чинності 18.10.2023. Оскільки окремі вимоги пунктів 2 та 4 заходу не врегульовані Постановою, відповідний захід виконаний частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.3 | Preparing a statement of work (“technical assignment”) for creation of the geoinformation system for mass appraisal of land within the State Land Cadaster | 14.11.2023 | 14.05.2024 | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The Ministry of Agrarian Policy has submitted the statement of work for approval. | За інформацією Держгеокадастру: "Технічне завдання на створення геоінформаційної системи масової оцінки підготовлене Держгеокадастром спільно з Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру», з описом системи та враховуючи налаштування програмного забезпечення Державного земельного кадастру, підготовлено та надіслано на погодження до Мінагрополітики листом Держгеокадастру від 16.10.2024 № 5-28-0.222-10669/2-24. Міністерство аграрної політики та продовольства листом від 21.10.2024 № 21-6010-05.1/27057 повідомило про відсутність зауважень до зазначеного технічного завдання". З огляду на викладене, зазначений захід є виконаним повністю, проте невчасно. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.4 | Arranging the development of software for the geoinformation system for mass appraisal of land within the State Land Cadaster | 14.06.2024 | 14.10.2024 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The software has been developed. | За повідомленням Мінагрополітики: "Держгеокадастром та ДП «Центр ДЗК» завершено розробку програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру з урахуванням розробленого технічного завдання. Доступ до створеної системи (в частині розрахунку показника масової оцінки окремої земельної ділянки) реалізований через електронний кабінет на Е-послугах Держгеокадастру та доступний у розділі «Е-послуги», підрозділі «Електронні сервіси» - «Електронні послуги, доступні після авторизації в особистому електронному кабінеті»". З огляду на викладене, захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.5 | Arranging the launch of pilot operation of the geoinformation system for mass appraisal of land within the State Land Cadaster | 14.11.2024 | 14.01.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The system has been put into pilot operation. | За повідомленням Мінагрополітики: "ДП «Центр ДЗК» здійснено налаштування програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель (на основі технічного завдання для створення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру) та розпочато дослідну експлуатацію такої системи. Відповідно до пунктів 13 - 15 Порядку реалізації пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення результатів масової оцінки земель, мають цілодобово забезпечувати користувачам можливість перегляду, копіювання та роздрукування результатів масової оцінки земель. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування результатів масової оцінки земель, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, здійснюються безоплатно. Доступ до результатів масової оцінки земель має необмежене коло осіб. Доступ до геоінформаційної системи масової оцінки земель через електронний кабінет надається користувачу з метою самостійного перегляду та завантаження результатів геоінформаційної системи масової оцінки земель. Такий доступ вже реалізований через електронний кабінет на Е-послугах Держгеокадастру та доступний у розділі «Е-послуги», підрозділі «Електронні сервіси» - «Електронні послуги, доступні після авторизації в особистому електронному кабінеті». Після авторизації будь-який користувач зможе за кадастровим номером отримати значення масової оцінки земельної ділянки. Також на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у розділі "Земельний моніторинг" розміщені інформація про реалізацію пілотного проекту та отримані показники масової оцінки земельних ділянок." З огляду на викладене, захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.6 | Arranging the launch of commercial operation of the geoinformation system for mass appraisal of land within the State Land Cadaster | 14.02.2025 | 14.03.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | The system has been put into commercial operation | За повідомленням Мінагрополітики: "Держгеокадастром та ДП «Центр ДЗК» налаштовано програмне забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру для забезпечення промислової експлуатації системи. Оновлена версія геоінформаційної системи масової оцінки земель за результатами доопрацювання відповідно до пропозицій Світового банку (застосування регресійної моделі до оцінки земель сільськогосподарського призначення) представлена на Е-сервісах Держгеокадастру. Результати відповідних розрахунків разом з методикою проведення регресійного аналізу опубліковані на офіційному вебсайті Держгеокадастру у розділі «Моніторинг земельних відносин» 31.03.2025 відповідно до наказу Держгеокадастру від 31.03.2025 № 121". Таким чином, варто констатувати, що зазначений захід є виконаним вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.7 | Preparation of a report on implementation of the pilot project on large-scale land evaluation | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year | Report submitted to Cabinet of Ministers of Ukraine | Міністерством аграрної політики та продовольства України листом від 20.06.2025 №21-6010-02/12834 надано Кабінету Міністрів України звіт про реалізацію пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель (лист та додаток до нього (звіт) у джерелах). Враховуючи те, що строком виконання заходу визначено 31 травня 2025 року, захід можна вважати виконаним повністю, але невчасно. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.5 The procedure of collecting land tax and leasing out state and municipal land is accompanied by corruption risks because they can be made available for use at a cost below the market value. | 2.5.5.1 | A pilot project has been launched to determine the amount of land tax based on the indicators of mass land appraisal, taking into account international standards of property appraisal for taxation purposes | 2.5.5.1.8 | Development nad submission of the draft law on amendments to the Law of Ukraine ‘On Land evaluation’ to Cabinet of Ministers of Ukraine with consideration of results of pilot project on large-scale land evaluation, which ensures the following: 1) establishment of large-scale land evaluation as a method of evaluation; 2) establishment of obligation to conduct an updated large-scale land evaluation no less than 2 times a year; 3) ensures an obligation to provide the stakeholders with information on large-scale land evaluation and established land tax and/or rent fee for renting the stae-owned or communal-owned land plots | 30.04.2025 | 30.06.2025 | Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Draft law submitted to Verhovna Rada of Ukraine | Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що спосіб виконання заходу 2.5.5.1.8 можливо визначити після розгляду Кабінетом Міністрів України звіту про реалізацію пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель (захід 2.5.5.1.7) та прийняття відповідного рішення за результатами розгляду. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України додаткових відомостей щодо виконання заходу не повідомило. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що: "Відповідно до витягу з протоколу № 71 засідання Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року звіт про реалізацію пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель прийнято до відома. Також протоколом передбачено у разі необхідності підготувати проект акту щодо продовження пілотного проекту. Звіт про реалізацію пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель містить аналіз створеної геоінформаційної системи масової оцінки земель та результатів її роботи. Створена в ході реалізації пілотного проекту геоінформаційна система масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру заснована на ринкових даних щодо транзакцій із земельними ділянками та наразі функціонує. Проте ситуація із ціноутворенням на ринку земель часто є викривленою внаслідок дії на території України воєнного стану та ведення бойових дій, що призводить до зменшення кількості транзакцій із земельними ділянками (що є головними вихідними даними для роботи системи) і, як наслідок, до спотворення показників масової оцінки земель. Наявні випадки, коли транзакції за більшістю видів цільового призначення та певними категоріями земель здійснюються поодиноко або взагалі не здійснюються. На сьогодні зазначені чинники справляють негативний вплив на достовірність розрахованих показників масової оцінки земель, що у свою чергу негативно позначиться на системі оподаткування платою за землю в цілому при використанні масової оцінки земель як бази оподаткування. Продовження строку реалізації пілотного проекту дозволить як збільшити кількість вихідних даних для роботи системи масової оцінки земель, так і дасть можливість вдосконалити математико-статистичні моделі розрахунків для підвищення якості отриманих результатів. Наразі здійснюється підготовка проектів нормативно-правових актів щодо продовження реалізації пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель щонайменше на два роки." Водночас враховуючи те, що показником виконання заходу визначено подання до Верховної Ради України проект закону, а також те, що строк виконання заходу настав 30 червня 2025 року, захід не можна вважати виконаним. | Not implemented | 0.0