## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.2 Unsystematic amendments to anticorruption legislation adversely impact the effectiveness of enforcement of the law | 1.1.2.1 | The quality of anticorruption legislation is ensured by planning legislative work in accordance with the principles of anticorruption policy and multi-level expert examination with the involvement of the National Agency and the public (particularly by amending the legislation defining the procedures of drafting of normative legal acts) | 1.1.2.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) defines the mechanism of coordination, monitoring, and assessment of the implementation of the legislation drafting plan of the Parliament of Ukraine 2) makes it mandatory to publish the report of the Parliament of Ukraine on the implementation of the legislation drafting plan for a specific year; 3) establishes that during preparation of the draft law for the first reading, the head committee must consider the anticorruption expert examination findings of the National Agency if it has been carried out under law | 01.06.2023 | 30.11.2023 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | НАЗК розробило відповідний законопроект і надіслало його на погодження до Мінекономіки, Мінцифри, Мінфіну. Під час процедури погодження отримано зауваження від Мінфіну та Мінекономіки. Також в межах проведення правової експертизи Мін’юст висловив зауваження до законопроекту. У зв'язку з цим НАЗК 17.05.2024 організувало узгоджувальну нараду, у якій взяли участь представники Мін'юсту, Мінфіну та Мінекономіки. За результатами наради законопроект доопрацьовано та подано КМУ (лист від 19.06.2024 № 10-03/44565-24). 10.10.2024 відповідно до рішення Урядового комітету зазначений законопроект був повернутий НАЗК на доопрацювання. НАЗК на виконання вказаного рішення Урядового комітету листами від 22.11.2024 № 10-03/88712-24 та від 25.11.2024 № 10-03/89355-24 подало на розгляд КМУ проекти Законів України «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо врахування результатів антикорупційної експертизи» та «Про внесення змін до Закону України «Про правотворчу діяльність» щодо планування правотворчої діяльності». Відповідно до витягу з протоколу № 38 засідання КМУ від 04.04.2025 проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо врахування результатів антикорупційної експертизи» повернуто для його додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням положень вже прийнятих нормативно-правових актів. На виконання рішення Уряду НАЗК повторно подало на розгляд КМУ проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо врахування результатів антикорупційної експертизи» (лист від 27.06.2025 № 10-03/56469-25). Зазначені проекти Законів України згідно з абз. 3 п. 2 § 40 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007 № 950, у зв’язку з відставкою Уряду повернуто НАЗК (лист Секретаріату КМУ від 17.07.2025 № 17781/0/2-25). Станом на 30.06.2026 НАЗК готує зазначені проекти Законів України для здійснення повторного погодження та проведення низки інших регламентних процедур з метою подання їх на розгляд КМУ. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання КМУ) водночас у зв’язку з недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до ВРУ), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0