## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.1 | Drafting and issuing the order of the Ministry of Infrastructure on approval of State Standard of Ukraine DSTU ХХХХ:20ХХ “Motor Roads. Rules for Scheduling Repairs”, which sets forth the requirements applicable to the planning of all road construction operations, taking into account the results of instrument-assisted surveys | 01.03.2023 | 30.04.2023 | State Enterprise “Ukrainian Research and Training Center for Problems of Standardization, Certification and Quality” | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine, Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has been issued. | According to subclause 1 and 2 of Part 2 of Article 11 of the Law of Ukraine No. 1315-VII On Standardization, the powers of the National Standardization Agency include the organization and coordination of the drafting, adoption, verification, revision, cancellation and restoration of national standards, codes of good practice and amendments to them, as well as adoption, cancellation and restoration of national standards, codes of good practice and amendments to them in accordance with the Law. In order to implement this measure, the order of the State Enterprise "Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality" dated December 20, 2022 No. 249 adopted the State Standard of Ukraine 9196:2022 “Motor Roads. Rules for Scheduling Repairs”. The standard entered into force on June 1, 2023, and its requirements are mandatory for enterprises, institutions and organizations that make management decisions regarding the appointment of repair measures during the process of road works planning. The State Standard of Ukraine 9196:2022 “Motor Roads. Rules for Scheduling Repairs” is published on the official website of the State Enterprise "Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality". | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.2 | Development of a draft order of Ministry for development of communities and territories of Ukraine on amendments to Methods of calculation of scopes of funding, construction, reconstruction, repair and maintenance of roads, approved by the order of наказом Ministry for development of communities and territories of Ukraine and Ministry of Finance as of September 21, 2012, no.573/1019 on the following: 1) one of the priority criteria for funding of reconstruction and rebuilding works o nthe public roads are the transport operational status indicators (ratios of traffic intensity, road surface strength, equality, friction) and the technical level of public roads; 2) transport operational status and public roads technical level shall be estimated in accordance with construction norms and requirements of regulating documentation | 01.10.2023 | 31.12.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been developed. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: Агентство відновлення листом від 24.05.2024 № 2095/1/13-01/04 ініціювало перед Мінрозвитку внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої спільним наказом Мінінфраструктури, Мінфіну від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Мін’юсті від 16.10.2012 за № 1734/22046 (далі – Методика). Листом від 04.06.2024 № 10050/29/10-24 Мінрозвитку надало зауваження щодо змін до Методики. Листом від 23.08.2024 № 2925/5/13-01/04 проєкт наказу з доопрацьованими змінами до Методики надіслано на погодження в установленому порядку до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт наказу листом від 03.09.2024 № 16333/29/10-24. Листом від 06.09.2024 № 3022/5/13-01/01 Агентство відновлення надіслало вищезазначений проєкт наказу на погодження до Мінфіну. Мінфін листом від 29.10.2024 № 06040-05-5/31226 надав свої зауваження до Методики. Виходячи із наданих Мінфіном зауважень, Агентство відновлення листом від 13.01.2025 № 1/1/13-01/05 направило до Мінфіну відповідні додаткові матеріали, роз’яснення та розрахунки. Так, Агентством відновлення спільно з Мінрозвитку ініційовано та 11.03.2025 проведено відповідну нараду з Мінфіном. За результатами наради Мінфін листом від 20.03.2025 № 06040-05-5/8370 проінформував про необхідність доопрацювання проєкту змін до Методики. За результатами опрацювання вищезазначених зауважень та проведених нарад і обговорень, Агентство відновлення листом від 19.06.2025 № 2272/5/13-01/04 надіслало доопрацьовану редакцію змін до Методики на погодження до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт змін Методики листом від 25.06.2025 № 15471/29/10-25. Так, Агентство відновлення листом від 30.06.2025 № 2357/1/13-01/01 надіслало погоджений варіант доопрацьованого проекту змін до Методики на розгляд Мінфіну. Мінфін листом від 15.09.2025 № 06040-05-5/26085 надав чергові зауваження та повідомив про неактуальність зазначеної Методики в цілому. Таким чином, 06.10.2025 Агентством відновлення було проведено нараду за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну та НАЗК . За результатами наради встановлено, що зміни в Методику вносити не актуально, а тому вирішено виконати альтернативне рішення, розробивши відповідний національний стандарт. У 2025 році розпочалась розробка відповідного національного стандарту (договір Агентства відновлення з ДП "НІРІ" № 124 від 11.12.2025. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.3 | Holding a public discussion and approval by the concerned authorities the draft order indicated in subclause 2.5.10.4.2, and ensuring its revision (if needed) | 23.08.2024 | 23.09.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted, its results have been made public and draft order is approved by the concerned authorities | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення і розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Агентство відновлення листом від 24.05.2024 № 2095/1/13-01/04 ініціювало перед Мінрозвитку внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої спільним наказом Мінінфраструктури, Мінфіну від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Мін’юсті від 16.10.2012 за № 1734/22046 (далі – Методика). Листом від 04.06.2024 № 10050/29/10-24 Мінрозвитку надало зауваження щодо змін до Методики. Листом від 23.08.2024 № 2925/5/13-01/04 проєкт наказу з доопрацьованими змінами до Методики надіслано на погодження в установленому порядку до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт наказу листом від 03.09.2024 № 16333/29/10-24. Листом від 06.09.2024 № 3022/5/13-01/01 Агентство відновлення надіслало вищезазначений проєкт наказу на погодження до Мінфіну. Мінфін листом від 29.10.2024 № 06040-05-5/31226 надав свої зауваження до Методики. Виходячи із наданих Мінфіном зауважень, Агентство відновлення листом від 13.01.2025 № 1/1/13-01/05 направило до Мінфіну відповідні додаткові матеріали, роз’яснення та розрахунки. Так, Агентством відновлення спільно з Мінрозвитку ініційовано та 11.03.2025 проведено відповідну нараду з Мінфіном. За результатами наради Мінфін листом від 20.03.2025 № 06040-05-5/8370 проінформував про необхідність доопрацювання проєкту змін до Методики. За результатами опрацювання вищезазначених зауважень та проведених нарад і обговорень, Агентство відновлення листом від 19.06.2025 № 2272/5/13-01/04 надіслало доопрацьовану редакцію змін до Методики на погодження до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт змін Методики листом від 25.06.2025 № 15471/29/10-25. Так, Агентство відновлення листом від 30.06.2025 № 2357/1/13-01/01 надіслало погоджений варіант доопрацьованого проекту змін до Методики на розгляд Мінфіну. Мінфін листом від 15.09.2025 № 06040-05-5/26085 надав чергові зауваження та повідомив про неактуальність зазначеної Методики в цілому. Таким чином, 06.10.2025 Агентством відновлення було проведено нараду за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну та НАЗК . За результатами наради встановлено, що зміни в Методику вносити не актуально, а тому вирішено виконати альтернативне рішення, розробивши відповідний національний стандарт. У 2025 році розпочалась розробка відповідного національного стандарту (договір Агентства відновлення з ДП "НІРІ" № 124 від 11.12.2025. Повідомлення про оприлюднення проєкту: https://restoration.gov.ua/4497/hromadske_obhovorennia/71318.html. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати та проект наказу погоджено із заінтересованими органами». 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що даний захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.4 | Issuing the order indicated in subclause 2.5.10.4.2 | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has been issued. | 1. Головним виконавцем повідомлено, що внесення змін до Методики втратило актуальність. 2. З огляду на це, констатуємо, що даний захід є невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.5 | Developing and implementing a data storage system with the functionality for automatic selection (prioritization) of motor roads for the purposes of planning road repairs based on data of instrument-assisted surveys | 01.01.2024 | 31.05.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The system has been developed and put into commercial operation. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.5. ДАП на 2023-2025 роки, Агентством відновлення розроблено технічні вимоги до зазначеної системи та прийнято рішення про впровадження системи накопичення даних (НDМ-4), яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (пріоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень. 2. Впровадження системи НDМ-4 рекомендовано Україні Світовим банком (звіт 2017 р.) та Європейським інвестиційним банком (2022 р.). 3. Відправлено лист представникам НDМ-4-НMDGlobal для уточнення інформації щодо вартості ліцензій HDM-4 та HDM-5, строку їх, вартості навчання, які входять у загальну вартість ліцензії, найближчих термінів щодо проведення навчання та поставки ліцензії, можливих форматів навчань та отримано інформацію щодо цього. 4. 08.01.2025 Агентство звернулось до Генерального директора HDM-Global щодо необхідності проведення навчання, в якому додано перелік транспортно-експлуатаційних показників та перелік фахівців. 12.03.2025 Агентством було отримано лист від TRL - офіційного дистриб’ютора HDM-Global з пропозицією поставити Агентству відновлення ПЗ HDM-4 та ПЗ спрощеного інтерфейсу Sentry. 5. Враховуючи військовий час та обмежене фінансування, Агентство відновлення звернулось до Світового банку, з метою отримання фінансування для закупівлі ліцензій, а також послуг з обстеження стану основної мережі автомобільних доріг. 6. У IV кварталі 2025 року головним виконавцем повідомлено, що Агентством закуплено 1 ліцензію програмного забезпечення HDM-4. 7. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію". 8. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.05.2024 (дата завершення виконання). 9. Таким чином, можемо констатувати, що Агентством відновлення здійснюється послідовна робота спрямована на предметне виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.5. У свою чергу, з огляду на те, що кінцевий строк виконання останнього визначений як 31.05.2024, а також з урахуванням часткового досягнення показника виконання заходу, а саме можливості використання системи HDM-4 для здійснення відбору (пріоритезації) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень в автоматичному режимі, можемо констатувати, що вказаний захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.6 | Gathering data based on the results of instrument-assisted surveys of motor roads, which are used to plan road construction work with the help of the system indicated in subclause 2.5.10.4.5 | 01.06.2024 | 31.12.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Data of instrument-assisted surveys of motor roads is being gathered and entered into the system. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.6. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомлено, що: 1) Агентством відновлення було надано окреме доручення від 03.06.2024 № 29-ОД щодо забезпечення службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях наповнення Єдиної геоінформаційної бази даних автомобільних доріг загального користування державного значення. 2) У 2025 році, збір окремих транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг загального користування державного значення здійснювався на 1005,0 км автомобільних доріг загального користування державного значення, які включені до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). 3) Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях здійснюється наповнення тих розділів Єдиної геоінформаційної бази даних, щодо яких наявна фактична інформація. 4) Даний захід виконується в межах наявного фінансування». 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «збір та внесення в систему даних інструментальних обстежень автомобільних доріг здійснюється, планування дорожніх робіт здійснюється за допомогою системи». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.06.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на те, що показника виконання заходу досягнуто частково, констатуємо, що за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.5.10.4.6 Програми присвоєно статус «виконано частково». | Partially implemented | 0.0