## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.5 | Round-the-clock comprehensive automated dimensional and weight control has been implemented; administrative liability for consignors and carriers for exceeding the dimensional and weight parameters has been established; information on violations of dimensional and weight parameters and sanctions imposed is published on the official website of the State Service of Ukraine for Transport Safety | 2.5.10.5.1 | Provision of operability of all WIM systems located on the public roads, commissioned before the martial law period in Ukraine in acc. with the Order of the President of Ukraine as of February 24, 2022 no.64 ‘On introduction of martial law in Ukraine’, excluding ones located in the occupied territories and in territories adjacent to combat line (upon availability of funds) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year | The operation of all WIM systems deployed on public roads of national significance has been ensured, excluding ones located in the occupied territories and in territories adjacent to combat line | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.5.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Станом на 15.01.2026: відновлено 62 майданчиків WIM до можливості використання даних для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень, з яких: 38 майданчиків WIM фактично штрафують та мають діючі сертифікати метрологічної відповідності; 2 майданчики WIM фактично штрафують та мають діючі сертифікати метрологічної відповідності, але через відсутність електроенергії не працюють; 22 майданчиків WIM потребують ремонту, проведення метрологічної повірки, сертифікації та/або відсутній договір на ТО. Агентством відновлення продовжується подальша робота з відновлення пошкоджених WIM". 2. Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду Агентством відновлення забезпечується контроль за функціонуванням, а також відновлення пошкоджених/непрацюючих WIM систем. Відтак, можемо констатувати, що захід має статус виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.5 | Round-the-clock comprehensive automated dimensional and weight control has been implemented; administrative liability for consignors and carriers for exceeding the dimensional and weight parameters has been established; information on violations of dimensional and weight parameters and sanctions imposed is published on the official website of the State Service of Ukraine for Transport Safety | 2.5.10.5.2 | Commissioning and ensuring operation of at least 45 new WIM sustems (upon availability of funds) | три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану | 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least 45 new weighing in motion (WIM) systems are functioning. | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "у 2023 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 10 майданчиків габаритно-вагових комплексів зважування в русі WIM. У 2024 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 4 майданчиків зважування в русі WIM. У 2025 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 3 майданчиків зважування в русі WIM, а саме: WIM 52, який розташований на км 126+562 автомобільної дороги загального користування державного значення M-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Миколаївської області; WIM 84, який розташований на км 12+801 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-63/Н-03/ – Вартиківці – контрольно-пропускний пункт «Сокиряни» Чернівецької області; WIM 62, який розташований на км 1+941 автомобільної дороги Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, Харківська область". Таким чином, можемо констатувати, Агентством відновлення у IV кварталі 2025 року проводилися роботи спрямовані на створення мережі нових WIM систем, у межах наявного фінансування та з урахуванням об'єктивної ситуації, що зумовлена дією військового стану. Відтак, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.5.10.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.5 | Round-the-clock comprehensive automated dimensional and weight control has been implemented; administrative liability for consignors and carriers for exceeding the dimensional and weight parameters has been established; information on violations of dimensional and weight parameters and sanctions imposed is published on the official website of the State Service of Ukraine for Transport Safety | 2.5.10.5.3 | Publication on the official website of the State Service of Ukraine for Transport Safety of information about violations of dimension and weight limits as well as sanctions imposed for the relevant violations, particularly administrative penalties | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Service of Ukraine for Transport Safety |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Information has been published on the website of the State Service of Ukraine for Transport Safety and is available to offenders. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.5.10.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, головним виконавцем повідомлено, що: 1) забезпечується цілодобовий автоматизований габаритно-ваговий контроль; 2) станом на 31.03.2026 до ЦОД Укртрансбезпеки підключено 60 автоматичних пункти фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті (далі - автоматичний пункт); 3) обробка даних здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційної системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі – комп’ютерної програми «Система автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів», яка за потреби зазнає доопрацювань та удосконалюється, її безперебійне функціонування досягнуто за допомогою технічної підтримки відповідних спеціалістів; 4) з 01.01.2023 по 31.03.2026 включно винесено 29 508 постанов на суму 407,36 млн. грн; 5) на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки міститься посилання на Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки на транспорті зафіксованих в автоматичному режимі, що наповнюється інформацією з фотознімками або відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення правопорушення, зафіксованого автоматичними пунктами, а також щодо суми накладеного стягнення, для ознайомлення з нею особи, яка притягається до відповідальності за таке правопорушення. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є « інформація розміщена на веб-сайті Укртрансбезпеки та доступна для порушників». 3. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 2, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.5.10.5.3 Програми присвоєно статус «виконано вчасно і повністю». | Implemented | 0.0