## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.2 (1) | Guided by appropriate competencies on management of state-owned enterprises, perform inventory and registration of 100% real estate objects and lands property rights of business entities of the defense industry complex, state and state-owned enterprises subject to litigations, including those located in territories adjacent to combat line or temporarily occupied by Russian Federation | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Real rights to 100 percent of immovable properties and land plots in the defense industry (other than those that are being disputed in court and the ones located in territories adjacent to combat lines or temporarily occupied by Russian Federation) have been registered. | Моніторинг заходу 2.6.1.2.2 (1) Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації про стан виконання заходу 2.6.1.2.2 (1) Програми, що отримана від головного виконавця: 1) з метою реалізації заходів із виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки керівникам суб’єктів господарювання надано доручення щодо проведення інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на 100 відсотків нерухомого майна і земельних ділянок Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління. 2) суб’єкти господарювання щорічно проводять інвентаризацію державного майна (станом на 31 грудня) або позапланово за рішенням органу управління відповідно до вимог Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінетів Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1121. 3) щорічну інвентаризацію за 2025 рік проведено та подано органу управління 100% суб’єктів господарювання. (сторінки Акту прийому – передачі, які затверджені 22.09.2025 додаються). 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок оборонно-промислового комплексу здійснено реєстрацію речових прав, крім тих, щодо яких існують судові спори та що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.04.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.1.2.2 (1) Програми присвоєно статус «виконано». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.2 (2) | Guided by appropriate competencies on management of state-owned enterprises, perform inventory and registration of 100% real estate objects and lands property rights of business entities of the defense industry complex, state and state-owned enterprises subject to litigations, including those located in territories adjacent to combat line or temporarily occupied by Russian Federation | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Internal Affairs of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Real rights to 100 percent of immovable properties and land plots in the defense industry (other than those that are being disputed in court and the ones located in territories adjacent to combat lines or temporarily occupied by Russian Federation) have been registered. | За повідомленням МВС: "З урахуванням положень Закону України «Про національну безпеку України» одним із підприємств оборонно-промислового комплексу України є Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України, яке належить до сфери управління МВС. Здійснено в установленому порядку державну реєстрацію права власності за державою в особі МВС на нерухоме майно, яке обліковується на балансі КНВО «Форт» МВС України, про що листами КНВО «Форт» МВС України від 25.09.2024 № 2510 та № 2511 поінформовано МВС". З огляду на викладене, захід є виконаним повністю. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.2 (3) | Guided by appropriate competencies on management of state-owned enterprises, perform inventory and registration of 100% real estate objects and lands property rights of business entities of the defense industry complex, state and state-owned enterprises subject to litigations, including those located in territories adjacent to combat line or temporarily occupied by Russian Federation | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Joint Stock Company «Ukrainian Defense Industry» |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Real rights to 100 percent of immovable properties and land plots in the defense industry (other than those that are being disputed in court and the ones located in territories adjacent to combat lines or temporarily occupied by Russian Federation) have been registered. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.2.2 (3) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, головним виконавцем повідомлено, що в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності проведено інвентаризацію та реєстрацію речових прав на 87,2% об’єктів нерухомого майна і 81,2% земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, щодо яких існують судові спори, а також тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок оборонно-промислового комплексу здійснено реєстрацію речових прав, крім тих, щодо яких існують судові спори та що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.04.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року заходу 2.6.1.2.2 (3) Програми присвоєно статус «виконано вчасно, але частково». | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.2 (4) | Guided by appropriate competencies on management of state-owned enterprises, perform inventory and registration of 100% real estate objects and lands property rights of business entities of the defense industry complex, state and state-owned enterprises subject to litigations, including those located in territories adjacent to combat line or temporarily occupied by Russian Federation | 01.04.2024 | 31.12.2025 | State Space Agency of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Real rights to 100 percent of immovable properties and land plots in the defense industry (other than those that are being disputed in court and the ones located in territories adjacent to combat lines or temporarily occupied by Russian Federation) have been registered. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.2.2 (4) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, головним виконавцем повідомлено, що захід виконується та здійснюється в межах повноважень координація діяльності підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства, щодо проведення реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна і земельних ділянок. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на 100 відсотків об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок оборонно-промислового комплексу здійснено реєстрацію речових прав, крім тих, щодо яких існують судові спори та що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.04.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за ІI квартал 2026 року заходу 2.6.1.2.2 (4) Програми присвоєно статус «виконано невчасно та частково». | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.3 (1) | Conducting an annual monitoring of the number of inventoried and registered real estate and land plots of business entities in the defense industry, state and state-owned enterprises of the defense industry, except for those located in the territories where military operations are (were) conducted or temporarily occupied by the Russian Federation, within the competence of managing state property | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Reports on the monitoring findings have been published. | Моніторинг заходу 2.6.1.2.3 (1) Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації про стан виконання заходу 2.6.1.2.3 (1) Програми, що отримана від головного виконавця: 1) до сфери управління Міністерства оборони єдині майнові комплекс державних підприємств та установ передано від Міністерства стратегічних галузей промисловості згідно акту прийому – передачі, які затверджені 22.09.2025; 2) проведено в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією в повному обсязі на підставі актів прийому-передачі від 22.09.2025; 3) інформацію про виконання моніторингу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони України (лист від 30.12.2025 № 73/1756-сл). 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 3. З огляду на вищевказану інформацію, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.1.2.3 (1) Програми присвоєно статус «виконано». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.3 (2) | Conducting an annual monitoring of the number of inventoried and registered real estate and land plots of business entities in the defense industry, state and state-owned enterprises of the defense industry, except for those located in the territories where military operations are (were) conducted or temporarily occupied by the Russian Federation, within the competence of managing state property | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ministry of Internal Affairs of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Reports on the monitoring findings have been published. | Моніторинг заходу 2.6.1.2.3 (2) Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації про стан виконання заходу 2.6.1.2.3 (2) Програми, що отримана від головного виконавця: 1) з урахуванням положень Закону України «Про національну безпеку України» одним із підприємств оборонно-промислового комплексу України є Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України, яке належить до сфери управління МВС; 2) з метою здійснення державної реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», протягом 2024 року проведено технічну інвентаризацію будівель та споруд, які обліковуються на балансі КНВО «Форт» МВС України, та виготовлено технічну документацію на 46 об’єктів нерухомості, які не було зареєстровано. У подальшому здійснено державну реєстрацію права власності за державою в особі МВС на зазначені вище об’єкти нерухомого майна; 3) КНВО «Форт» МВС України в установленому законодавством порядку оформлено право постійного користування на 5 земельних ділянок; 4) станом на 01.01.2026 КНВО «Форт» МВС України в установленому порядку зареєстровано 56 будівель і споруд та 5 земельних ділянок; 5) разом з тим, на сьогодні в користуванні КНВО «Форт» МВС України перебуває 1 земельна ділянка, на яку з об’єктивних причин тимчасово не може бути оформлено право постійного користування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оскільки частина цієї земельної ділянки є предметом судового спору (відповідно до постанови Верховного суду від 07.05.2025 справу 128/680/21 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції); 6) таким чином, необхідні заходи щодо державної реєстрації вищевказаної земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та оформлення її на праві постійного користування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будуть здійснені КНВО «Форт» МВС України після закінчення судового спору; 7) звіт про результати моніторингу опубліковано на сайті МВС за посиланням: https://mvs.gov.ua/prevention-corruption/informaciia-shhodo-vikonannia-zaxodiv-derzavnoyi-antikorupciinoyi-programi-na-2023-2025-roki/zvit-shhodo-vikonannia-ministerstvom-vnutrisnix-sprav-ukrayini-punktu-26123-zaxodiv-iz-vikonannia-derzavnoyi-antikorupciinoyi-programi-na-2023-2025-roki. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 3. З огляду на вищевказану інформацію, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.1.2.3 (1) Програми присвоєно статус «виконано». | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.3 (3) | Conducting an annual monitoring of the number of inventoried and registered real estate and land plots of business entities in the defense industry, state and state-owned enterprises of the defense industry, except for those located in the territories where military operations are (were) conducted or temporarily occupied by the Russian Federation, within the competence of managing state property | 01.01.2024 | 31.12.2025 | State Space Agency of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Reports on the monitoring findings have been published. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.2.3 (3) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, головним виконавцем повідомлено, що захід виконується, проводиться в межах повноважень моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року заходу 2.6.1.2.3 (3) Програми присвоєно статус «виконано невчасно та частково». | Partially implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.2 | State registration of real rights to immovable property of business entities of the defense industry was ensured (with the inclusion of information on land plots in a special information layer on defense land in the Public Cadastral Map) | 2.6.1.2.3 (4) | Conducting an annual monitoring of the number of inventoried and registered real estate and land plots of business entities in the defense industry, state and state-owned enterprises of the defense industry, except for those located in the territories where military operations are (were) conducted or temporarily occupied by the Russian Federation, within the competence of managing state property | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Joint Stock Company «Ukrainian Defense Industry» |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Reports on the monitoring findings have been published. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.2.3 (4) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, головним виконавцем повідомлено, що в межах компетенції щодо управління об’єктами державної власності проведено щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок, за результатами чого встановлено, що проінвентаризовано та зареєстровано речові права на 87,2% об’єктів нерухомого майна і 81,2% земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року заходу 2.6.1.2.3 (4) Програми присвоєно статус «виконано вчасно, але частково». | Partially implemented | 0.0