## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.2 Unsystematic amendments to anticorruption legislation adversely impact the effectiveness of enforcement of the law | 1.1.2.2 | Shortcomings in the application of legislation are detected based on the findings of analysis of the practice of application of laws conducted by the National Agency or other institutions authorized to do so, and are eliminated by making the appropriate amendments to legislation in a timely manner | 1.1.2.2.1 | Conducting ongoing legal monitoring with the use of legislatively prescribed methods and use its findings to determine the need to improve or revoke current or draft new normative legal acts, eliminate conflicts or gaps in legal regulation, and preparing the relevant reports on the findings of such monitoring | 21.09.2023 | 31.12.2025 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Legal monitoring has been conducted, analytical materials with its findings have been prepared, reports on the findings of legal monitoring have been prepared and published on the website of the relevant entity involved in legislative work | У 2023 році Міністерством юстиції України здійснено черговий правовий моніторинг, за результатами якого проаналізовано 13 проблем правового регулювання у сферах судочинства, судоустрою, кримінальної юстиції, судово-експертної діяльності, виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), банкрутства, та визначено потреби у вдосконаленні законодавства. Відповідний звіт опубліковано на офіційному веб-сайті міністерства. Станом на кінець IІ кварталу 2025 року підготовлено моніторинговий звіт за 2024 рік, який містить аналіз 9 проблем правового регулювання у сферах судочинства, судоустрою, кримінальної юстиції, доступу громадян до правосуддя та безоплатної правової допомоги, судово-експертної діяльності, виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), банкрутства. Аналіз кожної проблеми включає вивчення стану її нормативно-правового регулювання, судової практики, практики Європейського суду з прав людини, думки професійної спільноти, науково-дослідних матеріалів, статистичних даних, міжнародного досвіду та містить пропозиції/ варіанти врегулювання досліджених проблем правового регулювання. Відповідний звіт опубліковано на офіційному веб-сайті міністерства. Протягом 2024 року міністерством здійснено три оперативних правових моніторинги у сферах: - доступу громадян до правосуддя та безоплатної правничої допомоги на тему: «Призначення захисника для надання безоплатної вторинної правничої допомоги особам, які притягаються до адміністративної відповідальності»; - банкрутства на тему: «Спір про право як підстава для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство»; - кримінальної юстиції на тему: "Порядок визначення територіальної юрисдикції апеляційних судів у справах про корупційні злочини". Протягом 2025 року міністерством здійснено оперативний правовий моніторинг на тему: 1. Аналіз питання щодо впровадження на законодавчом рівні можливості проведення З’їзду суддів України онлайн як виняток у разі неможливості проведення з’їзду офлайн; 2. Аналіз питання щодо імплементації положення Директиви щодо гармонізації законодавства України з Директивою Ради Європейського Союзу 2004/113/ЄС про імплементацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у доступі до товарів і послуг та їх наданні» (довідка від 24.12.2025 №9544-11.7-25); 3. «Вдосконалення чинного законодавства з метою врахування найкращих інтересів дитини шляхом обов’язкової спеціалізації слідчих, дізнавачів, прокурорів, адвокатів, які залучаються до кримінального провадження за участю дитини, а також розширення спеціалізації суддів в кримінальному провадженні (в окремих категоріях справ, коли кримінальне правопорушення вчинено стосовно дитини)» (службова від 19.10.2025 №7672-11.7-25). Моніторингові звіти за 2023 та 2024 рік підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті, що свідчить про досягнення показника виконання заходу. | Implemented | 0.0