## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.3 | The automated system for accounting and monitoring the consumption and quality of fuel procured for the needs of the Armed Forces has been created | 2.6.1.3.1 | Drafting an order of the Ministry of Defense on the approval of a concept of operation of automated fuel consumption and quality accounting and monitoring system, capable of identifying key system parameters to effective accounting and management of fuel and lubricants: 1) specialized intrusion-proof software that logs and stores each system login and identifies the user logging in, along with the relevant hardware and communications needed to organize automated data exchange within the system; 2) automated accounting and monitoring system in tank farms with the use of ultrasonic level meters; 3) online monitoring of tanks with fuel and lubricants focusing on the following indicators: product level in the tank, product temperature, product density, and percentage of bottom water; 4) a fuel tanker truck route GPS monitoring system commissioned after suspension or termination of marial law period. | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order issued and published | Моніторинг заходу 2.6.1.3.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.6.1.3.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що виконання заходу завершено у IV кварталі 2025 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання). 4. З огляду на вищевказане, а також джерела інформації, надані Міністерством оборони України, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю, але невчасно. | Implemented | 0.0
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.3 | The automated system for accounting and monitoring the consumption and quality of fuel procured for the needs of the Armed Forces has been created | 2.6.1.3.4 | Development of technical economic justification and technical task to develop Fuel consumption and quality accounting and monitoring system for Armed Forces of Ukraine, all structural divisions, organizations, and state enterprises (in case of distribution of fuels and lubricants), managed by Ministry of Defense of Ukraine, in military units directly subordinated to Ministry of Defense of Ukraine, including business entities, whose corporate rights are managed by Ministry of Defense of Ukraine | 22.12.2025 | 22.03.2026 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The statement of work has been developed. | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.3.4 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) за результатами наради щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання із залученням представників Командування Сил логістики Збройних Сил України, кафедри військової підготовки Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу, Центру трансформації процесів оборонних ресурсів Міністерства оборони України, та з метою подальшого виконання заходів впровадження концепції функціонування автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, 12.01.2025 (протокол додається) вирішено: - взяти за основу систему SAP, до якої інтегрувати вже існуючі на чотирьох центрах забезпечення пальним автоматизовані системи, провести її корегування з подальшою інтеграцією системи Є-пальне; - провести моніторинг ринку на предмет наявності підприємств (організацій, установ), що спроможні розробити технічне завдання для коригування та виготовлення проєктно-кошторисної документації даного проєкту, а також проведення експертного обстеження існуючої автоматизованої системи контролю та обліку світлих нафтопродуктів (АСКОСН). 2) розроблені раніше технічні завдання і відпрацьовані проєкти автоматизованої системи АСКОСН на 11 об’єктів (ЦПЗ, ОЦЗП, СП ОЦЗ), а також вже встановлені у 2021 році рівнеміри і автоматизовані системи обліку на 4 (чотирьох) центрах забезпечення пальним, по яким з початку повномасштабного вторгнення ворогом були нанесені удари на даний час не працюють; 3) з моменту створення автоматизованої системи вже додатково з'явились такі системи як SAP та Є-пальне, які розгорнуті в іншій системі, та потребують інтеграції з вже існуючими та частково знищеними системами. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «технічне завдання розроблено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 22.12.2025 (дата початку виконання) – 22.03.2026 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.1.3.4 Програми присвоєно статус «не виконано». | Not implemented | 0.0