## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Defense sector | 2.6.1 Nontransparent and ineffective usage and disposition of defense land, immovable properties in the defense industry, as well as surplus movable property of the army, intellectual property; uncontrolled consumption of fuel procured for the needs of the Armed Forces | 2.6.1.3 | The automated system for accounting and monitoring the consumption and quality of fuel procured for the needs of the Armed Forces has been created | 2.6.1.3.1 | Drafting an order of the Ministry of Defense on the approval of a concept of operation of automated fuel consumption and quality accounting and monitoring system, capable of identifying key system parameters to effective accounting and management of fuel and lubricants: 1) specialized intrusion-proof software that logs and stores each system login and identifies the user logging in, along with the relevant hardware and communications needed to organize automated data exchange within the system; 2) automated accounting and monitoring system in tank farms with the use of ultrasonic level meters; 3) online monitoring of tanks with fuel and lubricants focusing on the following indicators: product level in the tank, product temperature, product density, and percentage of bottom water; 4) a fuel tanker truck route GPS monitoring system commissioned after suspension or termination of marial law period. | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Ministry of Defenсe of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Order issued and published | Моніторинг заходу 2.6.1.3.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.6.1.3.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що виконання заходу завершено у IV кварталі 2025 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання). 4. З огляду на вищевказане, а також джерела інформації, надані Міністерством оборони України, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю, але невчасно. | Implemented | 0.0